ДОКЛАД
о выполнении муниципальной программы Колышлейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным
 долгом Колышлейского района Пензенской области»
 за 2023 год

	Доклад о выполнении муниципальной программы Колышлейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области»  за 2023 год (далее – Доклад)  подготовлен в соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Колышлейского района, утвержденного постановлением Администрации Колышлейского района от 28.08.2020 № 239-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Колышлейского района.
		Доклад содержит:
- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года (приложение N 1);
- оценку применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (приложение N 2);
- сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу  (приложение N 3);
-отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2023 год (приложение N 4);
- расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение N 5).

Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в течение 2023 года корректировался  в  связи с внесением изменений в  решение Собрания представителей Колышлейского района  Пензенской области от 26.12.2022                №29-3/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями). В итоге общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 65739,771 тыс. рублей, в том числе: в расходах бюджета 50739,771 тыс. рублей, в источниках финансирования дефицита бюджета 15000,000 тыс. рублей. 
Источники финансирования муниципальной программы: за счет средств федерального бюджета – 908,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пензенской области – 7559,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Колышлейского района – 57271,471 тыс. рублей.
Оценка результативности реализации муниципальной программы Колышлейского района осуществлялась исходя из степени достижения показателей реализации мероприятий.
Индикаторами, по которым оценивалась результативность муниципальной программы, являлись:
- процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Колышлейского района;
- отношение объема муниципального долга Колышлейского района по состоянию на 1 января 2024 года к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района в 2023 году (без учета объемов безвозмездных поступлений);
- перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденном  решением Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2023 год.
В рамках мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса  объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Колышлейского района за 2023 год исполнен на 103,5% (при плане 84085,7 тыс. руб. фактически поступило 87008,3 тыс. руб., план перевыполнен на 2922,6 тыс. руб.). 
В рамках мероприятия по своевременному погашению долговых обязательств Колышлейского района показатель «Отношение объема муниципального долга Колышлейского района к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района без учета объема безвозмездных поступлений» по итогам 2023 года составил 27,6%, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ (не превышает 100 %).
В рамках мероприятия по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований показатель Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района местным бюджетам в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района, выполнен на 100% от плановых назначений. 
.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом 
Колышлейского района»

По состоянию на 1 января 2024 года муниципальный долг Колышлейского района составил 24037,2 тыс.  руб.  или 27,6 % к фактическим доходам бюджета (без учета безвозмездных поступлений).  В 2023 году  в бюджет Колышлейского района привлечено коммерческих кредитов в сумме 18300 тыс. руб., погашены коммерческие кредиты на сумму 15000,0 тыс. руб.
Соблюдены требования к предельному объему заимствований Колышлейского района, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом требований пункта 4 статьи 106  и части 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Предельный объем заимствований Колышлейского района по состоянию на 01.01.2024 составил по плану и фактически 18300,0 тыс. рублей.
Сумма, направляемая в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета Колышлейского района и (или) погашение долговых обязательств составила по плану 22 615,5 тыс. руб., фактически – 18 798,9 тыс. руб.

Решением о бюджете установлены следующие параметры: верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года 24 037,2 тыс. руб.; общий годовой объем доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений 84 085,7 тыс. руб. Фактически по состоянию на 01.01.2024 размер муниципального долга составляет 24 037,2 тыс. руб., общий годовой объем доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений 87 008,3 тыс. руб. Отношение верхнего предела муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений составило 28,6 %, фактически - 27,6 %, что не превышает ограничения, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации (100 %).
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Колышлейского района по состоянию на 1 января 2024 года отсутствует.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2023 год запланирован и исполнен в сумме 795,2 тыс. руб. и составляет 0,2% к объему расходов бюджета (728 822,3 тыс. руб. – план и 727 560,3 тыс. руб. - факт), за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (356 735,1 тыс. руб. – план и 356 425,2 тыс. руб. - факт) – 372 087,2 тыс. руб. – план и 371 108,1 тыс. руб. - факт, что не превышает ограничения, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не более 15 % от объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации),
Соблюдение требований является положительным итогом реализации мероприятий Подпрограммы в 2023 году.
Эффективность реализации Подпрограммы 1 «Управление муниципальным долгом Колышлейского района» составила 1,0.

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов 
из бюджета Колышлейского района»

В 2023 году политика Администрации Колышлейского района была направлена на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований Колышлейского района. Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Колышлейского района бюджетам муниципальных образований. В рамках муниципальной программы было предусмотрено принятие мер по совершенствованию межбюджетных отношений в Колышлейском районе.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлялось предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов в форме дотаций, и иных межбюджетных трансфертов.
За текущий год объем всех перечисленных межбюджетных трансфертов составил 36194,253 тыс. руб., или  100% от плановых назначений. 
В рамках мероприятия «Достижение минимально гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований» проведен расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В результате выравнивания бюджетной обеспеченности показатель «Минимально гарантированный уровень  расчетной бюджетной обеспеченности» составляет                  100 %  при плановом значении 90%.
В рамках мероприятия показатель «Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий» выполнен на 100%, объем финансирования составил 8468,3 тыс. руб. при аналогичном плановом значении.
Эффективность реализации подпрограммы 2 составила 1,0.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Колышлейского района»

Основными задачами Управления финансов Администрации Колышлейского района Пензенской области (далее – Управление)  в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным решением Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области от 23.12.2015 № 557-60/3(с последующими изменениями) являются: бюджетное планирование, организация исполнения бюджета, финансовый контроль, осуществление контроля  в сфере закупок, управление муниципальным долгом, организация деятельности Управления.
Для выполнения повышения уровня бюджетного самообеспечения, формирования и организации исполнения бюджета Колышлейского района, осуществления финансового контроля Управлением подготавливаются нормативные правовые акты.
В 2023 году Управлением подготовлено 23 проекта постановлений Администрации Колышлейского района, 5 проектов распоряжений Администрации Колышлейского района и 17 проектов решений Собрания представителей  Колышлейского района по вопросам совершенствования организации бюджетного процесса и управления муниципальными финансами.
Решающее значение для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджетного процесса имеет проведение рациональной политики в области муниципального долга.  
Показатель «Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений»  в соответствии с п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит местного бюджета не должен превышать 10 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. На 2023 год решением о бюджете запланирован  дефицит в сумме 7 624,5 тыс. руб., фактически – 3 798,9 тыс. руб. Размер дефицита в % к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составляет 3,5 % по плану и 3,4 % фактически, что не превышает установленного норматива 10%..
Показатель «Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении выполнен на 100%. Нарушения сроков выплаты заработной платы за 2023 год не было.
Показатель «Исполнение бюджета Колышлейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов» выполнен на  99,8 % при плане 90,0 %.
Показатель «Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Колышлейского района» за 2023 год составил 103,5%. За отчетный период в бюджет Колышлейского района поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 87008,3 тыс.руб., планировалось получить 84085,7 тыс.руб., поступило дополнительно 2922,6  тыс.руб.
Основной задачей исполнения бюджета в отчетном году являлась мобилизация дополнительных доходных источников. С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Колышлейского района, который включает комплекс мер по увеличению доходов бюджета Колышлейского района. В результате проведенных мероприятий  объем дополнительных доходов в 2023 году составил в сумме 18159,8 тыс. рублей, при плане 15650,0 тыс. рублей.
В результате проведенных контрольных мероприятий за 2023 год выявлено финансовых нарушений, допущенных при использовании средств бюджета на сумму  598,3 тыс. рублей в общем объеме расходов за проверяемый период 245199,5 тыс. руб.
Показатель «Доля средств бюджета Колышлейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Колышлейского района» составил 0,24 %, что ниже установленного целевого значения (не более 5%).
Эффективность реализации подпрограммы 3 составила 1.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

Мероприятия  муниципальной программы Колышлейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области»  за 2023 год исполнены полностью в соответствии с целевыми  показателями.

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Колышлейского района (далее Положение), утвержденным постановлением администрации Колышлейского района от 28.08.2020 №239-п  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Колышлейского района» (с последующими изменениями).
Согласно п.8.2. раздела VIII Положения эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Колышлейского района Пензенской области» за 2023 год  признана высокой, так как значение эффективности реализации указанной муниципальной программы = 1 (по условию не менее 0,9).
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Колышлейского района
Пензенской области
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
по итогам 2023 года
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Колышлейского района Пензенской области» 

	Ответственный исполнитель
	Управление финансов Администрации Колышлейского района 

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план 
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Колышлейского района Пензенской области»

	1
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Колышлейского района 
	%
	100
	103,5
	3,5
	103,5
	Перевыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам на 2922,629  тыс. руб.

	2
	Отношение объема муниципального долга Колышлейского района к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района без учета объема безвозмездных поступлений не должно  превышать
	%
	100
	27,6
	-72,4
	27,6
	Снижение значения данного показателя имеет положительную оценку

	3
	Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденном  решением Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района на очередной финансовый год и на плановый период
	%
	100
	100
	0
	100
	

	1. Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом  Колышлейского района Пензенской области»

	1.1
	Отношение объема муниципального долга Колышлейского района  к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района без учета объема безвозмездных поступлений не должно  превышать
	%
	100
	27,6
	-72,4
	27,6
	Снижение значения данного показателя имеет положительную оценку

	1.2
	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Колышлейского района к объему расходов бюджета Колышлейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не должно превышать
	%
	15
	0,2
	-14,8
	1,3
	Ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ соблюдены

	1.3.
	Просроченная задолженность по долговым  обязательствам Колышлейского района 
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	Отсутствует  

	2. Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района Пензенской области»

	2.1.
	Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности
	%
	90
	100
	10
	111,1
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислены выше гарантированного уровня расчётной бюджетной обеспеченности

	2.2.
	Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий
	%
	100
	100
	0
	100
	

	2.3.
	Сводная оценка качества управления муниципальными финансами
	%
	100
	100
	0
	100
	

	3.
	Подпрограмма  «Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации  Колышлейского района»

	3.1.
	Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений не должно превышать
	%
	10,0
	3,4
	6,6
	34
	Ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ соблюдены
Снижение значения данного показателя имеет положительную оценку

	3.2.
	Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Колышлейского района 
	%
	100
	100
	0
	100
	

	3.3.
	Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений Колышлейского района с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
	%
	0
	0
	0
	
	 Нарушений сроков выдачи заработной платы работникам органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений Колышлейского района не было

	3.4.
	Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными учреждениями
	



дни

дни
	



1

2
	



1

2
	



0

0
	



100

100
	

	3.5.
	Исполнение бюджета Колышлейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов
	%
	90,0
	99,8
	9,8
	110,9
	Показатель имеет положительную оценку

	3.6.
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Колышлейского района 
	%
	100
	103,5
	3,5
	103,5
	Перевыполнение плана по доходам

	3.7.
	Доля средств бюджета Колышлейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Колышлейского района не должна превышать
	%
	5
	0,24
	- 4,76
	4,8
	Отклонения оцениваются положительно












Приложение № 2
                                                                                                                                                     к докладу о реализации
                                                                                                                                                    муниципальной  программы
                                                                                                                                                  Колышлейского района

(форма)  Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации
муниципальных программ
Колышлейского района
ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Колышлейского районаПензенской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление финансов Администрации Колышлейского района

	N п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*> по годам
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	Подпрограмма 1  «Управление муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области»

	1.1
	Регулирование бюджетного законодательства
	Решение Собрания представителей Колышлейского района о внесении изменений в бюджет района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	Своевременное и полное погашение и обслуживание муниципального долга

	2
	Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района Пензенской области»

	2.1
	Регулирование бюджетного законодательства
	Решение Собрания представителей Колышлейского района о внесении изменений в бюджет района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	1.Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
 2.Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами

	3
	Подпрограмма 3«Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации
Колышлейского района Пензенской области»

	3.1
	Регулирование бюджетного законодательства
	Решение Собрания представителей Колышлейского района о внесении изменений в бюджет района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	Финансирование расходов на содержание Управления финансов Администрации Колышлейского района



--------------------------------
[bookmark: P3805]<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.
Приложение № 3
                                                                                    к докладу о реализации
муниципальной  программы
                                                                                            Колышлейского района

(форма) Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации
муниципальных программ
Колышлейского района
Пензенской области

[bookmark: P3822]СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Колышлейского районаПензенской области»
за 2023 год

	Ответственный исполнитель
	Управление финансов Администрации Колышлейского района Пензенской области 

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области» (краткое изложение)

	1.
	Постановление Администрации Колышлейского района
	11.01.2023
	2-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 26.12.2022       №29-3/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

	2
	Постановление Администрации Колышлейского района
	07.02.2023
	30-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 26.12.2022               №29-3/5  «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями)

	3.
	Постановление Администрации Колышлейского района
	02.05.2023
	137-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 26.12.2022               №29-3/5  «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями)

	4.
	Постановление Администрации Колышлейского района
	29.06.2023
	211-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 26.12.2022               №29-3/5  «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями)

	5.
	Постановление Администрации Колышлейского района
	27.09.2023
	330-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 26.12.2022               №29-3/5  «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями)

	6.
	Постановление Администрации Колышлейского района
	03.11.2023
	389-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 26.12.2022               №29-3/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями)

	7.
	Постановление Администрации Колышлейского района
	27.12.2023
	460-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 26.12.2022               №29-3/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями)



































Приложение №4 
                                                                                                            к докладу о реализации
                                                                                                              муниципальной  программы
                                                                                                                    Колышлейского района

(форма) Приложение N 14
к Порядку
разработки и реализации
муниципальных программ
Колышлейского района
Пензенской области
ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы 
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Колышлейского районаПензенской области» за 2023 год
(тыс. руб.)
	N  
п/п 
	Наименование
мероприятий 
	Показатели реализации  
мероприятий       
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)                 

	
	
	
	Всего       
	в том числе по источникам:                            

	
	
	
	
	Федеральный бюджет 

	бюджет       
Пензенской области 
	бюджет       
Колышлейского района 
	внебюджетные    
источники     

	
	
	Ед 
измерения
	план 
на 2023 год
	факт 
за 2023 год
	%  
<*> 
	план
на 
2023 год
	Кассовые
расходы 
за 2023 год 
	%  
<*> 
	план на
2023 год  
	Кассовые
расходы за 2023 г
	%  
<*> 
	план 
на 2023 год
	Кассовые
расходы за 2023 г
	%  
<*> 
	план 
на 2023год
	Кассовые
расходы за 2023г
	% 
<*>
	план 
на 2023год
	Кассовые
расходы за 2023 г 
	% 
<*>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.  Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом  Колышлейского района Пензенской области»

	 
	Своевременное погашение долговых обязательств Колышлейского района
	%
	Не бо-лее 100
	27,6
	
	15000,0
	15000,0
	100
	
	
	
	
	
	
	15000,0
	15000,0
	100
	
	
	

	1.2.
	Своевременное исполнение  обязательств  по обслуживанию муниципального внутреннего долга Колышлейского района
	%
	Не более 15
	0,2
	
	795,2
	795,2
	100
	
	
	
	
	
	
	795,2
	795,2
	100
	
	
	

	2. Подпрограмма  «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района Пензенской области»

	2.1
	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Колышлейского района 
	%
	90
	100
	100
	6278,1
	6278,1
	100
	
	
	
	
	
	
	6278,1
	6278,1
	100
	
	
	

	2.2.
	Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
	%
	100
	100
	100
	8468,3
	8468,3
	100
	908,8
	908,8
	100
	7559,5
	7559,5
	100
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
	%
	100
	100
	100
	21447,9
	21447,9
	100
	
	
	
	
	
	
	21447,9
	21447,9
	100
	
	
	

	3. Подпрограмма  «Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Колышлейского района Пензенской области»

	3.1
	Повышение уровня бюджетного самообеспечения 
	раз (внесение изменений в решение о бюджет
	 1 раза в квартал
	 10 раз в год
	100
	3533,8
	3533,8
	100
	
	
	
	
	
	
	3533,8
	3533,8
	100
	
	
	

	3.2.
	Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета
	% (доля получателей средств лицевые счета которых обслуж. в Управл
	100
	100
	100
	2172,6
	2172,6
	100
	
	
	
	
	
	
	2172,6
	2172,6
	100
	
	
	

	3.3.
	Формирование и организация исполнения бюджета Колышлейского района
	% исполнения по расходам с учетом предоставл. плат. докум.)
	90
	99,4
	100
	3258,8
	3257,6
	99,9
	
	
	
	
	
	
	3258,8
	3257,6
	99,9
	
	
	

	3.4.
	Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Колышлейского района
	%  исп плана поступлений налоговых и неналоговых доходов
	100
	103,5
	100
	2681,3
	2681,3
	100
	
	
	
	
	
	
	2681,3
	2681,3
	100
	
	
	

	3.5.
	Осуществление финансового контроля
	% (доля средств бюджета, использованных с нарушениями законодатель ства в общем объеме проверенных средств)
	 5
	0,02
	
	2103,8
	2103,8
	100
	
	
	
	
	
	
	2103,8
	2103,8
	100
	
	
	




Приложение № 5 
                                                                                                            к докладу о реализации
                                                                                                              муниципальной  программы
                                                                                                                    Колышлейского района

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                             «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом                               Колышлейского района Пензенской области» за 2023 год 

1. Оценка степени реализации мероприятий
	
	Подпрограмма 1
	Подпрограмма 2
	Подпрограмма3

	СРм=3/3=1

	СРм=3/3=1

	СРм=5/5=1




2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

	Подпрограмма 1
	Подпрограмма 2
	Подпрограмма3

	ССуз=15795,178/15795,178 = 1

	ССуз=36194,253/36194,253 = 1

	ССуз=13749,080/13750,340= 0,9999




3. Оценка эффективности использования средств бюджета 
Колыщлейского района Пензенской области

	Подпрограмма 1
	Подпрограмма 2
	Подпрограмма3

	Эис=1/1 = 1

	Эис=1/1 = 1

	Эис=1/0,9999= 1,0




4.  Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих              
в муниципальную программу

	Подпрограмма 1
	Подпрограмма 2
	Подпрограмма 3

	СД1.1п/ппз = 100/27,6=1
СД1.2п/ппз = 15/0,2=1
СД1.3п/ппз = 1

	СД2.1п/ппз = 100/90=1
СД2.2п/ппз = 100/100 = 1
СД2.3п/ппз = 100/100=1

	СД3.1п/ппз = 10/3,4=1
СД3.2п/ппз = 100/100=1
СД3.3п/ппз = 1
СД3.4п/ппз = 1
СД3.5п/ппз = 99,8/90=1
СД3.6п/ппз = 103,5/100=1
СД3.7п/ппз = 5/0,24=1



5. Степень реализации подпрограмм

	Подпрограмма 1
	Подпрограмма 2
	Подпрограмма 3

	СРп/п = (1+1+1)/3 = 1

	 СРп/п = (1+1+1) / 3 = 1
	СРп/п = (1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 1




6. Оценка эффективности реализации подпрограмм

	Подпрограмма 1
	Подпрограмма 2
	Подпрограмма 3

	ЭРп/п=1*1 = 1

	ЭРп/п = 1*1 = 1

	ЭРп/п = 1*1 = 1





7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
СД1мппз = 103,5/100 = 1
СД2мппз = 100/27,6 = 1
СД3мппз = 100/100 = 1

8. Степень реализации муниципальной программы
СРмп = (1+1+1) / 3 = 1

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*1+0,5*((1*0,24) + (1*0,55)+ (1*0,21)) = 1

К1 = 15795,178 / 65738,51 = 0,24
К2 = 36194,252 / 65738,51 = 0,55
К3 = 13749,080 / 65738,51 = 0,21

Согласно п.8.2. раздела VIII «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» Положения об оценке  эффективности реализации муниципальной программы Колышлейского района Пензенской области, утвержденного приложением 3 Постановления Администрации Колышлейского района Пензенской области от 28.08.2020 № 239-п, эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Колышлейского района Пензенской области» за 2022 год  признана высокой, так как значение эффективности реализации муниципальной программы = 1 (по условию не менее 0,9) .


