                                                                                                                                                             

Информационный бюллетень
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ПОГРАНИЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА»


Официальное издание Комитета местного самоуправления Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области
Издается в соответствии с решением Комитета местного самоуправления Пограничного сельсовета № 156-37/5 от 27.06.2011 года


АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	от
	28 февраля 2022 года  
	№  
	8

	с. Пограничное 


Отчет о реализации муниципальных программ  Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области 
за 2021 год

  В соответствии с постановлением администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 22.10.2013 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области» (с последующими изменениями), постановлением администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 27.04.2015 № 16а «Об утверждении  Положения  оценки эффективности муниципальных программ Пограничного  сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области», 

администрация Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышения энергетической эффективности Пограничного сельсовета на 2014-2024  годы » по результатам за 2021 год,  согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Пограничном  сельсовете  Колышлейского района  Пензенской области на 2014- 2024 годы» по результатам за 2021 год,  согласно приложению № 2.

3. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области    на 2014 -2024 годы» по результатам за 2021 год,  согласно приложению № 3.

4. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области    на 2016 -2024 годы» по результатам за 2021 год,  согласно приложению № 4.

5. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2024 годы» по результатам за 2021 год,  согласно приложению № 5.

6. В целях информирования населения  опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене «Информационный вестник Пограничного сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области в сети «Интернет».

7. Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить на  главу   администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области
Глава администрации Пограничного сельсовета  Колышлейского района Пензенской области                              И.В.Никитина 

Приложение № 1

Утвержден  

постановлением администрации

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От 28.02.2021 № 8  
Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пограничного сельсовета  на 2014-2024 годы»   по результатам за 2021 год.

 По состоянию на 01 января 2022 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол

нения меро

приятий

%

	Наименование показателя результативности
	Еди

ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло

нения 

%
	Уточненный план

 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено

 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	Район

ный бюд

жет 
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	Всего 
	Район

ный бюд

жет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	

	Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
	Тыс. рублей
	417,000
	357,389
	85,7
	
	417,000
	
	357,389
	
	357,389
	
	85,7

	Благоустройство населенных пунктов 
	Тыс. рублей 
	25,849
	25,849
	0
	
	25,849
	
	25,849
	
	25,849
	
	100

	Капитальный ремонт и ремонт водопровода
	Тыс.

рублей
	207,633
	207,633
	0
	
	207,633
	
	207,633
	
	207,633
	
	100

	Управление муниципальной собственностью
	Тыс.

Рублей
	82,200
	82,200
	0
	
	82,200
	
	82,200
	
	82,200
	
	100

	Пожарная  безопасность
	Тыс.

рублей
	8,798
	8,798
	0
	
	8,798
	
	8,798
	
	8,798
	
	100

	Итого 
	Тыс. рублей 
	841,480
	681,869
	85,7
	
	841,480
	
	681,869
	
	681,869
	
	85,7


Приложение № 2

Утвержден  

постановлением администрации

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От  28.02.2021 №  8
Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие  муниципальной службы в  Пограничном сельсовете Колышлейского района Пензенской области  на 2014-2024 годы»   по результатам за 2021 год.

По состоянию на 01 января 2022 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол

нения меро

приятий

%

	Наименование показателя результативности
	Еди

ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло

нения 

%
	Уточненный план

 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено

 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	 всего
	Район

ный бюджет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	Всего 
	Район

ный бюд

жет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	

	Обеспечение деятельности администрации  
	Тыс. рублей
	3954,081
	3854,449
	97,5
	3954,081
	
	3954,081
	
	3854,449
	
	3854,449
	
	97,5

	Выполнение переданных государственных полномочий  
	Тыс. рублей
	91,100
	91,100
	0
	91,100
	
	91,100
	
	91,100
	
	91,100
	
	100

	Социальная поддержка граждан  
	Тыс. рублей 
	38,934
	38,934
	0
	38,934
	
	38,934
	
	38,934
	
	38,934
	
	100

	Итого 
	
	4084,115
	3984,483
	97,5
	4084,115
	
	4084,115
	
	3984,483
	
	3984,483
	
	97,5


Приложение № 3

Утвержден  

постановлением администрации

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От 28.02.2021 №  8
Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом   Пограничного сельсовета  на 2014-2024 годы»   по результатам за 2021 год.

По состоянию на 01 января 2022 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол

нения меро

приятия

%

	Наименование показателя результативности
	Еди

ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло

нения 

%
	Уточненный план

 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено

 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	 всего
	Район

ный бюджет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	Всего 
	Район

ный бюд

жет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	

	Предоставление межбюджетных трансфертов   
	Тыс. рублей
	2,086
	1,738
	83,3
	2,086
	
	2,086
	
	1,738
	
	1,738
	
	83,3

	Итого 
	Тыс. рублей 
	2,086
	1,738
	83,3
	2,086
	
	2,086
	
	1,738
	
	1,738
	
	83,3


Приложение № 4

Утвержден  

постановлением администрации

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От  28.02.2021 №  8
Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Пограничного сельсовета  на 2016-2024 годы»   по результатам за 2021 год.

По состоянию на 01 января 2022 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол

нения меро

приятия

%

	Наименование показателя результативности
	Еди

ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло

нения 

%
	Уточненный план

 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено

 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	 всего
	Район

ный бюджет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	Всего 
	Район

ный бюд

жет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	

	Проведение воспитательной, пропагандисткой работы с населением, направленной на предупреждение терроризма
	Тыс. рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение № 5

Утвержден  

постановлением администрации 

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От  28.02.2021 №  8
Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2024 годы»   по результатам за 2021 год.

По состоянию на 01 января 2022 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол

нения меро

приятия

%

	Наименование показателя результативности
	Еди

ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло

нения 

%
	Уточненный план

 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено

 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	 всего
	Район

ный бюджет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	Всего 
	Район

ный бюд

жет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	

	Формирование действенной системы профилактики правонарушений и преступлений на территории Пограничного сельсовета
	Тыс. рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 
	Тыс. рублей 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	от
	28 февраля 2022 года  
	№  
	9

	с. Пограничное 


О результатах оценки эффективности муниципальных  программ Пограничного сельсовета 
Колышлейского района Пензенской области за 2021 год
  В соответствии с постановлением администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 22.10.2013 № 29  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения  и реализации муниципальных целевых программ Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области» (с последующими изменениями), постановлением администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 27 .04.2015 № 16а «Об утверждении  Положения  оценки эффективности муниципальных программ Пограничного  сельсовета  Колышлейского района Пензенской области», 

администрация Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области постановляет:

8. Утвердить оценку выполнения показателей эффективности муниципальной   программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышения энергетической эффективности Пограничного сельсовета на 2014-2024  годы » по результатам за 2021 год, согласно приложению № 1.

9. Утвердить оценку выполнения показателей эффективности муниципальной   программы «Развитие муниципальной службы в Пограничном  сельсовете  Колышлейского района  Пензенской области на 2014-2024 годы» по результатам за 2021 год, согласно приложению № 2.

10. Утвердить оценку выполнения показателей эффективности муниципальной   программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области    на 2014 -2024 годы» по результатам за 2021 год, согласно приложению № 3.

11. Утвердить оценку выполнения показателей эффективности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области    на 2016 -2024 годы» по результатам за 2021 год,  согласно приложению № 4.

12. Утвердить оценку выполнения показателей эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2024 годы» по результатам за 2021 год,  согласно приложению № 5.

13. Признать эффективными и целесообразными к финансированию в 2022 году   муниципальные программы, согласно приложению № 6. 

14. В целях информирования населения  Пограничного сельсовета  Колышлейского района Пензенской области опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене «Информационный вестник Пограничного сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

15. Контроль за выполнением постановления возложить на  главу администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области

Глава администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области                                    И.В.Никитина

Приложение № 1

Утверждена  

  постановлением  администрации

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области

От  28.02.2021  № 9  

Оценка выполнения эффективности муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области  на 2014-2024 годы» 

по результатам за 2021 год

	№

п/п
	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой
	Период выполнения
	Ед. измерения 
	Значение показателей эффективности 
	Оценка эффективности реализации программы 

	
	
	
	
	Предусмотрено программой на соответствующий период 
	Фактически выполнено за соответствующий период
	Отклонение 
	Оценка выполнения показателей эффективности % 
	

	1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
	2021
	Тыс. рублей 
	417,000
	357,389
	
	85,7
	Эффективна, целесообразна к финансированию

	2
	Капитальный ремонт и ремонт водопровода
	2021
	Тыс.рублей
	207,633
	207,633
	
	100
	Эффективна, целесообразна к финансированию

	3
	Благоустройство населенных пунктов 
	2021
	Тыс. рублей 
	25,849


	25,849
	
	100
	Эффективна, целесообразна к финансированию

	4
	Управление муниципальной собственностью
	2021
	Тыс.рублей
	82,200
	82,200
	
	100
	Эффективна, целесообразна к финансированию

	5
	Пожарная безопасность
	2021
	Тыс.рублей
	8,798
	8,798
	
	100
	Эффективна, целесообразна к финансированию

	
	итого
	
	
	841,480
	681,869
	
	85,7
	


Приложение № 2 

Утверждена 

  постановлением администрации

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области

От  28.02.2021  № 9

Оценка выполнения эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в  Пограничном сельсовете Колышлейского района Пензенской области на 2014-2024 годы»  по результатам за 2021 год

	№

п/п
	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой
	Период выполнения
	Ед. измерения 
	Значение показателей эффективности 
	Оценка эффективности реализации программы 

	
	
	
	
	Предусмотрено программой на соответствующий период 
	Фактически выполнено за соответствующий период
	Отклонение 
	Оценка выполнения показателей эффективности % 
	

	1
	Обеспечение деятельности администрации  
	2021
	Тыс. рублей 
	3954,081
	3854,449
	-
	97,5
	Эффективна, целесообразна к финансированию

	2
	Выполнение  переданных государственных полномочий
	2021
	Тыс. рублей 
	91,100
	91,100
	
	100
	Эффективна, целесообразна к финансированию

	3
	Социальная поддержка граждан  
	2021
	Тыс. рублей 
	38,934
	38,934
	
	100
	Эффективна, целесообразна к финансированию

	
	итого
	
	
	4084,115
	3984,483
	
	97,5
	


Приложение № 3 

Утверждена 

  постановлением администрации 

Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области

От  28.02.2021 №  9

Оценка выполнения эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2014-2024 годы» 

по результатам за 2021 год

	№

п/п
	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой
	Период выполнения
	Ед. измерения 
	Значение показателей эффективности 
	Оценка эффективности реализации программы 

	
	
	
	
	Предусмотрено программой на соответствующий период 
	Фактически выполнено за соответствующий период
	Отклонение 
	Оценка выполнения показателей эффективности % 
	

	1
	Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пограничного сельсовета  
	2021
	Тыс. рублей 
	2,086
	1,738
	-
	83,3
	Эффективна, целесообразна к финансированию

	
	Итого 
	
	
	2,086
	1,738
	
	83,3
	


Приложение № 4 

Утверждена 

  постановлением администрации 

Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области

От  28.02.2021   № 9

Оценка выполнения эффективности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области  на 2016-2024 годы» 

по результатам за 2021 год

	№

п/п
	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой
	Период выполнения
	Ед. измерения 
	Значение показателей эффективности 
	Оценка эффективности реализации программы 

	
	
	
	
	Предусмотрено программой на соответствующий период 
	Фактически выполнено за соответствующий период
	Отклонение 
	Оценка выполнения показателей эффективности % 
	

	1
	Проведение воспитательной, пропагандисткой работы с населением, направленной на предупреждение терроризма
	2021
	Тыс. рублей 
	0
	0
	-
	0
	

	
	Итого 
	
	
	0
	0
	
	0
	


Приложение № 5 

Утверждена 

  постановлением администрации 

Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области

От 28.02.2021  № 9 

Оценка выполнения эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2024 годы» 

по результатам за 2021 год

	№

п/п
	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой
	Период выполнения
	Ед. измерения 
	Значение показателей эффективности 
	Оценка эффективности реализации программы 

	
	
	
	
	Предусмотрено программой на соответствующий период 
	Фактически выполнено за соответствующий период
	Отклонение 
	Оценка выполнения показателей эффективности % 
	

	1
	Формирование действенной системы профилактики правонарушений и преступлений на территории Пограничного сельсовета
	2021
	Тыс. рублей 
	0
	0
	-
	0
	

	
	Итого 
	
	
	0
	0
	
	0
	


Приложение № 6

Утверждена  

  постановлением администрации 

Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области

От  28.02.2021  №  9 

Оценка  эффективности реализации муниципальных  программ Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области    

  за 2021 год

	№

п/п
	Наименование  муниципальной целевой программы, сроки реализации
	Период выполнения
	 Оценка выполнения показателей эффективности 

% 
	 Качественная оценка выполнения показателей эффективности 
	Оценка использования финансовых средств 
	Оценка эффективности реализации программы 

	
	
	
	
	
	Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период

 (тыс. рублей)
	Фактически освоенный объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период

 (тыс. рублей)
	 Уровень использования средств 

 % 
	

	1. 
	Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2014-2024 годы
	2021
	85,7
	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме 
	841,480
	681,869
	85,7
	Эффективна, целесообразна к финансированию

	2. 
	Развитие муниципальной службы в  Пограничном сельсовете Колышлейского района Пензенской области на 2014-2024 годы 
	2021
	97,5
	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	4084,115
	3984,483
	97,5
	Эффективна, целесообразна к финансированию

	3. 
	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2014-2024 годы»
	2021
	83,3
	Показатели эффективности выполнены не в полном объеме
	2,086
	1,738
	83,3
	Эффективна, целесообразна к финансированию

	4. 
	Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области   на 2016-2024
	2021
	0
	
	0
	0
	0
	0

	5. 
	Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2024 годы
	2021
	0
	
	0
	0
	0
	0

	
	Итого 
	
	96,7
	
	4828,361
	4668,088
	96,7
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