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Паспорт программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области

на 2016-2025 годы»

	Наименование Программы 
	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области на 2016-2025 годы» (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы 
	- решение Комитета местного самоуправления Рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области №160-37/5 от 16.02.2011г. «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей»;

- договор на выполнение работ по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области на период 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года;

- федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение
	Администрация рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области

442830, Пензенская область, Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул. Терешкина, д. 18;

Общество с ограниченной ответственностью «Пензенский энергосервисный центр»

440600, г. Пенза, ул. Плеханова, 18-74

	Цели и задачи Программы 
	- развитие транспортной инфраструктуры на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности района;

- формирование условий для социально-экономического развития района;

- повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду

	Мероприятия Программы 
	- развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов;

- развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;

- мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;

- мероприятия по развитию сети муниципальных дорог рабочего поселка;

- комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участников;

- мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения;

- мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения

	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры


	-общая протяженность автомобильных дорог общего пользования рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области;

-доля автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области;

-протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (по отношению к 2015 году);

-уровень автомобилизации;

-пропускная способность автомобильных дорог;

-степень освоения финансовых средств, направленных в отчетном финансовом году на реализацию мероприятий Программы

	Сроки и этапы реализации Программы 
	2016 - 2025 годы



	Укрупненное описание запланированных мероприятий (групп мероприятий) Программы
	-Установление размещения объектов транспортной инфраструктуры местного и областного значения, развитие сетей пассажирского транспорта общего пользования в увязке с функциональным зонированием территорий;

-Подготовка и фиксация предложений планируемого развития сетей транспортного сообщения областного значения, в соответствии с Федеральными программами и схемами территориального планирования Пензенской области;

-Определение участков на территории поселения для объектов капитального строительства придорожного сервиса в увязке с планируемым развитием транспортной инфраструктуры. 

	Объемы и
источники 
финансирования
Программы
	Общий объем финансирования Программы

оценивается в 19353,045 тыс. руб.

в том числе:

бюджет рабочего поселка Колышлей – 10353,045 тыс. руб.

бюджет Пензенской области – 9000 тыс. руб.

в том числе по годам:

2016 — 4370,13 тыс. руб.

2017 — 825,525 тыс. руб.

2018 — 1222,13 тыс. руб.

2019 — 835,525 тыс. руб.

2020 — 4380,13 тыс. руб.

в 2021 – 2025 годах — 7719,605 тыс. руб.  


ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Улично-дорожная сеть - совокупность улиц, площадей и дорог районного значения, соединяющих жилые и промышленные районы между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.

Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Автомобильный транспорт - средство безрельсового транспорта с собственным двигателем.

Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области в структуре пространственной организации Российской Федерации. Анализ положения рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области в структуре пространственной организации Пензенской области.

Основным направлением деятельности государства в транспортном комплексе является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в качественной и безопасной транспортной инфраструктуре с высокими потребительскими свойствами. А недостаточный ее уровень является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития регионов и страны в целом.

Упорядочение существующей и развитие перспективной улично-дорожной сети, прежде всего, обуславливается современным состоянием планировочной структуры поселения и новыми условиями землепользования.

Развитие сети автомобильных дорог связаны в первую очередь с освоением новых территорий под жилую и общественную застройку, а также с реконструкцией существующей улично-дорожной сети. Необходимо строго подразделять улично-дорожную сеть на улицы местного значения и внутриквартальные проезды, улицы местного значения являются кварталообразующими. Внутриквартальные проезды обеспечивают связь улиц местного значения с автодорогами более высокого класса.

Основной задачей формирования местной улично-дорожной сети в кварталах индивидуальной застройки, является обеспечения подъездов к участкам, расположенным в глубине кварталов. 

На ранее освоенных территориях предлагаются мероприятия направленные на реконструкцию существующих улиц, в том числе: расширение проезжей части, устройство полноценного поперечного профиля, с максимальным сохранением застройки и зеленых насаждений.

Автобусного сообщения внутри поселения нет, транспортное сообщение с областным центром осуществляется автобусным транспортом и транспортом малой вместимости.

Рабочий поселок Колышлей Колышлейского района Пензенской области несет значительные потери от низкой конкурентоспособности транспортной системы. Его экономический рост сдерживается отсутствием в сфере пассажирского транспорта возможностей обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов.

В настоящее время наблюдается снижение показателя пассажирооборота, как в сельсовете, так и по стране в целом. Это связано с тем, что население пересаживается на личный автомобильный транспорт.
Повышение безопасности дорожного движения является одной из приоритетных направлений государственной политики. И наибольшее представление об итогах реализации поставленных целей дает показатель о количестве совершенных дорожно-транспортных происшествиях, в том числе с участием пешеходов. Число ДТП и пострадавших в них населения по р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области не имеет широкого развития.

1.2. Социально-экономическая характеристика рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области. Характеристика градостроительной деятельности на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

Территория рабочего поселка Колышлей расположена в центральной части Колышлейского района Пензенской области. 

Рабочий поселок Колышлей является административным центром района и муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей», при железнодорожной станции Колышлей, на расстоянии 71 км от областного центра.

Общая площадь территории рабочего поселка Колышлей  составляет 1076 га.
Рабочий поселок Колышлей является административным центром, где сосредоточены  социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура. В настоящее время на территории рабочего поселка проживает 8954 человека.

Сельское хозяйство составляет основу Агропромышленного комплекса (АПК) р.п.Колышлей, который играет важную роль в развитии рабочего поселка. Аграрный тип в значительной степени определяется деятельностью сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.
На территории муниципального образования р.п.Колышлей имеются сельскохозяйственное хозяйство: ОАО «Птицефабрика «Колышлейская».  

Этому способствует, прежде всего, благоприятные условия, естественные ресурсы поселка, которые благоприятны как для сельскохозяйственного производства, производстве мяса крупного рогатого скота  и  птицы,  яйцо, молока, так и  для проживания.
По территории  муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» проходят автодороги областного значения «Тамбов-Пенза»-Колышлей-Сердобск-Беково, «р.п.Колышлей-с.М.Сердоба», «Обход р.п.Колышлей», которые является основными транспортными магистралями, а также Юго-Восточная железная дорога.  

Перечень дорог

	№ п/п
	Наименование автодороги
	Протяженность, км
	Техническая

категория

автодорог
	Тип покрытия

	1
	«Тамбов – Пенза»-Колышлей-Сердобск-Беково
	7,4
	3
	асфальт

	2
	«р.п.Колышлей-с.М.Сердоба» 
	1,3
	4
	асфальт

	3
	«Обход р.п.Колышлей» 
	6,1
	4
	асфальт

	4
	«р.п.Колышлей-с.Колтовское-д.Липяги 
	0,4
	4
	асфальт

	5
	«р.п.Колышлей-с.Пановка-с.Никольск» 
	3,4
	4
	асфальт


На территории муниципального образования «Рабочий поселк Колышлей» проходит Юго - Восточная железная дорога. Протяженность ее на территории муниципального образования составляет  6,8 км. Железнодорожная станция Колышлей пассажирского и грузового сообщения.

В состав территории рабочего поселка Колышлей входят три населенных пункта: 

– р.п. Колышлей; 

– п. Родниковский; 

– п. Ягодный.

Планировочная структура жилой зоны преимущественно включает в основном застройку индивидуальными жилыми домами усадебного типа с приусадебным участком. 

Рабочий поселок Колышлей имеет достаточно выгодное территориальное положение. Развитая дорожная сеть – эти рекреационные ресурсы могут способствовать развитию сельской инфраструктуры, развитию индивидуального строительства, объектов обслуживания, спорта, отдыха и туризма.

Численность населения изменяется не только, за счет естественного движения, но и в результате миграции сельского населения, прибывших семей, что возможно при условии создания на территории поселения инвестиционной привлекательности. 

Бюджет Рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области является дотационным.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспорт не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования рабочего поселка.

Транспортная система рабочего поселка представлена автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Основное предназначение транспортной системы – обеспечивать наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения. Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей. Также автомобильный и железнодорожный вид транспорта рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области  производит перевозку промышленных и строительных грузов, а также является основным  для перевозки пассажиров. 

Анализ снижения перевозок пассажиров за последние три года зафиксирован на пригородном автобусном сообщении. В первую очередь это связано с ростом обеспеченности населения собственными автомобилями. Также на перевозках пассажиров активировали работу такси, которые в настоящее время составляют серьезную конкуренцию автобусным перевозкам, как на пригородном, так и на междугородных сообщениях.

Для транспортного и противопожарного обслуживания жилой застройки предусматривается устройство проездов с шириной проезжей части 6,0 м.

Пешеходные пути связывают жилые группы с улицами, предприятиями бытового обслуживания, зонами отдыха.

Предусмотрено благоустройство улично-дорожной сети со строительством дорог с твердым покрытием, некоторые участки автодорог нуждаются в проведении работ по приведению в нормативное состояние, подлежат модернизации и реконструкции дорожного слоя.

На территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области необходима реконструкция сети автомобильных дорог. Улицы в настоящее время не справляются с потоком автомашин, требуется их расширение и организация парковочных мест.

1.4. Характеристика сети дорог рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области, параметры дорожного движения, 

оценка качества содержания дорог

Административно-хозяйственным центром муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» является р.п. Колышлей, который находится на расстоянии 71 км до областного центра г. Пензы.

По территории муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей» проходит Юго - Восточная железная дорога. Протяженность ее на территории муниципального образования Железная дорога входит в состав широтного железнодорожного направления и обслуживает связи центра Европейской части страны с районами Юга.

Перечень

населенных пунктов, расположенных

на территории рабочего поселка

	№

п/п
	Наименование

населенного

пункта
	Число жителей

	1
	р.п. Колышлей; 
	7941

	2
	п.Родниковский; 
	968

	3
	п.Ягодный.
	45

	
	Итого:
	8954


По состоянию на 01 января 2016 года на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области общая протяженность улично-дорожной сети 50,35 км.  

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 35,4 км.

В существующей жилой застройке по основным улицам, по которым осуществляется движение транспорта, имеются неблагоустроенные улицы без асфальтового покрытия.

Состояние автомобильных дорог в целом оценивается как удовлетворительное.

Максимально допустимая скорость движения транспортных средств – 60 км/ч, в местах пешеходных переходов – 40 км/ч.

Интенсивность движения по центральным улицам поселения в среднем не высокая и превышает 3 машины в минуту. Наиболее интенсивное движение в утреннее и вечернее время.

Рабочий поселок Колышлей Колышлейского района Пензенской области не является транзитным и не испытывает негативных последствий транспортной загруженности, и, как следствие, небольшая экологическая нагрузка на окружающую среду, а также отсутствие обострения экономических и социальных проблем.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в рабочем поселоке Колышлей Колышлейского района Пензенской области, обеспеченность парковками (парковочными местами).

По состоянию на 01.01.2016 всего на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями  составляет 1591 транспортное средство. В новых экономических условиях общее количество автотранспорта хоть и снизилось на 3 процента по сравнению к прошлому году, но остается на достаточно высоком уровне.

Для хранения индивидуального автотранспорта жителей района предусмотрены следующие виды парковок:

- гостевые парковки для обслуживания встроено-пристроенных объектов социального назначения;

- гостевая парковка для общеобразовательных школ, детских садов, для ЦРБ, фельдшерско-акушерского пункта, для администрации, магазинов.

Кроме того, обязательным условием при строительстве на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области социальных, торговых и производственных объектов является создание дополнительных парковочных мест. 

1.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

 Маршруты социально значимы для Рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области, являются убыточными. 

Падение объема перевезенных пассажиров связано с увеличением приобретаемого автомобильного транспорта для личного использования.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых комплексов с центром рабочего поселка.

Основные пешеходные тротуары, площади, скверы предусмотрены в местах значительного скопления пешеходов ЦРБ, ФАП, торговых павильонов.

Улично-дорожная сеть плохо развита. В рабочем поселке Колышлей имеются благоустроенные пешеходные дороги: ул. Садовая - 450 м; ул. Сердобская-Гагарина - 100 м; ул. Белинская - 1 км. На современном этапе возникает необходимость в  благоустроенных пешеходных сообщениях.

Развитие велосипедного движения в рабочем поселке Колышлей Колышлейского района Пензенской области приобретает большую популярность. 
В настоящее время на территории Рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области велосипедные дорожки отсутствуют. 

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств. Оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые перевозки осуществляются специализированным автотранспортом.  В основном перевозятся инертные материалы, строительные материалы, грунт и мусор. Сбор отходов производится в контейнеры для отходов, уста​новленные на заранее определенной и оборудованной контейнерной площадке, а из них - в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику. 

Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществляют механическую уборку дорог и тротуаров, вывоз ТБО, россыпь противогололедных материалов, а также транспортировку крупногабаритного мусора. 

Работа транспортных средств коммунальных и дорожных служб в целом оценивается как удовлетворительная.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района

Пензенской области
Рост событий, возникших в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб, в течение трех последних лет не значителен. Основными причинами совершения ДТП остаются: не соблюдение условий безопасности при движении задним ходом (52 %), не соблюдение скоростного режима (38 %), не соблюдение безопасного бокового интервала и дистанции (10 %).

Инспекторами Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области в рабочем поселке Колышлей Колышлейского района Пензенской области проводится профилактическая работа с участниками дорожного движения, уделяя особое внимание работе:

-по соблюдению водителями транспортных средств скоростного режима на улицах, имеющих протяженные прямые участки;

-на участках улично-дорожной сети в местах больших скоплений людей.

Также проводится информационно-разъяснительная работа  о необходимости соблюдения Правил дорожного движения через средства массовой информации.

Во всех образовательных организациях рабочего поселка размещены схемы маршрутов безопасного подхода к учреждению.

В период летней оздоровительной кампании в местах значительного скопления людей размещаются тематические плакаты по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, памятки для родителей об использовании ремней безопасности и удерживающих устройств. Совместно с сотрудниками Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области в рабочем поселке Колышлей Колышлейского района Пензенской области ежегодно проводятся профилактические  мероприятия «Внимание дети!», а также ежедневные минутки безопасности, инструктажи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. По отдельным планам проводятся тематические беседы, часы вопросов и ответов, викторины, конкурсы рисунков: «Азбука безопасности», «В лучах светофора», «Внимание, дорога!».

В образовательных учреждениях обновлены уголки безопасности. Детские площадки обустроены наглядным и игровым материалом по вопросам безопасности дорожного движения. Проведены родительские собрания с приглашением инспекторов госавтоинспекции, консультации для педагогов по развитию у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Транспорт является крупнейшим загрязнителем атмосферного воздуха. Основной объем выбросов приходится на автомобильный транспорт.

Поскольку рабочий поселок Колышлей Колышлейского района Пензенской области не является транзитным, существенного воздействия на окружающую среду он не испытывает. Однако ежегодный рост транспортного потока негативно влияет на экологическую обстановку.

Среди основных причин, способствующих росту негативного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения рабочего поселка, необходимо отметить следующие:

- низкие экологические характеристики отечественных автомобилей и моторного топлива;

- неудовлетворительное техническое состояние эксплуатируемого автопарка, недостаточное развитие услуг в области технического обслуживания автомобилей;

- не оптимальная организация дорожного движения.

Решение указанной задачи будет способствовать созданию условий для снижения уровня техногенного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье человека.

В рамках решения этой задачи предполагаются:
-профессиональная подготовка персонала, осуществляющего эксплуатацию транспортных средств;
-рационализация маршрутов следования транспортных потоков.

Особое внимание уделяется озеленению территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области, как способу очистки атмосферного воздуха и благоустройству территории. 

На территории рабочего поселка озеленение в основном представлено фруктовыми насаждениями на приусадебных участках и небольшими группами зеленных насаждений на участках общественных учреждений. Зеленные насаждения существенно влияют на микроклимат, на состав и чистоту воздуха, способствуют борьбе с шумами.

Зеленые насаждения сельского поселения представлено в основном неорганизованным поселковым озеленением, с незначительным благоустройством на территории административного центра рабочего поселка Колышлей.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области

По своему географическому положению рабочий поселок Колышлей Колышлейского района Пензенской области обладает потенциалом для перспективного развития транспортной системы.

Автомобильный общественный транспорт является самым распространенным, наиболее гибким и массовым видом транспорта. Он занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения рабочего поселка.

Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом сформирован. Транспортное обслуживание осуществляется на конкурсной основе с привлечением к перевозкам пассажиров организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей, имеющих разрешительные документы на осуществление данного вида деятельности. 

В основу формирования рынка услуг положено соблюдение равных условий развития предпринимательства и конкуренции, равенство прав и обязанностей юридических лиц и предпринимателей при осуществлении транспортной деятельности.

Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта организована с учетом потребностей в перевозках населения, является в настоящее время оптимальной и удовлетворяет платежеспособный спрос населения в пассажирских перевозках.

Маршрутная сеть состоит из маршрутного такси. Перевозки пассажиров автомобильным транспортном общего пользования осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

К основным перспективам инноваций на автомобильном транспорте относятся следующие:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;

- повышение мобильности населения рабочего поселка до уровня городских населенных пунктов;

- снижение дифференциации в доступности транспортных услуг населенных пунктов района и социальных групп населения;

- повышение экономической эффективности пассажирских и грузовых перевозок, оптимизация транспортных издержек экономики, повышение доступности транспортных услуг для населения;

- обновление, модернизация и пополнение автомобильного транспорта с улучшенными технико-экономическими характеристиками, модернизация и техническое переоснащение материально-технической базы;

- разработка и внедрение современных моделей и методов оценки и прогнозирования тенденций развития автотранспортной отрасли, формирование спроса на перевозки и услуги автомобильного транспорта, его воздействия на состояние окружающей среды и здоровья населения, безопасности и антитеррористической защищенности автотранспортных средств;

- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей транспортную деятельность.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры 

рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области

Направления и перспективы развития рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области, включая развитие транспортной инфраструктуры, основаны в первую очередь на Генеральном плане муниципального образования Рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области. В генеральном плане рабочего поселка определяются цели и задачи территориального планирования и мероприятия, направленные на повышение качества жизни населения, эффективности функционирования территорий и их инвестиционную привлекательность. 

Дальнейшее сохранение указанных выше проблем может вызвать ситуацию, при которой транспортный комплекс будет не в состоянии справиться с растущими потребностями экономики рабочего поселка, что негативно отразится на социально-экономическое его развитие.

Основными направлениями государственной политики в сфере развития транспорта согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", является создание условий для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения, включая:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, формирование единого транспортного пространства;

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

- снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.

Как отмечается в Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р "О Транспортной стратегии Российской Федерации", транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей. 

Повышение качества жизни населения включает в себя обеспечение благоприятных социальных условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий и комфортности жизни людей.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности рабочего поселка. Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей жизни людей и экономического развития рабочего поселка.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры нацелена в первую очередь на удовлетворение потребности населения в качественной дорожно-транспортной инфраструктуре и повышении инвестиционной привлекательности рабочего поселка.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры может осуществляться за счет средств бюджета рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области. Средства бюджета рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области выделяются из дорожного фонда рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области на основании направленных бюджетных заявок. Средства местного бюджета составляют муниципальный дорожный фонд, источниками формирования которого являются:

-  акцизы  на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

-  акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

 - акцизы на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

-  акцизы на прямогонный бензин,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- плата в счет возмещения вреда, причиняемого объектам дорожного хозяйства транспортными средствами, осуществляющими автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов;

- штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

- денежные средства, поступающие в бюджет рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканные в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от исполнения таких контрактов или иных договоров;

- государственная пошлина за выдачу уполномоченным органом администрации рабочего поселка специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

- иные поступления в бюджет рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области, установленные законодательством в части финансового обеспечения дорожной деятельности, а также иные источники, связанные с обеспечением дорожной деятельности.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается Комитетом местного самоуправления рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее базового объема дорожного фонда рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области, который 1172 тыс. руб., и не менее прогнозируемого объема доходов бюджета рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области по вышеуказанным источникам.

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области
Прогноз социально-экономического развития рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области на 2016 год и на период до 2025 года основывается на сценарных условиях развития экономики Российской Федерации, основных приоритетов экономического развития Пензенской области и рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области численность населения рабочего поселка незначительно увеличится к 2025 году за счет естественного прироста и в результате миграции сельского населения и составит около 9100 человек.

Еженедельно в сетевых организациях розничной торговли проводится мониторинг изменения цен на продовольственные товары первой необходимости. Прогнозируемый рост оборота розничной торговли в среднесрочной перспективе обуславливается увеличением цен на все группы товаров. Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в 2016-2026гг. не произойдет значительного изменения их структуры. По-прежнему, на жилищно-коммунальные услуги будут тратиться около 70 процентов общего объема расходов населения.

Возможность для занятости трудоспособного населения возможно за счет развития личных подсобных хозяйств, развития малого предпринимательства  в сфере мелкого сельскохозяйственного производства, животноводства, народных промыслов, в сфере обслуживания.

 В данный период использование имеющегося трудового потенциала  рабочего поселка возможно в областном центре.

Трудовой баланс исключает из численности населения, в трудоспособном возрасте следующие группы:

-неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте;

-лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, неработающие женщины;

-учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства.

Приоритетами градостроительного развития являются: развитие жилищной застройки в рабочем поселке Колышлей Колышлейского района Пензенской области с оснащением необходимой инженерной инфраструктурой и развитие улично-дорожной сети.

Проектируемая улично-дорожная сеть будет представлять дифференцированную систему улиц, обслуживающую поселок. Основная задача развития транспортной инфраструктуры - удобные транспортные связи всех улиц.

Система уличной сети проектируемых жилых районов выбрана в соответствии с ростом населения на расчетный срок, увеличения  потоков транспорта и пешеходов.

Учитывая прогнозные особенности социально-экономического и градостроительного развития необходим программный подход для создания и эффективного функционирования транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей населения в комфортном проживании на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области.

 
2.2. Прогноз транспортного спроса рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области.

Рабочий поселок Колышлей Колышлейского района Пензенской области – площадь территории в границах муниципального образования «Рабочий поселок Колышлей»  составляет 1076 га.
Автобусного сообщения внутри поселения нет, транспортное сообщение с областным центром осуществляется автобусным транспортом и транспортом малой вместимости (маршрутки). Будни - 4 рейса, выходные - 5 рейсов. Место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках, которые находятся на территории рабочего поселка. 

Генпланом предусмотрено на перспективу модернизация улично-дорожной сети, со строительством дорог с твердым покрытием в целях совершения рабочих поездок и поездок на учебу экономически активного населения рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области. 

Вследствие ежегодного снижения объема пассажирских перевозок общественным транспортом, планируется дальнейшее снижения пассажиропотока в прогнозируемом периоде. 

Увеличение количества личного автомобильного транспорта и развитая сеть службы такси с недорогим городским тарифом, который составляет 50 руб., провоцируют стабильное падение объема пассажирских перевозок на перспективу.  

На территории рабочего поселка сохранены все производственные территории, имеется возможность развития других видов производства на существующих площадях, с учетом соответствия санитарным нормам. 

На территории поселения имеются как сельскохозяйственные, так и производственные  предприятия. Основными предприятиями на территории рабочего поселка можно отметить такие, как:

- ООО  ПО «Метопласт»; 

- ОАО «Ремонтный завод Колышлейский»;

- ООО «Пекоф-ЛТД»;

- ООО завод «СОМ»; 

- ОАО «Птицефабрика «Колышлейская».

Аграрный сектор включает в себя крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. 

 Проектным предложением не предусмотрено резервирования новых территорий под развитие промышленности. 

Администрации Рабочего поселка Колышлей необходимо осуществить перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов и в земли Промышленности и Транспорта для каждого участка соответственно.

Можно сделать вывод, что развитие различных видов производства, как следствие, рост грузоперевозок в среднесрочной перспективе продолжится. Планируется, что количество грузовых автомобилей вырастет.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной инфраструктуры связано с автомобильным транспортом, как с преобладающим на территории Рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области. 

Для хранения индивидуального автотранспорта жителей района предусмотрены следующие виды парковок:

- гостевые парковки для обслуживания встроено-пристроенных объектов социального назначения;

- гостевая парковка для общеобразовательных школ, детских садов, для ЦРБ,  фельдшерско-акушерского пункта, для администрации поселка, магазинов.

По итогам реализации запланированных программных мероприятий необходимо расширение возможности размещения транспортных средств. 

2.4. Прогноз развития дорожной сети Рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области

По состоянию на 01 января 2016 года на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области протяженность улично-дорожной сети – 50,35 км. Состояние автомобильных дорог в целом оценивается как удовлетворительное. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития прогнозируется рост протяженности дорог на 4,2 процента.

Также в целях развития дорожной сети планируется реконструкция наиболее значимых автомобильных дорог, на которых в настоящее время затруднено дорожное движение. 

Транспортная связь с областным центром осуществляется по региональной автомобильной дороге «Тамбов – Пенза» – Колышлей – Сердобск – Беково и по дорогам областного значения «Тамбов-Пенза»-Колышлей-Сердобск-Беково, «р.п.Колышлей-с.М.Сердоба», «Обход р.п.Колышлей», которые является основными транспортными магистралями, транспортный поток на которых ежедневно составляет сотни автомобилей. В то же время дороги местного значения имеет многочисленные выбоины и ямы. Реконструкция автомобильных дорог будет способствовать улучшению дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения на указанных участках.

Поэтапное выполнение планируемых мероприятий будет не только способствовать развитию улично-дорожной сети, но и направлено на выполнение стратегических целей по созданию комфортной среды для проживания на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
Прогноз уровня автомобилизации на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области основан на динамике зарегистрированных транспортных средств, прогнозных демографических показателях и сложившихся социально-экономических условиях.

По состоянию на 01.01.2016 всего на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями  составляет 1591 транспортных средств. В новых экономических условиях общее количество автотранспорта хоть и снизилось на 3 процента по сравнению к прошлому году, но остается на достаточно высоком уровне.

Уровень автомобилизации также вырастет к 2025 году до уровня  475 автомобилей на 1000 чел., в 2015 году уровень автомобилизации составлял 449 автомобилей на 1000 чел.

Прогнозный показатель интенсивности движения не изменится, предполагаемый его диапазон – более 3 машин в минуту. При этом интенсивность движения транспорта увеличивается в утренние и вечерние часы.

В связи с незначительным ростом транспортного потока прогнозный показатель среднесуточной загруженности дорог также увеличится на 5 процентов и к 2025 году составит 42,5 процентов.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В результате проводимых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области, а также, учитывая реализацию программных мероприятий по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры, планируется ежегодное сокращение количества совершаемых дорожно-транспортных происшествий на 3 процента. Так в 2025 году предполагаемое количество ДТП снизится на 26 процентов по отношению к отчетному 2015 году.

Последние несколько лет основными причинами совершения ДТП остаются: не соблюдение условий безопасности при движении задним ходом, не предоставление преимущества в движении и на перекрестке, не соблюдение скоростного режима, не соблюдение безопасного бокового интервала и дистанции. Есть основания полагать, что причины совершения ДТП останутся неизменными и на перспективу.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма продолжится информационно-разъяснительная работа в образовательных учреждениях рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области с привлечением сотрудников ОГИБДД. Проведение акций и конкурсов, конкурсов детских рисунков по безопасности дорожного движения также организовано на постоянной основе. Комплексные мероприятия направлены на сведение к минимуму аварийности на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье население

В связи с тем, что рабочий поселок Колышлей Колышлейского района Пензенской области не является транзитным и не имеет на своей территории аэропортов и вокзалов, воздействие транспортных средств на окружающую среду незначительное.

Безусловно, увеличение транспортного потока как легкового, так и грузового автотранспорта, наличие железнодорожного транспорта в поселке негативно влияет на окружающую среду. Однако, учитывая отсутствие запланированных мероприятий по созданию транспортных узлов внутри рабочего поселка и развязок, существенно сокращает воздействие транспорта на экологическую обстановку.

В соответствии с прогнозной динамикой изменения количества автотранспорта увеличение объема загрязнения окружающей среды отработавшими газами двигателей транспортных средств планируется на 7 процентов. Точное определение химического состава загрязняющих веществ не представляется возможным, вследствие отсутствия на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области стационарного поста по контролю за загрязнением атмосферного воздуха.

Раздел 3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры

Варианты развития транспортной инфраструктуры оцениваются по показателям, характеризующим состояние и уровень безопасности жителей и рабочего поселка в целом, способности органов местного самоуправления рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области снизить уровень дорожно-транспортных происшествий.

Оценка развития транспортной инфраструктуры определяется степенью достижения целевых показателей (индикаторов), которые выступают плановыми показателями и представлены в приложении 1 к Программе.

Целевые показатели (индикаторы) Программы разбиты по годам и по двум вариантам развития транспортной инфраструктуры. Вариант 1 представляет собой модель функционирования транспортной инфраструктуры без учета реализации запланированных программных мероприятий. Вариант 2 – предлагаемая модель развития транспортной инфраструктуры, наиболее предпочтительные условия при реализации Программы.

Выбор предлагаемого к реализации варианта основан на оценке целевых показателей (индикаторов) путем сравнения значений показателей на период реализации Программы.

Оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры показала, что доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей улично-дорожной сети к 2025 году по варианту 1 составит 47,5 процентов, по варианту 2 – 82,7 процента. 

Почти на 5 процентов по итогам реализации запланированных мероприятий увеличится пропускная способность автомобильных дорог рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области.

Не менее важным показателем при выборе варианта развития транспортной инфраструктуры является сокращение количества ДТП. Разница между двумя вариантами развития по данному показателю составляет почти 13 процента, что существенно сказывается на обеспечении безопасности дорожного движения на территории рабочего поселка.

Небольшая разница уровня автомобилизации между вариантами развития транспортной инфраструктуры связана с 3 процентным ростом количества индивидуальных транспортных средств рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области. Данный показатель необходимо оценивать с точки зрения роста благосостояния населения с одной стороны и увеличения воздействия на окружающую среду и транспортно-эксплуатационное состояние дорожного покрытия с другой стороны. Учитывая значения предыдущих целевых показателей и несущественную разницу уровня автомобилизации между вариантами развития транспортной системы, предпочтительным является вариант 2.

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами позволит:

- совершенствовать транспортную систему рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области и увеличить пропускную способность улично-дорожной сети;

- повысить охрану жизни, здоровья граждан, защиту их прав и законных интересов, а также защиту интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снизить тяжесть их последствий;

- повысить уровень безопасности дорожного движения, сократить количество дорожно-транспортных происшествий и снизить ущерб от этих происшествий;

- увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской Пензенской области предлагаемого к реализации варианта развития развитию транспортной инфраструктуры.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области. Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке, проектированию тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения. Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации Программы формируется администрацией рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги. 

Комплекс мероприятий нацелен на обеспечение безопасности дорожного движения и эффективности транспортного обслуживания населения, на развитие транспортной инфраструктуры на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области, отвечающей интересам граждан и общества в целом.

Мероприятия Программы исходят из реально существующих потребностей населения и экономики рабочего поселка, направлены на снятие возможных инфраструктурных ограничений по развитию экономики и на обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению в соответствии с социальными стандартами.

В условиях ограниченности бюджетного финансирования приоритет в ремонте отдается автомобильным дорогам общего пользования местного значения, а также ремонту дворовых территорий.

Объекты строительства, реконструкции, благоустройства улично-дорожной сети со строительством дорог с твердым покрытием ежегодно уточняются, согласно объемам финансирования.

4.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

 
4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом пассажирские перевозки внутри рабочего поселка не осуществляются. Количество и маршруты транспорта общего пользования не планируется к изменению.

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2016 года до 2025 год не меняется. Это означает, что нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети. Хранение автотранспорта на территории рабочего поселка осуществляется, в основном, в пределах участков учреждений, организаций и на придомовых участках жителей. Мероприятия данного раздела не планируются. 

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории рабочего поселка необходимо уделить устройству пешеходного сообщения для движения внутри населенных пунктов рабочего поселка и местами приложения труда, а также в целях отдыха. Мероприятия по развитию пешеходного передвижения возможны как дополнительные меры для безопасности пешеходного движения.

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

 4.6. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области

В целях развития сети дорог рабочего поселка планируются: 

- Мероприятия по строительству (реконструкции), капремонту, ремонту и содержанию автодорог общего пользования местного значения, капремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 

- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 

- Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселка. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2 программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области на 2016-2025 годы».

Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с учетом развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения. Графики выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
При реализации программы планируется осуществление следующих мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры с учетом развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения:

- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры должны стать:

на первом этапе (2016-2020гг.): 

- строительство (реконструкция), капремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения, капремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселка;

- содержание автомобильных дорог общего пользования.

на втором этапе (2021-2025гг.): 

- строительство (реконструкция), капремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения, капремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселка;

- содержание автомобильных дорог общего пользования.

График выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области приведен в приложении 2 к Программе.

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по развитию транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств бюджета Пензенской области, бюджета рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области и с привлечением средств внебюджетных источников. Ответственным исполнителем мероприятий является администрация рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области.

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет оценивается в 19353,045 тыс. руб.

в том числе:

бюджет рабочего поселка Колышлей – 10353,045 тыс. руб.

бюджет Пензенской области – 9000 тыс. руб.

По годам общий объем финансирования распределен следующим образом:

в 2016 — 4370,13 тыс. руб.

в 2017 — 825,525 тыс. руб.

в 2018 — 1222,13 тыс. руб.

в 2019 — 835,525 тыс. руб.

в 2020 — 4380,13 тыс. руб.

в 2021 – 2025 годах — 7719,605 тыс. руб.  
Распределение финансовых средств напрямую зависит от набора мероприятий, запланированных на конкретный период. Мероприятия Программы, объемы и источник их финансирования  приведены в приложении 3 к Программе.

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области на 2016-2025 годы» подлежит ежегодной корректировке в соответствии с реальными возможностями бюджета рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по развитию транспортной инфраструктуры

Реализация мероприятий Программы способствует:

-повышению социально-экономического развития рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области и его инвестиционной привлекательности;

-повышению безопасности дорожного движения и эффективности транспортного обслуживания населения;

-развитию транспортной инфраструктуры на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области, отвечающей интересам граждан и общества в целом.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий оценивается в следующих ожидаемых результатах:

1. Общая протяженность автомобильных дорог рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области вырастет на 12 процентов и в 2025 году составит 57 км. При этом протяженность дорог с усовершенствованным покрытием 40 км.

2.  Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится.

3.  Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП до 20% 

4.  Количество индивидуальных автомобилей в 2025 году составит 475 ед. на 1000 чел. Темп роста уровня автомобилизации – 105,8 процента.

5.  Увеличение пропускной способности автомобильных дорог с 1430 ед./сутки до 1482 ед./сутки.

6.  Степень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий Программы планируется довести до уровня 93,4 процента.

7. Обеспеченность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории рабочего поселка;

8. Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселений рабочего поселка;

9. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в передвижении населения и грузов на территории рабочего поселка;

10. Условия для управления транспортным спросом. Потенциальные перевозчики сегодня отказываются работать на рынке пассажирских и грузовых перевозок в связи с плохим состоянием транспортной инфраструктуры, высокими затратами на ремонт и содержание автомобильной техники. Развитие транспортной инфраструктуры снимет этот ограничивающий фактор для развития конкуренции в сфере транспорта. Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить средний расход топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энергоносителей, снизит долю транспортно-логистических затрат в себестоимости продукции, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в целом;

11. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью рабочего поселка;

12. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

13. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

14. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

Реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры необходима для стратегического развития рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области, комфортного проживания граждан на территории рабочего поселка.

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется финансовым отделом администрации Пензенского района Пензенской области, финансирующим ее реализацию, в соответствии с действующим законодательством.

В целях информационной открытости программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области до 2025 года» подлежит размещению на официальном портале органов местного самоуправления рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://kol.rkolyshley.pnzreg.ru/).

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества осуществляемых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

 - предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

	Приложение 1

к программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области»


СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) по вариантам развития транспортной инфраструктуры

	 № п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) программы
	Единица       измерения
	Значение целевого показателя (индикатора) программы по годам

	
	
	
	 

2016 год
	 

2017 год
	 

2018 год
	 

2019 год
	 

2020 год
	 

2021-2025 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы)

 
	км
	50,35
	50,6
	50,9
	51,1
	51,4
	51,6

	 
	вариант 2 
	км
	50,35
	51,6
	52,8
	54,1
	55,4
	56,7

	2.
	Доля автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы)

 
	проценты
	67,9
	67,9
	68,4
	69,1
	69,8
	70,5

	 
	вариант 2
	проценты
	67,9
	69,3
	71,2
	72,0
	74,2
	76,4

	3.
	Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы)

 
	км
	35,4
	35,8
	36,1
	36,5
	36,8
	37,2

	 
	вариант 2
	км
	35,4
	40,0
	45,2
	51,1
	57,7
	65,2

	4.
	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (по отношению к 2015 году): 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы)

 
	проценты
	100
	98,71
	97,93
	97,42
	96,90
	96,12

	 
	вариант 2 
	проценты
	100
	97,1
	93,8
	90,6
	87,7
	84,7

	5.
	Уровень автомобилизации (количество индивидуальных автомобилей на 1000 чел.): 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы) 
	ед./тыс.чел.
	449
	451
	452
	454
	456
	458

	 
	вариант 2   
	ед./тыс.чел.
	449
	453
	456
	461
	466
	471

	6.
	Пропускная способность автомобильных дорог:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы)

 
	ед./сутки
	1430
	1430
	1430
	1430
	1430
	1430

	 
	вариант 2 
	ед./сутки
	1430
	1430
	1436
	1453
	1465
	1482

	7.
	Степень освоения финансовых средств, направленных в отчетном финансовом году на реализацию мероприятий Программы: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 

	 
	вариант 1 (без учета реализации Программы) 
	проценты
	75,0
	76,2
	77,5
	78,4
	79,3
	80,5

	 
	вариант 2 
	проценты
	75,0
	78,7
	82,4
	85,0
	88,3
	93,4


	             Приложение 2

к программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области на 2016-2025 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  

рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области на 2016 - 2025 годы»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год реализации
	Источник финансирования
	Объем финансирование по годам

(тыс. руб.)


	Объем финансирования всего

(тыс.

руб.)

	
	
	
	Средства Федерального и областного бюджетов (тыс. руб.)
	Бюджет рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области

(тыс. руб.)
	Привлеченные средства внебюджетных источников, частные инвесторы, кредитные средства

(тыс. руб.)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	

	1. Дорожный комплекс

	1.1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования 
	Ежегодно


	
	7853*
	
	785,525*
	785,525*
	785,525*
	785,525*
	785,525*
	3925*
	7853*

	1.2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселения
	
	
	1547*
	
	386,605*
	
	386,605*
	
	386,605*
	386,605*
	1547*

	1.3
	Строительство (реконструкция), капремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения, капремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	
	9000*
	474*
	
	3158*
	
	
	
	3158*
	3158*
	9474*

	
	2. Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры

	2.1
	Информирование населения по транспортному обслуживанию, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации
	Ежеквартально
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Не требуется финансирование

	
	3. Повышение безопасности дорожного движения на территории района

	3.1.
	Разработка и осуществление мероприятий по безопасности дорожного движения 
	Ежегодно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Не требуется финансирование

	3.2.
	Мониторинг состояния аварийности на автомобильном транспорте, информирование о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах рабочего поселка (организационное мероприятие)
	Ежеквартально
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Не требуется финансирование

	3.3.
	Проведение в образовательных учреждениях района массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (организационное мероприятие)
- мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма:

- обеспечение учебной литературой обучающихся;

 - открытие и обустройство специализированных классов по формированию безопасного поведения на дорогах и изучению правил дорожного движения; 

-приобретение светоотражающих значков, подсветок, браслетов для пешеходов
	Ежегодно
	
	480*
	
	40*
	40*
	50*
	50*
	50*
	250*
	480*


*План работ подлежит ежегодному уточнению

	                 Приложение 3

к программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области на 2016-2025 годы»


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации программы рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области  

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области на 2016-2025 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация рабочего поселка Колышлей 

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021-
2025 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории рабочего поселка Колышлей Колышлейского района Пензенской области на 2016-2025 годы
	всего
	4370,13*
	825,525*
	1222,13*
	835,525*
	4380,13*
	7719,605*

	
	
	
	бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов)   
	1370,13*
	825,525*
	1222,13*
	835,525*
	1380,13*
	4719,605*

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	3000*
	
	
	
	3000*
	3000*

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Колышлейского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

	
	
	
	бюджет поселка (кроме межбюджетных трансфертов)   
	785,525*
	785,525*
	785,525*
	785,525*
	785,525*
	3925*

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Колышлейского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	1.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселения

	
	
	
	бюджет поселка (кроме межбюджетных трансфертов)   
	386,605*
	
	386,605*
	
	386,605*
	386,605*

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Колышлейского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	1.3 Строительство (реконструкция), капремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения, капремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

	
	
	
	бюджет поселка (кроме межбюджетных трансфертов)   
	157,895*
	
	
	
	157,895*
	157,895*

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	3000*
	
	
	
	3000*
	3000*

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Колышлейского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	2.1 Информирование населения по транспортному обслуживанию, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации

	
	
	
	бюджет поселка (кроме межбюджетных трансфертов)   
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Колышлейского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.1 Разработка и осуществление мероприятий по безопасности дорожного движения 

	
	
	
	бюджет поселка (кроме межбюджетных трансфертов)   
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Колышлейского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.2 Мониторинг состояния аварийности на автомобильном транспорте, информирование о принимаемых мерах по снижению аварийности на дорогах рабочего поселка (организационное мероприятие)

	
	
	
	бюджет поселка (кроме межбюджетных трансфертов)   
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Колышлейского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.3 Проведение в образовательных учреждениях района массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (организационное мероприятие)
- мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма:

- обеспечение учебной литературой обучающихся;

 - открытие и обустройство специализированных классов по формированию безопасного поведения на дорогах и изучению правил дорожного движения; 

-приобретение светоотражающих значков, подсветок, браслетов для пешеходов

	
	
	
	бюджет поселка (кроме межбюджетных трансфертов)   
	40*
	40*
	50*
	50*
	50*
	250*

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет федеральных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области за счет областных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	межбюджетные трансферты из бюджета Колышлейского района за счет районных средств в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	
	
	
	
	
	


*План работ подлежит ежегодному уточнению
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