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	АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО  СЕЛЬСОВЕТА

	КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

	



	от
	22  февраля  2024 года  
	№
	 7

	с.Пограничное


      Отчет о реализации муниципальных  программ  Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области за 2023 год

  В соответствии с постановлением администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 22.10.2013 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области» (с последующими изменениями), постановлением администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 27.04.2015 № 16а «Об утверждении  Положения  оценки эффективности муниципальных программ Пограничного  сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области», 

администрация Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышения энергетической эффективности Пограничного сельсовета » по результатам за 2023 год,  согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Пограничном  сельсовете  Колышлейского района  Пензенской области» по результатам за 2023 год,  согласно приложению № 2.

3. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области» по результатам за 2023 год,  согласно приложению № 3.

4. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области» по результатам за 2023 год,  согласно приложению № 4.

5. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области» по результатам за 2023 год,  согласно приложению № 5.

6. В целях информирования населения  опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене «Информационный вестник Пограничного сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области в сети «Интернет».

7. Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить на  главу   администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области
Глава администрации Пограничного сельсовета 
Колышлейского района Пензенской области                                          И.В.Никитина 

Приложение № 1
Утвержден  

постановлением администрации
 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От 22 .02.2024 № 7  
Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пограничного сельсовета»   по результатам за 2023 год.
 По состоянию на 01 января 2024 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол
нения меро
приятий

%

	Наименование показателя результативности
	Еди
ница измере
ния
	План 
	Факт 
	Откло
нения 

%
	Уточненный план
 ассигнований 
на год (тыс. рублей)
	Исполнено
 (кассовые расходы) 
(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	Район

ный бюд

жет 
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	Всего 
	Район

ный бюд

жет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	

	Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
	Тыс. рублей
	539,626
	523,163
	96,9
	
	539,626
	
	523,163
	
	523,163
	
	96,9

	Благоустройство населенных пунктов 
	Тыс. рублей 
	138,949
	138,861
	99,9
	
	138,949
	
	138,861
	
	138,861
	
	99,9

	Капитальный ремонт и ремонт водопровода
	Тыс.

рублей
	152,000
	152,000
	0
	
	152,000
	
	152,000
	
	152,000
	
	100

	Пожарная безопасность
	Тыс.

рублей
	23,850
	23,850
	0
	
	23,850
	
	23,850
	
	23,850
	
	100

	Итого 
	Тыс. рублей 
	854,425
	837,874
	98,1
	
	854,425
	
	837,874
	
	837,874
	
	98,1


Приложение № 2

Утвержден  

постановлением администрации

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От  22.. 02.2024 №  7
Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие  муниципальной службы в  Пограничном сельсовете Колышлейского района Пензенской области»   по результатам за 2023 год.

По состоянию на 01 января 2024 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол

нения меро

приятий

%

	Наименование показателя результативности
	Еди

ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло

нения 

%
	Уточненный план

 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено

 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	 всего
	Район

ный бюджет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	Всего 
	Район

ный бюд

жет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	

	Обеспечение деятельности администрации  
	Тыс. рублей
	5194,447
	5157,971
	99,3
	5194,447
	
	5194,447
	
	5157,971
	
	5157,971
	
	99,3

	Выполнение переданных государственных полномочий  
	Тыс. рублей
	113,600
	113,600
	0
	113,600
	
	113,600
	
	113,600
	
	113,600
	
	100

	Социальная поддержка граждан  
	Тыс. рублей 
	78,211
	78,211
	0
	78,211
	
	78,211
	
	78,211
	
	78,211
	
	100

	Итого 
	
	5386,258
	5349,782
	99,3
	5386,258
	
	5386,258
	
	5349,782
	
	5349,782
	
	99,3


Приложение № 3

Утвержден  

постановлением администрации

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От 22  .02.2024 №  7
Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом   Пограничного сельсовета»   по результатам за 2023 год.

По состоянию на 01 января 2024 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол

нения меро

приятия

%

	Наименование показателя результативности
	Еди

ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло

нения 

%
	Уточненный план

 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено

 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	 всего
	Район

ный бюджет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	Всего 
	Район

ный бюд

жет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	

	Предоставление межбюджетных трансфертов   
	Тыс. рублей
	2,292
	1,610
	70,2
	2,292
	
	2,292
	
	1,610
	
	1,610
	
	70,2

	Итого 
	Тыс. рублей 
	2,292
	1,610
	70,2
	2,292
	
	2,292
	
	1,610
	
	1,610
	
	70,2


Приложение № 4
Утвержден  

постановлением администрации

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От 22  .02.2024 №  7
Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Пограничного сельсовета »   по результатам за 2023 год.

По состоянию на 01 января 2024 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол

нения меро

приятия

%

	Наименование показателя результативности
	Еди

ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло

нения 

%
	Уточненный план

 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено

 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	 всего
	Район

ный бюджет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	Всего 
	Район

ный бюд

жет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	

	Проведение воспитательной, пропагандисткой работы с населением, направленной на предупреждение терроризма
	Тыс. рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение № 5

Утвержден  

постановлением администрации 

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От  22.02.2024 № 7  
Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области »   по результатам за 2023 год.

По состоянию на 01 января 2024 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол

нения меро

приятия

%

	Наименование показателя результативности
	Еди

ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло

нения 

%
	Уточненный план

 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено

 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	 всего
	Район

ный бюджет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	Всего 
	Район

ный бюд

жет
	Мест

ный бюд

жет 
	Про

чие источ

ники 
	

	Формирование действенной системы профилактики правонарушений и преступлений на территории Пограничного сельсовета
	Тыс. рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 
	Тыс. рублей 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0











