	Отдел образования Администрации Колышлейского района

	Пензенской области

	

	П Р И К А З

	

	______________
	
	№ ______

	
	р.п. Колышлей
	


            Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех каждого
ребенка».
  В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О       национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации за период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным Губернатором Пензенской области (2018г), в целях обеспечение к 2024 году увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей, обеспечивающей высокое качество и доступность образования,
            п р и к а з ы в а ю:
                      1.Утвердить паспорт муниципального проекта «Успех каждого ребенка» согласно   приложению к настоящему приказу.
                    2 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на методистов отдела образования Н.А.Силантьеву, И.В.Петнер.
                Начальник отдела образования                            З.В.Бортникова
Приложение №1 к приказу начальника Отдела образования от.03.2019г. №
П А С П О Р Т
                                                               муниципального проекта «Успех каждого ребенка»
	Наименование национального проекта
	Образование

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Успех каждого ребенка» Срок начала и окончания 01 января 2020г.- 31 декабря 2024г.

	Куратор муниципального проекта
	З.В.Бортникова , начальник Отдела образования  Администрации Колышлейского района области

	Руководитель муниципального проекта
	О.И.Медунова- директор МБОУ ДО «ДЮСШ Колышлейского района»

	Связь с государственными программами субъекта Российской федерации
	Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области на 2014-2020г», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804- пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями), Муниципальная программа Колышлейского  района Пензенской области «Развитие образования Колышлейского  района Пензенской области на 2014-2022гг», утвержденная постановлением администрации Колышлейского района района от 29.10.2013 г. №460а-п (с последующими изменениями)


2. Цель и показатели муниципального проекта
1. Основные положения
Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

	№
	Наименование показателя
	Тип
	Базовое значение
	

	п/п
	
	показателя
	Значение
	Дата
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	Основной
	
	1 января 2020 г.
	74,3
	74,5
	75
	75
	76


	2.
	Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом
	Основной
	
	1 января 2020 г.
	14
	
	
	
	

	3.
	Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек
	Основной
	1
	1 января 2020 г.
	340
	489
	757
	914
	920

	4.
	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек
	Основной
	
	1 июня 2020 г.
	64
	70
	75
	114
	120


3. Задачи и результаты муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на пр инципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

	1.1.
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием в том числе:
2020 год-90 ед.
	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.


	1.2.
	Не  менее чем 20% от общего числа обучающихся Колышлейского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 30% отобщего числа обучающихся Колышлейского района приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 45% от общего числа обучающихся Колышлейского района приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 55% отобщего числа обучающихся Колышлейского района приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Колышлейского района приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.
	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Колышлейского  района

	1.3.
	Не менее 70 % детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».
	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.
Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

	1.4.
	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.
	К середине 2021 года в общеобразовательные учреждения Колышлейского района внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.


	1.5.
	Не менее 40 % детей Колышлейского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.
Не менее 40 % детей Колышлейского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.
Не менее 40 % детей Колышлейского  района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе Не менее 58 % детей Колышлейского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются подополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.
Не менее 64 % детей Колышлейского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.
Не менее 64 % детей Колышлейского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.
	Сформированы и реализуются перечни мероприятий в рамках муниципального проекта по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.

	1.6.
	В Колышлейском  районе внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей
	К концу 2021 года внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.
Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).


	1.7.
	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ
	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:
- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности

	1.8.
	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных Колышлейском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства
	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программами
расположенных в Колышлейском районе, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей, исторических и национально - культурных традиций.

	1.9.
	Обучающимся 5-11 классов Колышлейскогоо района предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ
	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ в рамках основной общеобразовательной программ.
Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию.


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование муниципального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

	1.1.
	Федеральный бюджет
	0
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Областной бюджет
	0
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Местный бюджет
	0
	
	
	
	
	
	


5. Участники муниципального проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель
муниципального
проекта
	Бортникова З.В.
	Начальник Отдела образования Колышлейского  района
	Бортникова З.В.
	100

	2.
	Администратор Муниципального проекта
	Медунова О.И
	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ Колышлейского района
	Бортникова З.В.
	100

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Администратор
муниципального
проекта
	Медунова О.И
	
	Бортникова З.В.
	100

	4.
	Участники
Муниципального проекта
	Горячева Н.Г.
Пронина О.В.
	Педагоги Дома детского творчества
	Бортникова З.В.
	90
90


	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

	5.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Медунова О.И В. И.
	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ Колышлейского района
	Бортникова З.В.
	100

	6.
	Администратор
муниципального
проекта
	Медунова О.И В. И.
	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ Колышлейского района
	Бортникова З.В.
	100

	Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю
профориентацию

	7.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Петнер И.В.
	Методист  отдела образования
	З.В.Бортникова
	100

	8.
	Администратор
муниципального
проекта
	Петнер И.В.
	Методист  отдела образования
	З.В.Бортникова
	100

	9.
	Участник
муниципального
проекта
	Петнер И.В.
	Методист  отдела образования
	З.В.Бортникова
	100

	10.
	Участник
муниципального
проекта
	Петнер И.В.
	Методист  отдела образования
	З.В.Бортникова
	100


	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

	11.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Петнер И.В.
	Методист  отдела образования
	З.В.Бортникова
	100

	12.
	Администратор Муниципального проекта
	Петнер И.В.
	Методист  отдела образования
	З.В.Бортникова
	80

	13.
	Участник
Муниципального проекта
	Петнер И.В.
	Методист  отдела образования
	З.В.Бортникова
	100

	14.
	Участник
Муниципального проекта
	Петнер И.В.
	Методист  отдела образования
	З.В.Бортникова
	100

	Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную д еятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися

	15.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Бажанова Г.А.
	Заведующая
РМК
	З.В.Бортникова
	100

	16.
	Администратор Муниципального проекта
	Бажанова Г.А.
	Заведующая
РМК
	З.В.Бортникова
	80

	17.
	Участник
Муниципального проекта
	Горячева Н.Г 
	МБОУ ДО «Дюсш Колышлейского района»
	Бортникова З.В.
	100

	18.
	Участник
Муниципального проекта
	Горячева Н.Г 
	МБОУ ДО «Дюсш Колышлейского района»
	Бортникова З.В.
	100


	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных
технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья

	19.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Бажанова Г.А.
	Заведующая
РМК
	Бортникова З.В.
	100

	20.
	Администратор
муниципального
проекта
	Горячева Н.Г 
	МБОУ ДО «Дюсш Колышлейского района»
	Бортникова З.В.
	80

	21.
	Участник
Муниципального проекта
	Горячева Н.Г 
	МБОУ ДО «Дюсш Колышлейского района»
	Бортникова З.В.
	100

	22.
	Участник
Муниципального проекта
	Горячева Н.Г 
	МБОУ ДО «Дюсш Колышлейского района»
	Бортникова З.В.
	100

	Внедрение в Колышлейском  районе целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей

	23.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Силантьева Н.А.
	Методист отдела образования
	З.В.Бортникова
	100

	24.
	Участник
Муниципального проекта
	Горячева Н.Г 
	МБОУ ДО «Дюсш Колышлейского района»
	Бортникова З.В.
	100

	25.
	Участник
Муниципального проекта
	Горячева Н.Г 
	МБОУ ДО «Дюсш Колышлейского района»
	Бортникова З.В.
	100


	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деяте льность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ

	26.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Силантьева Н.А.
	Методист отдела образования
	З.В.Бортникова
	100

	27.
	Администратор Муниципального проекта
	Силантьева Н.А.
	Методист отдела образования
	З.В.Бортникова
	80

	28.
	Участник
Муниципального проекта
	
	
	
	80

	29.
	Участник
Муниципального проекта
	Представители общественно - деловых объединений Колышлейского  района

	Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»

	30.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Силантьева Н.А.
	Методист отдела образования
	З.В.Бортникова
	100

	31.
	Администратор Муниципального проекта
	Силантьева Н.А.
	Методист отдела образования
	З.В.Бортникова
	80

	32.
	Участник
Муниципального проекта
	Горячева Н.Г 
	МБОУ ДО «Дюсш Колышлейского района»
	Бортникова З.В.
	100


	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и
программ профессионального обучения

	33.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Бажанова Г.А.
	Зав. РМК
	Бортникова З.В.
	100

	34.
	Администратор Муниципального проекта
	Горячева Н.Г 
	МБОУ ДО «Дюсш Колышлейского района»
	Бортникова З.В.
	80

	35.
	Горячева Н.Г 
	МБОУ ДО «Дюсш Колышлейского района»
	Бортникова З.В.
	Горячева Н.Г 
	100

	36.
	Горячева Н.Г 
	МБОУ ДО «Дюсш Колышлейского района»
	Бортникова З.В.
	Горячева Н.Г 
	100


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»
План мероприятий по реализации муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Медунова О.И
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Пензенской области заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	1 октября 2019 г.
	30 октября 2019 г.
	Медунова О.И 
	Заявка
Колышлейского  района в Министерство образования области в установленном порядке
	МК

	1.2.
	Заключение соглашения с Министерством образования Пензенской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	1 января 2020 г.
	28 февраля 2020 г.
	Токарев В. В.
	Соглашение с Министерство образования Пензенской области
	РК


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.3.
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Медунова О.И.
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	2.
	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся в Колышлейском районе приняли участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Петнер И.В.
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	3.
	Не менее 140 детей в Колышлейском  районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2019 г.
	Петнер И.В.
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	4.
	Не менее 40 % детей в Колышлейскомрайоне с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Силантьева Н.А.
	информационно
аналитический
отчет
	МК


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	5.
	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися
	1 января 2020 г.
	31декабря 2020 г.
	Г.А.Бажанова
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	6.
	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Колышлейском района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Петнер И.В.
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	7.
	Не менее 505 детей в Колышлейском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Петнер И.В.
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	8.
	Не менее 40 % детей Колышлейского района с ограниченными
	
	31 декабря 2021 г.
	Силантьева Н.А.
	информационно
аналитический
	МК


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий
	
	
	
	отчет
	

	9.
	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	1 января 2021 г.
	31 декабря 2021 г.
	Силантьева Н.А.
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	9.1.
	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	1 октября 2020 г.
	31 октября 2020 г.
	Силантьева Н.А.
	заявка
Колышлейского  района в Министерство образования Пензенской области области в установленном порядке
	МК

	9.2.
	Заключение соглашения с Министерство образования Пензенской области о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	1 января 2021 г.
	28февраля 2021 г.
	Бортникова З.В.
	соглашение с Министерство м образования Пензенской области о предоставлении субсидии
	РК


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	9.3.
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	
	31 декабря 2021 г.
	Бортникова З.В.
	информационно аналитиче ский отчет
	МК

	10.
	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Колышлейского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Петнер И.В.
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	11.
	Не менее752 детей в Колышлейском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Петнер И.В.
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	12.
	Не менее 52 % детей в Колышлейском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Силантьева Н.А.
	информационно
аналитический
отчет
	МК


	13.
	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Колышлейском  района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Петнер И.В.
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	14.
	Не менее 917 детей в Колышлейском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Петнер И.В.
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	15.
	Не менее 40 % детей вКолышлейском  районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023 г.
	Силантьева Н.А.
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	16.
	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Колышлейского  района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Петнер И.В.
	информационно
аналитический
отчет
	МК


	17.
	Не менее 1155 детей в
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Петнер И.В.
	информационно
	МК

	
	
	
	
	
	аналитический
	

	
	Колышлейском  районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	
	
	
	отчет
	


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	18.
	Не менее 40% детей в Колышлейском  районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают Дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
	1 января 2024 г.
	01 июня 2024 г.
	Силантьева Н.А.
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	19.
	Не менее 70 % детей в Колышлейском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Силантьева Н.А.
	информационно
аналитический
отчет
	МК

	20.
	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Колышлейском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2024 г.
	Петнер И.В
	информационно
аналитический
отчет
	МК


	21.
	Обучающимся 5-11 классов в
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Бажанова Г.А.
	информационно
	МК

	
	Колышлейском  районе предоставлены
	
	
	
	аналитический
	

	
	возможности освоения основных
	
	
	
	отчет
	

	
	общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребёнка»
ПОКАЗАТЕЛИ муниципального проекта
	Наименование субъекта Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации регионального п]
	эоекта, год

	
	Значение
	Дата
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %

	Колышлейский район
	
	1 января 2020г.
	74,3
	74,5
	75
	75
	76

	Число детей, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, че ловек, нарастающим
итогом

	Колышлейскийрайон
	
	1 января 2020г.
	14
	
	
	
	

	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек

	Колышлейскийрайон
	1
	1 января 2020г.
	340
	489
	757
	914
	920

	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональны ми компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек

	Колышлейский район
	
	1 июня 2020г.
	64
	70
	75
	114
	120


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Успех каждого ребенка»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта
Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно -нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - культурных традиций.
Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие системы дополнитель ного образования детей в Колышлейском районе, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.
Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуал ьного учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.
По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 95 %. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.
2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта
	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые
показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень
агрегирования
информации
	Срок и
периодичность
	Дополнитель
ная
информац

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %

	1.
	Методика расчета показателя (Бдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственнойстатистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»
	F = 71
F дод 7 1
	Форма федерального статистического наблюдения № 1 - ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»
	Отдел
образования
Колышлейского
района
	Муниципальный
	1 раз в год
	


Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек в год
	3.
	где:
Xi- Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн- уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» илииных а налогичных по возможностям, функциями результатам Проектов U - число открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов
	1,0
	Отчет
	РИМК
	Муниципальный
	1 раз в год
	

	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», человек, накопительным итогом

	4.
	где,
X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
	0
	Отчет
	Ведущий специалист- эксперт отдела образования
	Муниципальный
	1 раз в год
	











