              ПРОЕКТ  « Социальная активность» в образовательных учреждениях Колышлейского  района.
Цель: развитие добровольчества(волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи путем вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% учащихся и педагогов, вовлечения 45% обучающихся  в творческую деятельность.

Задачи и результаты проекта: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
	№

п/п
	Наименование показателя
	Тип показатель
	Дата
	       Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. 
	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных учреждений, 

(тыс. чел. с накопительным итогом)
	Основной
	1 января 2018 г.
	0,164
(164 чел.)
	0, 17
	0, 175
	0,18
	0.19
	0.20

	2.
	Доля обучающихся и педагогов, вовлеченных в добровольческую деятельность, %
	основной
	1 января 2018 г.
	3
	5
	10
	12
	15
	20

	3.
	Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа обучающихся Сосновоборского района, %
	основной
	1 января 2018 г.
	21
	25
	30
	35
	40
	45


                                                                                    План мероприятий 

                            по реализации регионального проекта «Социальная активность»
                                 (в образовательных учреждениях Колышлейского  района).
	№

п/п
	        Наименование мероприятия, 

                      результата, 

         контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель

	
	
	начало
	окончание
	

	1.
	Издание нормативно-правовых актов( приказов, локальных актов) о деятельности добровольческих отрядов в образовательных учреждениях  Колышлейского района
	01.01.2019
	31.12.2019
	Отдел образования Колышлейского района, образовательные учреждения Колышлейского района

	2.
	В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% обучающихся образовательных учреждений Колышлейского района. Не менее 70 % образовательных организаций используют единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия.
	01.01.2019
	31.12.2024
	Отдел образования Колышлейскогорайона, образовательные учреждения Колышлейского  района

	3.
	Проведение внеклассных  мероприятий, посвященных социальной активности и добровольчеству,  в не менее 50% общеобразовательных учреждений  Колышлейского  района.
	01.01.2019

(далее-ежегодно
	31.12.2021

(далее-ежегодно)
	Отдел образованияКолышлейского района, образовательные учреждения Колышлейского района

	4.
	Внедрение в 50 % образовательных учреждениях Колышлейского района целевой модели школьного волонтерского отряда, осуществление поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.
	01.01.2019
	31.12.2021
	Отдел образования Колышлейского  района, образовательные учреждения Колышлейского района

	5.
	Внедрение программы нематериального поощрения учащихся и педагогов, участвующих в социальных, добровольческих проектов. 
	01.01.2019
	31.12.2024
	Отдел образования Колышлейского района, образовательные учреждения Колышлейского района

	6.
	Прохождение подготовки  100% специалистами отдела образования Колышлейского  района в области развития добровольчества, не менее 50%  педагогов образовательных  учреждений, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями.
	01.01.2019 
	31.12.2024
	Отдел образования Колышлейского района, образовательные учреждения Колышлейского района

	7.
	Проведение информационной  кампании в целях популяризации добровольчества, изготовление информационных материалов (листовок, буклетов).
	01.01.2019

(далее ежегодно)
	31.12.2021

(далее ежегодно)
	Отдел образования Колышлейского района, образовательные учреждения Колышлейскогорайона

	8.
	Организация участия учащихся-добровольцев в конкурсе «Доброволец России»
	До 
	
	Отдел  образования  Колышлейского  района,

образовательные учреждения

	9.
	Обеспечение функционирования в каждом  образовательном  учреждении  волонтерских отрядов по следующим направлениям:

-пропаганда здорового образа жизни;

-благоустройство территорий;

-помощь ветеранам и пожилым людям


	01.02.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Отдел образования Колышлейского района, образовательные учреждения

	10.
	Участие добровольцев в  экологических акциях «Чистый берег», «Моя улица – мой дом» и т.д.
	01.01.2019 года 

(далее ежегодно)
	31.12.2024 г.
	Отдел образования Колышлейского  района, образовательные учреждения

	11.
	Участие добровольцев в патриотических акциях «Георгиевская ленточка», «Обелиск» и т.д.
	01.01.2019 года 

(далее ежегодно)
	31.12.2024 г.
	Отдел образования Колышлейского района, образовательные учреждения.

	12.
	Увеличение количества детей, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных учреждений на 5-10 человек
	01.01.2019 года

(далее ежегодно)
	31.12.2024 г.
	Отдел образования Колышлейского района,

образовательные учреждения.

	13.
	Обеспечение участия учащихся образовательных учреждений в творческой деятельности (не менее 45%)
	01.01.2019 года

(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                далее ежегодно)
	31.12.2024 г.
	Отдел образования Колышлейского района, образовательные учреждения


