Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Колышлейского района Пензенской области за 2023 год

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Колышлейского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации от 21.12.2016 № 249-п, далее -  Порядок (с последующими изменениями).
Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел экономики Администрации Колышлейского района. Согласно перечню муниципальных программ, утвержденного Постановлением администрации от 30 сентября 2013 г. № 405-п (с последующими именениями),  в Колышлейском районе утверждены и реализуется 15 муниципальных программ:
1. «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе на 2014-2024 годы» 
2. «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района» 
3.  «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе»
4. «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области» 
5.  «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе» 
6. «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области»
7.  «Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области» 
8.  «Развитие образования  в Колышлейском районе Пензенской области» 
9.  «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области»
10.  «Развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области» 
11.  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области»
12.  «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района» 
13.  «Обеспечение деятельности «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района»»
14. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Колышлейском районе»
15. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
[bookmark: P4211]Реализация мероприятий муниципальных программ была направлена на достижение приоритетных целей и задач, установленных Стратегией социально-экономического развития Колышлейского района Пензенской области на 2014-2035 годы.
Основной объем средств бюджета привлечен в рамках муниципальных программ:
- «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области» (352179,6 тыс. руб., или 48,65 % бюджета Колышлейского района);
- «Социальная поддержка граждан в Колышлейско районе» (127589,4 тыс.руб., или 17,63 % бюджета Колышлейского района).
В 2023 году имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также с недостаточностью средств районного бюджета.
Краткая характеристика исполнения муниципальных программ.
1. «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе» 
Основные мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию приоритетных направлений в социально-значимых сферах.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 127840,014  тыс. рублей, в том числе: 
-за счет средств федерального бюджета – 40844,014 тыс. рублей, 
-за счет средств бюджета Пензенской области – 85170,856 тыс. рублей, 
-за счет средств бюджета Колышлейского района – 1825,144 тыс. рублей.
Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 127589,379 тыс. руб. или 99,8 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:
-за счет средств федерального бюджета – 40831,930 тыс. рублей, или 99,97 % от годового объема финансирования;
- за счет средств бюджета Пензенской области – 84932,303 тыс. рублей или 99,7 % годового объема финансирования;
- за счет средств бюджета Колышлейского района – 1825,144 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.
В состав муниципальной программы входят 7 подпрограмм. В 2023 году исполнены запланированные мероприятия по 6 подпрограммам, целевые показатели исполнены на 100 %. Не выполнены целевые показатели по подпрограмме № 4 «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе», т.к.  не предоставлялись льготные займы семьям на приобретение комплектов строительных материалов для строительства индивидуальных жилых домов. Невыполнение связно с дефицитом денежных средств в ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».
Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года составила 1. 
2. «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района» 
Муниципальная программа Колышлейского района «Развитие территории, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района» разработана в целях обеспечения устойчивого развития территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района Пензенской области.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 36029,313 тыс. рублей, в том числе: 
-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
-за счет средств бюджета Пензенской области  –  25436,300 тыс. рублей, 
-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 10593,013 тыс. рублей,
Освоение  денежных  средств  в  2023  году  по  муниципальной программе составляет 36015,018  тыс. руб. или 99,96  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:
-за счет  средств бюджета  Пензенской  области  –  25436,250 тыс. рублей, или 99,99 % годового объема финансирования;
-  за счет средств  бюджета Колышлейского района  –  10578,768  тыс. рублей или 99,86 % годового объема финансирования.
Из 18 мероприятий муниципальной программы, были запланированы к реализации на 2023 год 9 мероприятий, 3 из которых исполнены не в полном объеме.
Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года высокая.
3.  «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе»
Муниципальная Программа Колышлейского района «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе» разработана в целях  снижение уровня преступности в Колышлейском районе Пензенской области. 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 125,8 тыс. рублей, в том числе: 
-за счет средств федерального бюджета –  0 тыс. рублей, 
-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей, 
-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 125,8 тыс. рублей,
Освоение  денежных  средств  в  2023  году  по  муниципальной программе составляет 125,8 тыс. руб. или 100  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:
-  за счет средств  бюджета Колышлейского района  –  125,8  тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.
Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.
Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года признана высокой (ЭРмп=1). 
4. «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области» 
Муниципальная программа Колышлейского района «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области» разработана в целях создания социально-экономических условий для развития культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 51381,38 тыс. рублей, в том числе: 
-за счет средств федерального бюджета –  1014,689 тыс. рублей, 
-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  24190,79 тыс. рублей, 
-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 24559,55 тыс. рублей,
- внебюджетные источники – 1616,351 тыс.руб.
Освоение  денежных  средств  в  2023  году  по  муниципальной программе составляет 51377,5 тыс. руб. или 99,99 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:
-за счет средств федерального бюджета –  1014,689 тыс. рублей, или 100 % годового объема финансирования.
-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  24190,79 тыс. рублей, или 100 % годового объема финансирования.
-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 24557,42 тыс. рублей, или 99,99 % годового объема финансирования.
-  внебюджетные источники  –  1614,601  тыс. рублей или 99,89 % годового объема финансирования.
К реализации на 2023 год были запланированы 3 мероприятия. Мероприятия реализованы в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года высокая. 
5.  «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе» 
Муниципальная программа Колышлейского района «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе» разработана в целях создания условий для благоприятной адаптации молодежи на территории Колышлейского района с учетом индивидуальных особенностей и социального статуса молодого человека, обеспечение прав детей, подростков, молодежи, взрослого населения района на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом, сохранения здоровья, повышения физического и нравственного потенциала детей, подростков, молодежи, взрослого населения района через систематические занятия физической культурой и спортом.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 297,012 тыс. рублей, в том числе: 
-за счет средств федерального бюджета –  0 тыс. рублей, 
-за счет средств бюджета Пензенской  области  – 0 тыс. рублей, 
-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 297,012 тыс. рублей,
Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 297,012 тыс. руб. или 100 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:
- за счет средств бюджета Колышлейского района  – 297,012 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.
Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.
Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года составила 1. 
6. «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области»
Муниципальная программа разработана в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства и роста их количества на территории Колышлейского района, повышения инвестиционной привлекательности и повышения инвестиционного потенциала путем создания условий для инновационной деятельности.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 65,0 тыс. рублей, в том числе: 
-за счет средств федерального бюджета –  0 тыс. рублей, 
-за счет средств бюджета Пензенской области – 0 тыс. рублей, 
-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 65,0 тыс. рублей,
Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 65,0 тыс. руб. или 100 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:
- за счет средств бюджета Колышлейского района – 65,0 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.
В связи с дефицитом денежных средств, финансирование было предусмотрено только по мероприятию «Изготовление презентационных материалов, а также приобретение рекламной и сувенирной продукции с символикой Колышлейского района». Остальные мероприятия проводились без финансовой поддержки. 
Целевые показатели по итогам 2023 года достигнуты в полном объеме.
Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года составила 1. 
7. «Развитие образования  в Колышлейском районе Пензенской области» 
Муниципальная программа Колышлейского района Пензенской области "Развитие образования в Колышлейском районе " направлена на повышение доступности качественного образования, соответствующего перспективам инновационного развития экономики, меняющимся запросам общества и каждого гражданина Колышлейского района Пензенской области.
          Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2023 год, составляет 352494,425 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет –24480,845 тыс. руб.;
Бюджет Пензенской области –242715,472 тыс. руб.;
Бюджет Колышлейского района – 85298,108 тыс. руб.;
Фактически за 2023 год на реализацию программы было израсходовано 352365,339 тыс. руб. Общий процент исполнения Программы за 2023 год составляет 99,96 %.
Запланированные на 2023 год мероприятия программы «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области» выполнены. 
В муниципальную программу в 2023 году вносилось 6 изменений в связи с приведением объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы в соответствие с утвержденным бюджетом.
Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (по условию не менее 0,9).
8.  «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области»
Муниципальная программа Колышлейского района Пензенской области «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области» направлена на создание условий для эффективного развития гражданского общества.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составлял 5489,288 тыс. рублей, в том числе: 
-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  101,618 тыс. рублей, 
-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 5387,67 тыс. рублей,
Освоение  денежных  средств  в  2023  году  по  муниципальной программе составляет 5468,669 тыс. руб. или 99,6 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:
- за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  101,618  тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования;
-  за счет средств  бюджета Колышлейского района  –  5367,051  тыс. рублей или 99,6 % годового объема финансирования.
Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.
9.  «Развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области» 
Основные мероприятия направлены на развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области, повышение эффективности исполнения полномочий Главы администрации, аппарата управления и повышение эффективности исполнения государственных полномочий специалистами Администрации Колышлейского района.
Не выполнен один целевой показатель по подпрограмме «Обеспечение деятельности Администрации Колышлейского района» в связи с формированием счетов-фактур по ТЭР и услугам связи в последний календарный день года и поступлением в Администрацию в период с 05 по 13.01.2024 г.
Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года считается высокой при значении 1. 
Основными факторами, оказавшими значительное влияние на реализацию программы, являются финансовые и непредвиденные риски, выразившиеся в недостаточном бюджетном финансировании мероприятий программы  из-за дефицита бюджетных средств.
10.  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области»

Объем финансирования муниципальной программы в течение 2023 года корректировался  в  связи с внесением изменений в  решение Собрания представителей Колышлейского района  Пензенской области от 26.12.2022                №29-3/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями). В итоге общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 65739,771 тыс. рублей, в том числе: в расходах бюджета 50739,771 тыс. рублей, в источниках финансирования дефицита бюджета 15000,000 тыс. рублей. 
Источники финансирования муниципальной программы: за счет средств федерального бюджета – 908,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пензенской области – 7559,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Колышлейского района – 57271,471 тыс. рублей.
Оценка результативности реализации муниципальной программы Колышлейского района осуществлялась исходя из степени достижения показателей реализации мероприятий.
Индикаторами, по которым оценивалась результативность муниципальной программы, являлись:
- процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Колышлейского района;
- отношение объема муниципального долга Колышлейского района по состоянию на 1 января 2024 года к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района в 2023 году (без учета объемов безвозмездных поступлений);
- перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденном  решением Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2023 год.
В рамках мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса  объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Колышлейского района за 2023 год исполнен на 103,5% (при плане 84085,7 тыс. руб. фактически поступило 87008,3 тыс. руб., план перевыполнен на 2922,6 тыс. руб.). 
В рамках мероприятия по своевременному погашению долговых обязательств Колышлейского района показатель «Отношение объема муниципального долга Колышлейского района к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района без учета объема безвозмездных поступлений» по итогам 2023 года составил 27,6%, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ (не превышает 100 %).
В рамках мероприятия по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований показатель Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района местным бюджетам в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района, выполнен на 100% от плановых назначений. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2023 года равна 1.
11.  «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района» 
Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 261,5 тыс. руб., в том числе:
-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  261,5 тыс. рублей, 
-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 0 тыс. рублей,
Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 260,67 тыс. руб. или 99,68 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:
-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  260,67 тыс. рублей, 
-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 0 тыс. рублей.
Мероприятие, в рамках которого произведено финансирование выполнено в полном объеме. Экономия средств сложилось в результате проведения конкурсных процедур.
В 2023 году запланированные мероприятия не были реализованы в полном объеме в связи с отсутствием финансирования и отсутствием заявок на участие в программе на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Согласно отчету об исполнении целевых показателей достигнуты значения по двум из пяти целевых показателей. В разрезе подпрограмм достигнуты показатели по двум подпрограммам. Не достигнуты показатели по подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района Пензенской области» в связи с отсутствием финансирования и заявок от граждан. Таким образом, эффективность подпрограмм 1 и 3 признана высокой по результатам оценки, подпрограмма 2 считается неэффективной, т.к. показатель составляет менее 0,7.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,5, муниципальная программа признана неудовлетворительной.
12.  «Обеспечение деятельности «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района» 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 58568,769 тыс. рублей, в том числе: 
-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  12076,917 тыс. рублей, 
-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 46491,852 тыс. рублей,
Освоение денежных средств  в 2023 году по муниципальной программе составляет 58145,55 тыс. руб. или 99,3 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:
-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  1276,917 тыс. рублей, 
-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 46068,633 тыс. рублей,
Недостаточное финансирование мероприятий не повлияло на целевой показатель, установленный муниципальной программой. Целевой показатель «Удовлетворенность учреждений качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦХОМУ Колышлейского района» (на 22 учреждения) в 2023 году выполнен на 100 %. Эффективность реализации муниципальной программы, согласно представленным расчетам, равна 1.
13. «Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области» 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 3  тыс. рублей, в том числе: 
-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
-за  счет  средств бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей, 
-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 3 тыс. рублей,
Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 3  тыс. руб. или 100  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:
-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей, 
-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 3 тыс. рублей,
Все мероприятия в 2023 году выполнены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты. Эффективность реализации программы признана высокой.
14. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Колышлейском районе».
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 5  тыс. рублей, в том числе: 
-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
-за  счет  средств бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей, 
-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 5 тыс. рублей,
Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 5  тыс. руб. или 100  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:
-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей, 
     -за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 5 тыс. рублей,
Все мероприятия в 2023 году выполнены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты. Эффективность реализации программы признана высокой.
15. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 38,5  тыс. рублей, в том числе: 
-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
-за  счет  средств бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей, 
-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 38,5 тыс. рублей,
Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 38,5 тыс. руб. или 100  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:
-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей, 
     -за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 38,5 тыс. рублей,
11 мероприятий из 12 в 2023 году выполнены в полном объеме. Из семи целевых показателей не достигнут 1 показатель. Эффективность реализации программы признана средней.

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы оценка эффективности муниципальных программ производилась с учетом следующих составляющих:
- оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств бюджета Колышлейского района;
- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;
- оценки эффективности реализации подпрограммы;
- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- оценки эффективности реализации муниципальной программы.
По итогам 2023 года рейтинг муниципальных программ по эффективности реализации выглядит следующим образом:
	№ п/п
	Наименование программы
	Комплексная оценка МП
	Эффективность реализации МП

	1
	«Развитие образования Колышлейского района Пензенской области»
	1
	высокая

	2
	«Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе»
	1
	высокая

	3
	«Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области»
	1
	высокая

	4
	«Обеспечение деятельности «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района»»
	1
	высокая

	5
	«Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области» 

	1
	высокая

	6
	«Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе»
	1
	высокая

	7
	«Социальная поддержка граждан в Пензенской области»
	1
	высокая

	8

	«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Колышлейском районе»
	1
	высокая

	9
	«Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области»
	1
	высокая

	10
	«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Колышлейского района Пензенской области»
	1
	высокая

	11
	«Развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области» 
	1
	высокая

	12
	«Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области»
	1
	высокая

	13
	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	0,8
	средняя

	14
	«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района» 
	1
	высокая

	15
	«Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района»
	0,5
	неудовлетворительная


По результатам оценки эффективность 13 муниципальных программ признана высокой, 1 – средней, 1 – неудовлетворительной.
Наибольшее влияние на достижение эффективности программ оказывает выполнение целевых показателей, которые в свою очередь зависят от нескольких факторов:
- ограниченность бюджета Колышлейского района;
- специфика запланированных целевых показателей;
- сложившиеся социально-экономические обстоятельства;
-принятие мер исполнителями муниципальных программ на достижение значения целевого показателя;
- некачественное прогнозирование значений целевых показателей программы.
Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития.
На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, отдел экономики Администрации Колышлейского района предлагает сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета Колышлейского района, а также предусмотреть финансирование мероприятий по программе «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района» в очередном финансовом году.
В целях сохранения уровня эффективности реализации муниципальных программ Колышлейского района  исполнителям необходимо: 
1. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ Колышлейского района в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ Колышлейского района, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий; 
2. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ Колышлейского района, в том числе за своевременным внесением изменений в  муниципальные программы Колышлейского района, особенно по объемам финансирования; 
3. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, а также обеспечить своевременное предоставление отчетности в рамках выполнения Порядка.



Начальник отдела экономики                                           И.Е.Никитина
