Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Колышлейского района Пензенской области за 2023 год

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Колышлейского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации от 21.12.2016 № 249-п, далее -  Порядок (с последующими изменениями).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел экономики Администрации Колышлейского района. Согласно перечню муниципальных программ, утвержденного Постановлением администрации от 30 сентября 2013 г. № 405-п (с последующими именениями),  в Колышлейском районе утверждены и реализуется 15 муниципальных программ:

- «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе на 2014-2024 годы»

- «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района»

- «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе»

- «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области»

- «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе»

- «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области»

- «Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области»

- «Развитие образования  в Колышлейском районе Пензенской области»

- «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области»

- «Развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области»

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области»

- «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района»

- «Обеспечение деятельности «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района»»

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Колышлейском районе»

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Реализация мероприятий муниципальных программ была направлена на достижение приоритетных целей и задач, установленных Стратегией социально-экономического развития Колышлейского района Пензенской области на 2014-2035 годы.

Основной объем средств бюджета привлечен в рамках муниципальных программ:

- «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области» (352179,6 тыс. руб., или 48,65 % бюджета Колышлейского района);

- «Социальная поддержка граждан в Колышлейско районе» (127589,4 тыс.руб., или 17,63 % бюджета Колышлейского района).

В 2023 году имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также с недостаточностью средств районного бюджета.

Краткая характеристика исполнения муниципальных программ.

- «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе»

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию приоритетных направлений в социально-значимых сферах.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 127840,014  тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 40844,014 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Пензенской области – 85170,856 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района – 1825,144 тыс. рублей.

Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 127589,379 тыс. руб. или 99,8 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 40831,930 тыс. рублей, или 99,97 % от годового объема финансирования;

- за счет средств бюджета Пензенской области – 84932,303 тыс. рублей или 99,7 % годового объема финансирования;

- за счет средств бюджета Колышлейского района – 1825,144 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.

В состав муниципальной программы входят 7 подпрограмм. В 2023 году исполнены запланированные мероприятия по 6 подпрограммам, целевые показатели исполнены на 100 %. Не выполнены целевые показатели по подпрограмме № 4 «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе», т.к.  не предоставлялись льготные займы семьям на приобретение комплектов строительных материалов для строительства индивидуальных жилых домов. Невыполнение связно с дефицитом денежных средств в ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года составила 1.

- «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района»

Муниципальная программа Колышлейского района «Развитие территории, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района» разработана в целях обеспечения устойчивого развития территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района Пензенской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 36029,313 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Пензенской области  –  25436,300 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 10593,013 тыс. рублей,

Освоение  денежных  средств  в  2023  году  по  муниципальной программе составляет 36015,018  тыс. руб. или 99,96  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет  средств бюджета  Пензенской  области  –  25436,250 тыс. рублей, или 99,99 % годового объема финансирования;

-  за счет средств  бюджета Колышлейского района  –  10578,768  тыс. рублей или 99,86 % годового объема финансирования.

Из 18 мероприятий муниципальной программы, были запланированы к реализации на 2023 год 9 мероприятий, 3 из которых исполнены не в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года высокая.

- «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе»

Муниципальная Программа Колышлейского района «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе» разработана в целях  снижение уровня преступности в Колышлейском районе Пензенской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 125,8 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета –  0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 125,8 тыс. рублей,

Освоение  денежных  средств  в  2023  году  по  муниципальной программе составляет 125,8 тыс. руб. или 100  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-  за счет средств  бюджета Колышлейского района  –  125,8  тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.

Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года признана высокой (ЭРмп=1).

- «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области»

Муниципальная программа Колышлейского района «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области» разработана в целях создания социально-экономических условий для развития культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 51381,38 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета –  1014,689 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  24190,79 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 24559,55 тыс. рублей,

- внебюджетные источники – 1616,351 тыс.руб.

Освоение  денежных  средств  в  2023  году  по  муниципальной программе составляет 51377,5 тыс. руб. или 99,99 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета –  1014,689 тыс. рублей, или 100 % годового объема финансирования.

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  24190,79 тыс. рублей, или 100 % годового объема финансирования.

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 24557,42 тыс. рублей, или 99,99 % годового объема финансирования.

-  внебюджетные источники  –  1614,601  тыс. рублей или 99,89 % годового объема финансирования.

К реализации на 2023 год были запланированы 3 мероприятия. Мероприятия реализованы в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года высокая.

- «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе»

Муниципальная программа Колышлейского района «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе» разработана в целях создания условий для благоприятной адаптации молодежи на территории Колышлейского района с учетом индивидуальных особенностей и социального статуса молодого человека, обеспечение прав детей, подростков, молодежи, взрослого населения района на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом, сохранения здоровья, повышения физического и нравственного потенциала детей, подростков, молодежи, взрослого населения района через систематические занятия физической культурой и спортом.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 297,012 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета –  0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Пензенской  области  – 0 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 297,012 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 297,012 тыс. руб. или 100 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

- за счет средств бюджета Колышлейского района  – 297,012 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.

Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года составила 1.

- «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области»

Муниципальная программа разработана в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства и роста их количества на территории Колышлейского района, повышения инвестиционной привлекательности и повышения инвестиционного потенциала путем создания условий для инновационной деятельности.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 65,0 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета –  0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Пензенской области – 0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 65,0 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 65,0 тыс. руб. или 100 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

- за счет средств бюджета Колышлейского района – 65,0 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.

В связи с дефицитом денежных средств, финансирование было предусмотрено только по мероприятию «Изготовление презентационных материалов, а также приобретение рекламной и сувенирной продукции с символикой Колышлейского района». Остальные мероприятия проводились без финансовой поддержки.

Целевые показатели по итогам 2023 года достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года составила 1.

- «Развитие образования  в Колышлейском районе Пензенской области»

Муниципальная программа Колышлейского района Пензенской области "Развитие образования в Колышлейском районе " направлена на повышение доступности качественного образования, соответствующего перспективам инновационного развития экономики, меняющимся запросам общества и каждого гражданина Колышлейского района Пензенской области.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2023 год, составляет 352494,425 тыс. руб. в том числе:

Федеральный бюджет –24480,845 тыс. руб.;

Бюджет Пензенской области –242715,472 тыс. руб.;

Бюджет Колышлейского района – 85298,108 тыс. руб.;

Фактически за 2023 год на реализацию программы было израсходовано 352365,339 тыс. руб. Общий процент исполнения Программы за 2023 год составляет 99,96 %.

Запланированные на 2023 год мероприятия программы «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области» выполнены.

В муниципальную программу в 2023 году вносилось 6 изменений в связи с приведением объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы в соответствие с утвержденным бюджетом.

Эффективность реализации муниципальной программы равна 1 (по условию не менее 0,9).

- «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области»

Муниципальная программа Колышлейского района Пензенской области «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области» направлена на создание условий для эффективного развития гражданского общества.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составлял 5489,288 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  101,618 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 5387,67 тыс. рублей,

Освоение  денежных  средств  в  2023  году  по  муниципальной программе составляет 5468,669 тыс. руб. или 99,6 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

- за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  101,618  тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования;

-  за счет средств  бюджета Колышлейского района  –  5367,051  тыс. рублей или 99,6 % годового объема финансирования.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

- «Развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области»

Основные мероприятия направлены на развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области, повышение эффективности исполнения полномочий Главы администрации, аппарата управления и повышение эффективности исполнения государственных полномочий специалистами Администрации Колышлейского района.

Не выполнен один целевой показатель по подпрограмме «Обеспечение деятельности Администрации Колышлейского района» в связи с формированием счетов-фактур по ТЭР и услугам связи в последний календарный день года и поступлением в Администрацию в период с 05 по 13.01.2024 г.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года считается высокой при значении 1.

Основными факторами, оказавшими значительное влияние на реализацию программы, являются финансовые и непредвиденные риски, выразившиеся в недостаточном бюджетном финансировании мероприятий программы  из-за дефицита бюджетных средств.

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области»

Объем финансирования муниципальной программы в течение 2023 года корректировался  в  связи с внесением изменений в  решение Собрания представителей Колышлейского района  Пензенской области от 26.12.2022                №29-3/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с последующими изменениями). В итоге общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 65739,771 тыс. рублей, в том числе: в расходах бюджета 50739,771 тыс. рублей, в источниках финансирования дефицита бюджета 15000,000 тыс. рублей.

Источники финансирования муниципальной программы: за счет средств федерального бюджета – 908,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пензенской области – 7559,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Колышлейского района – 57271,471 тыс. рублей.

Оценка результативности реализации муниципальной программы Колышлейского района осуществлялась исходя из степени достижения показателей реализации мероприятий.

Индикаторами, по которым оценивалась результативность муниципальной программы, являлись:

- процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Колышлейского района;

- отношение объема муниципального долга Колышлейского района по состоянию на 1 января 2024 года к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района в 2023 году (без учета объемов безвозмездных поступлений);

- перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденном  решением Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2023 год.

В рамках мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса  объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Колышлейского района за 2023 год исполнен на 103,5% (при плане 84085,7 тыс. руб. фактически поступило 87008,3 тыс. руб., план перевыполнен на 2922,6 тыс. руб.).

В рамках мероприятия по своевременному погашению долговых обязательств Колышлейского района показатель «Отношение объема муниципального долга Колышлейского района к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района без учета объема безвозмездных поступлений» по итогам 2023 года составил 27,6%, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ (не превышает 100 %).

В рамках мероприятия по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований показатель Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района местным бюджетам в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района, выполнен на 100% от плановых назначений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2023 года равна 1.

- «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района»

Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 261,5 тыс. руб., в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  261,5 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 0 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 260,67 тыс. руб. или 99,68 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  260,67 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 0 тыс. рублей.

Мероприятие, в рамках которого произведено финансирование выполнено в полном объеме. Экономия средств сложилось в результате проведения конкурсных процедур.

В 2023 году запланированные мероприятия не были реализованы в полном объеме в связи с отсутствием финансирования и отсутствием заявок на участие в программе на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Согласно отчету об исполнении целевых показателей достигнуты значения по двум из пяти целевых показателей. В разрезе подпрограмм достигнуты показатели по двум подпрограммам. Не достигнуты показатели по подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района Пензенской области» в связи с отсутствием финансирования и заявок от граждан. Таким образом, эффективность подпрограмм 1 и 3 признана высокой по результатам оценки, подпрограмма 2 считается неэффективной, т.к. показатель составляет менее 0,7.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,5, муниципальная программа признана неудовлетворительной.

- «Обеспечение деятельности «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 58568,769 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  12076,917 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 46491,852 тыс. рублей,

Освоение денежных средств  в 2023 году по муниципальной программе составляет 58145,55 тыс. руб. или 99,3 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  1276,917 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 46068,633 тыс. рублей,

Недостаточное финансирование мероприятий не повлияло на целевой показатель, установленный муниципальной программой. Целевой показатель «Удовлетворенность учреждений качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦХОМУ Колышлейского района» (на 22 учреждения) в 2023 году выполнен на 100 %. Эффективность реализации муниципальной программы, согласно представленным расчетам, равна 1.

- «Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 3  тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 3 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 3  тыс. руб. или 100  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 3 тыс. рублей,

Все мероприятия в 2023 году выполнены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты. Эффективность реализации программы признана высокой.

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Колышлейском районе».

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 5  тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 5 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 5  тыс. руб. или 100  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 5 тыс. рублей,

Все мероприятия в 2023 году выполнены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты. Эффективность реализации программы признана высокой.

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 38,5  тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 38,5 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2023 году по муниципальной программе составляет 38,5 тыс. руб. или 100  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 38,5 тыс. рублей,

11 мероприятий из 12 в 2023 году выполнены в полном объеме. Из семи целевых показателей не достигнут 1 показатель. Эффективность реализации программы признана средней.

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы оценка эффективности муниципальных программ производилась с учетом следующих составляющих:

- оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета Колышлейского района;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки эффективности реализации подпрограммы;

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации муниципальной программы.

По итогам 2023 года рейтинг муниципальных программ по эффективности реализации выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка МП | Эффективность реализации МП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования Колышлейского района Пензенской области» | 1 | высокая |
| 2 | «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе» | 1 | высокая |
| 3 | «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области» | 1 | высокая |
| 4 | «Обеспечение деятельности «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района»» | 1 | высокая |
| 5 | «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области» | 1 | высокая |
| 6 | «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе» | 1 | высокая |
| 7 | «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» | 1 | высокая |
| 8 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Колышлейском районе» | 1 | высокая |
| 9 | «Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области» | 1 | высокая |
| 10 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области» | 1 | высокая |
| 11 | «Развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области» | 1 | высокая |
| 12 | «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области» | 1 | высокая |
| 13 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,8 | средняя |
| 14 | «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района» | 1 | высокая |
| 15 | «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района» | 0,5 | неудовлетворительная |

По результатам оценки эффективность 13 муниципальных программ признана высокой, 1 – средней, 1 – неудовлетворительной.

Наибольшее влияние на достижение эффективности программ оказывает выполнение целевых показателей, которые в свою очередь зависят от нескольких факторов:

- ограниченность бюджета Колышлейского района;

- специфика запланированных целевых показателей;

- сложившиеся социально-экономические обстоятельства;

-принятие мер исполнителями муниципальных программ на достижение значения целевого показателя;

- некачественное прогнозирование значений целевых показателей программы.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития.

На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, отдел экономики Администрации Колышлейского района предлагает сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета Колышлейского района, а также предусмотреть финансирование мероприятий по программе «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района» в очередном финансовом году.

В целях сохранения уровня эффективности реализации муниципальных программ Колышлейского района  исполнителям необходимо:

1. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ Колышлейского района в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ Колышлейского района, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий;

2. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ Колышлейского района, в том числе за своевременным внесением изменений в  муниципальные программы Колышлейского района, особенно по объемам финансирования;

3. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, а также обеспечить своевременное предоставление отчетности в рамках выполнения Порядка.

Начальник отдела экономики                                           И.Е.Никитина