Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Колышлейского района Пензенской области за 2024 год

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Колышлейского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации от 28.08.2020 № 239-п, далее -  Порядок (с последующими изменениями).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел экономики Администрации Колышлейского района. Согласно перечню муниципальных программ, утвержденного Постановлением администрации от 30 сентября 2013 г. № 405-п (с последующими изменениями),  в Колышлейском районе утверждены и реализуется 15 муниципальных программ:

- «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе»

- «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района»

- «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе»

- «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области»

- «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе»

- «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области»

- «Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области»

- «Развитие образования   Колышлейского района Пензенской области»

- «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области»

- «Развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области»

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области»

- «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»

- «Обеспечение деятельности «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района»»

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Колышлейском районе»

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Реализация мероприятий муниципальных программ была направлена на достижение приоритетных целей и задач, установленных Стратегией социально-экономического развития Колышлейского района Пензенской области на 2014-2035 годы.

Основной объем средств бюджета привлечен в рамках муниципальных программ:

- «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области» (356 329,5 тыс. руб., или 44,28 % бюджета Колышлейского района);

- «Социальная поддержка граждан в Колышлейско районе» (104 254,7 тыс.руб., или 12,95 % бюджета Колышлейского района).

В 2024 году имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также с недостаточностью средств районного бюджета.

Краткая характеристика исполнения муниципальных программ.

- «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе»

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию приоритетных направлений в социально-значимых сферах.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил 104 831,017  тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 18 419,408 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Пензенской области – 84 421,819 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района – 1 989,790 тыс. рублей.

Освоение денежных средств в 2024 году по муниципальной программе составляет 104 254,706 тыс. руб. или 99,5 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 18 419,408 тыс. рублей, или 100,0 % от годового объема финансирования;

- за счет средств бюджета Пензенской области – 83 845,508 тыс. рублей или 99,3 % годового объема финансирования;

- за счет средств бюджета Колышлейского района – 1 989,790 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.

В состав муниципальной программы входят 7 подпрограмм. В 2024 году не выполнены целевые показатели:

- по подпрограмме № 4 «Социальная поддержка граждан в Колышлейском районе», т.к.  не предоставлялись льготные займы семьям на приобретение комплектов строительных материалов для строительства индивидуальных жилых домов. Невыполнение связно с дефицитом денежных средств в ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области»;

-по подпрограмме №5 «Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере» - не реализован один сертификат, так как срок окончания реализации  -06.05.2025г.;

-по подпрограмме №7 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в связи с отсутствием детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обладающих правом на получение жилого помещения.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2024 года составила 1.

- «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры,

обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района»

Муниципальная программа Колышлейского района «Развитие территории, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района» разработана в целях обеспечения устойчивого развития территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района Пензенской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил 94716,711 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Пензенской области  –  73637,877 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 21078,834 тыс. рублей,

Освоение  денежных  средств  в  2024  году  по  муниципальной программе составляет 94496,609  тыс. руб. или 99,9  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет  средств бюджета  Пензенской  области  –  73637,877 тыс. рублей, или 100,0 % годового объема финансирования;

-  за счет средств  бюджета Колышлейского района  –  20858,732  тыс. рублей или 99,0 % годового объема финансирования.

Из 18 мероприятий муниципальной программы, были запланированы к реализации на 2024 год 10 мероприятий. Одно мероприятие - «Содержание муниципального имущества» - выполнено не в полном объеме (95%),  в связи с предоставлением счетов-фактур за поставленную в декабре  электроэнергию в январе 2025 года.  Выполнение мероприятия  «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» составило 0%, так как освоение денежных средств (разработка ПСД на ликвидацию свалки в с.Трескино) будет в 2025 году.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2024 года высокая.

- «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе»

Муниципальная Программа Колышлейского района «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе» разработана в целях  снижение уровня преступности в Колышлейском районе Пензенской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил 146,736 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета –  0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 146,736 тыс. рублей,

Освоение  денежных  средств  в  2024  году  по  муниципальной программе составляет 146,736 тыс. руб. или 100 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-  за счет средств  бюджета Колышлейского района  –  146,736 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.

Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2024 года признана высокой (ЭРмп=1).

- «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области»

Муниципальная программа Колышлейского района «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области» разработана в целях создания социально-экономических условий для развития культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил 59290,199 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета –  234,240 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  27481,233 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 29770,757 тыс. рублей,

- внебюджетные источники – 1803,969 тыс.руб.

Освоение  денежных  средств  в  2024  году  по  муниципальной программе составляет 59257,645 тыс. руб. или 99,95 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета –  234,240 тыс. рублей, или 100 % годового объема финансирования.

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  27481,18 тыс. рублей, или 99,99 % годового объема финансирования.

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 29758,714 тыс. рублей, или 99,96 % годового объема финансирования.

-  внебюджетные источники  –  1783,511  тыс. рублей или 98,87 % годового объема финансирования.

К реализации на 2024 год были запланированы 3 мероприятия. Мероприятия реализованы не в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2024 года высокая.

- «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе»

Муниципальная программа Колышлейского района «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе» разработана в целях создания условий для благоприятной адаптации молодежи на территории Колышлейского района с учетом индивидуальных особенностей и социального статуса молодого человека, обеспечение прав детей, подростков, молодежи, взрослого населения района на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом, сохранения здоровья, повышения физического и нравственного потенциала детей, подростков, молодежи, взрослого населения района через систематические занятия физической культурой и спортом.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил 219,812 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета –  0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Пензенской  области  – 0 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 219,812 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2024 году по муниципальной программе составляет 219,812 тыс. руб. или 100 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

- за счет средств бюджета Колышлейского района  – 219,812 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.

Запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2024 года составила 1.

- «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области»

Муниципальная программа разработана в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства и роста их количества на территории Колышлейского района, повышения инвестиционной привлекательности и повышения инвестиционного потенциала путем создания условий для инновационной деятельности.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил 11,154 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета –  0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Пензенской области – 0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 11,154 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2024 году по муниципальной программе составляет 11,154 тыс. руб. или 100 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

- за счет средств бюджета Колышлейского района – 11,154 тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования.

В связи с дефицитом денежных средств, финансирование было предусмотрено только по мероприятию «Изготовление презентационных материалов, а также приобретение рекламной и сувенирной продукции с символикой Колышлейского района». Остальные мероприятия проводились без финансовой поддержки.

Не достигнут один целевой показатель – «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на одного жителя» - в связи с уменьшением объема инвестиций. Остальные показатели по итогам 2024 года достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2024 года составила 1.

- «Развитие образования  в Колышлейском районе Пензенской области»

Муниципальная программа Колышлейского района Пензенской области "Развитие образования в Колышлейском районе " направлена на повышение доступности качественного образования, соответствующего перспективам инновационного развития экономики, меняющимся запросам общества и каждого гражданина Колышлейского района Пензенской области.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2024 год, составляет 356 810,237 тыс. руб. в том числе:

Федеральный бюджет –29 825,825 тыс. руб.;

Бюджет Пензенской области –255 928,277 тыс. руб.;

Бюджет Колышлейского района – 71 056,135 тыс. руб.;

Фактически за 2024 год на реализацию программы было израсходовано 356 536,977 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет –29765,406 тыс. руб.;

Бюджет Пензенской области –255797,186 тыс. руб.;

Бюджет Колышлейского района – 70974,385 тыс. руб.;

Общий процент исполнения Программы за 2024 год составляет 99,92 %.

Запланированные на 2024 год мероприятия программы «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области» выполнены.

В муниципальную программу в 2024 году вносились изменения в связи с приведением объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы в соответствие с утвержденным бюджетом.

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

- «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области»

Муниципальная программа Колышлейского района Пензенской области «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области» направлена на создание условий для эффективного развития гражданского общества.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составлял 6196,436 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  139,116 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 6057,320 тыс. рублей,

Освоение  денежных  средств  в  2024  году  по  муниципальной программе составляет 6196,436 тыс. руб. или 100,0 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

- за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  139,116  тыс. рублей или 100 % годового объема финансирования;

-  за счет средств  бюджета Колышлейского района  –  6057,320  тыс. рублей или 100,0 % годового объема финансирования.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2024 года составила 1. Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

- «Развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области»

Основные мероприятия направлены на развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области, повышение эффективности исполнения полномочий Главы администрации, аппарата управления и повышение эффективности исполнения государственных полномочий специалистами Администрации Колышлейского района.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составлял 49502,925 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  1346,683 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 48156,242 тыс. рублей,

Освоение  денежных  средств  в  2024  году  по  муниципальной программе составляет 49413,055 тыс. руб. или 99,8 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

- за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  1341,0  тыс. рублей или 99,6 % годового объема финансирования;

-  за счет средств  бюджета Колышлейского района  –  48072,055  тыс. рублей или 99,8 % годового объема финансирования.

Не выполнены два целевых показателя:

- по подпрограмме «Обеспечение деятельности Администрации Колышлейского района» в связи с формированием счетов-фактур по ТЭР и услугам связи в последний календарный день года и поступлением в Администрацию в период с 05 по 13.01.2025 г.,

- по подпрограмме «Выполнение переданных государственных полномочий Пензенской области» в связи болезнью специалиста в декабре средства не использованы.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2024 года считается высокой при значении 1.

Основными факторами, оказавшими значительное влияние на реализацию программы, являются финансовые и непредвиденные риски, выразившиеся в недостаточном бюджетном финансировании мероприятий программы  из-за дефицита бюджетных средств.

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области»

Объем финансирования муниципальной программы в течение 2024 года корректировался  в  связи с внесением изменений в  решение Собрания представителей Колышлейского района  Пензенской области от 25.12.2023                №181-26/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с последующими изменениями). В итоге общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил 54956,401 тыс. рублей, в том числе: в расходах бюджета 54956,401 тыс. рублей, в источниках финансирования дефицита бюджета 0  рублей.

Источники финансирования муниципальной программы: за счет средств федерального бюджета – 1435,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пензенской области – 7885,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета Колышлейского района – 45666,101 тыс. рублей.

Оценка результативности реализации муниципальной программы Колышлейского района осуществлялась исходя из степени достижения показателей реализации мероприятий.

Индикаторами, по которым оценивалась результативность муниципальной программы, являлись:

- процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Колышлейского района;

- отношение объема муниципального долга Колышлейского района по состоянию на 1 января 2025 года к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района в 2024 году (без учета объемов безвозмездных поступлений);

- перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденном  решением Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2024 год.

В рамках мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса  объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Колышлейского района за 2024 год исполнен на 100,2% (при плане 90194,7 тыс. руб. фактически поступило 90380,7 тыс. руб., план перевыполнен на 186 тыс. руб.).

В рамках мероприятия по своевременному погашению долговых обязательств Колышлейского района показатель «Отношение объема муниципального долга Колышлейского района к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района без учета объема безвозмездных поступлений» по итогам 2024 года составил 34,9%, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ (не превышает 100 %).

В рамках мероприятия по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований показатель Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района местным бюджетам в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района, выполнен на 99,4% от плановых назначений. Исполнение мероприятий подпрограммы менее 100% связано с не востребованностью лимитов бюджетных обязательств по субвенциям на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в связи с экономией бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2024 года признана высокой.

- «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района»

Объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил 14 138,469 тыс. руб., в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  12169,719 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 241,776  тыс. рублей,

- внебюджетные источники – 1726,974 тыс.рублей.

Освоение денежных средств в 2024 году по муниципальной программе составляет 14 138,405 тыс. руб. или 100,0 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  12 169,655 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 241,776 тыс. рублей,

- внебюджетные источники – 1726,974 тыс.рублей.

Мероприятие, в рамках которого произведено финансирование выполнено в полном объеме. Экономия средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

В 2024 году запланированные мероприятия  были реализованы в полном объеме. Согласно отчету об исполнении целевых показателей все показатели достигнуты.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 1,0. Эффективность реализации  муниципальной программы признана высокой.

- «Обеспечение деятельности «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил 67273,259 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  16402,526 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 50870,733 тыс. рублей,

Освоение денежных средств  в 2024 году по муниципальной программе составляет 66943,210 тыс. руб. или 99,6 % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  16402,526 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 50540,684 тыс. рублей,

Недостаточное финансирование мероприятий не повлияло на целевой показатель, установленный муниципальной программой. Целевой показатель «Удовлетворенность учреждений качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦХОМУ Колышлейского района» в 2024 году выполнен на 100 %. Эффективность реализации муниципальной программы, согласно представленным расчетам, равна 1.

- «Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области»

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил 48,0 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 48,0 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2024 году по муниципальной программе составляет 48,0  тыс. руб. или 100  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 48,0 тыс. рублей.

Все мероприятия в 2024 году выполнены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты. Эффективность реализации программы признана высокой.

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Колышлейском районе».

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил 5  тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 5 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2024 году по муниципальной программе составляет 5  тыс. руб. или 100  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 5 тыс. рублей,

Все мероприятия в 2024 году выполнены в полном объеме. Целевые показатели достигнуты. Эффективность реализации программы признана высокой.

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил 376,015  тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств бюджета Колышлейского района  – 376,015 тыс. рублей,

Освоение денежных средств в 2024 году по муниципальной программе составляет 376,015 тыс. руб. или 100  % от годового объема  финансирования, в т.ч.:

-за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей,

-за  счет  средств   бюджета  Пензенской  области  –  0 тыс. рублей,

-за счет средств  бюджета Колышлейского района  – 376,015 тыс. рублей,

Все мероприятия в 2024 году выполнены в полном объеме. Из семи целевых показателей не достигнуто 2 показателя. Эффективность реализации программы признана высокой.

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы оценка эффективности муниципальных программ производилась с учетом следующих составляющих:

- оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета Колышлейского района;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки эффективности реализации подпрограммы;

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации муниципальной программы.

По итогам 2024 года рейтинг муниципальных программ по эффективности реализации выглядит следующим образом:

| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка МП | Эффективность реализации МП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования Колышлейского района Пензенской области» | 1 | высокая |
| 2 | «Профилактика правонарушений, экстремизма и незаконного оборота наркотиков в Колышлейском районе» | 1 | высокая |
| 3 | «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Колышлейском районе Пензенской области» | 1 | высокая |
| 4 | «Обеспечение деятельности «Центр хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Колышлейского района»» | 1 | высокая |
| 5 | «Развитие культуры и туризма в Колышлейском районе Пензенской области» | 1 | высокая |
| 6 | «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Колышлейском районе» | 1 | высокая |
| 7 | «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» | 1 | высокая |
| 8 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Колышлейском районе» | 1 | высокая |
| 9 | «Обеспечение управления муниципальной собственностью Колышлейского района Пензенской области» | 1 | высокая |
| 10 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области» | 1 | высокая |
| 11 | «Развитие муниципальной службы в Колышлейском районе Пензенской области» | 1 | высокая |
| 12 | «Развитие гражданского и информационного общества в Колышлейском районе Пензенской области» | 1 | высокая |
| 13 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 1 | высокая |
| 14 | «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Колышлейского района» | 1 | высокая |
| 15 | «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района» | 1 | высокая |

По результатам оценки эффективность 15 муниципальных программ признана высокой.

Наибольшее влияние на достижение эффективности программ оказывает выполнение целевых показателей, которые в свою очередь зависят от нескольких факторов:

- ограниченность бюджета Колышлейского района;

- специфика запланированных целевых показателей;

- сложившиеся социально-экономические обстоятельства;

-принятие мер исполнителями муниципальных программ на достижение значения целевого показателя;

- некачественное прогнозирование значений целевых показателей программы.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития.

На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, отдел экономики Администрации Колышлейского района предлагает сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета Колышлейского района.

В целях сохранения уровня эффективности реализации муниципальных программ Колышлейского района  исполнителям необходимо:

1. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ Колышлейского района в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ Колышлейского района, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий;

2. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ Колышлейского района, в том числе за своевременным внесением изменений в  муниципальные программы Колышлейского района, особенно по объемам финансирования;

3. Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, а также обеспечить своевременное предоставление отчетности в рамках выполнения Порядка.

Начальник отдела экономики                                           И.Е.Никитина