ДОКЛАД
о выполнении муниципальной программы Колышлейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным
 долгом Колышлейского района Пензенской области»
 за 2025 год

	Доклад о выполнении муниципальной программы Колышлейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области»  за 2025 год (далее – Доклад)  подготовлен в соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Колышлейского района, утвержденного постановлением Администрации Колышлейского района от 28.08.2020 № 239-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Колышлейского района.
		Доклад содержит:
- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2025 года (приложение N 1);
- оценку применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (приложение N 2);
- сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу  (приложение N 3);
-отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2025 год (приложение N 4);
- расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение N 5).

Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в течение 2025 года корректировался в связи с внесением изменений в решение Собрания представителей Колышлейского района  Пензенской области от 25.12.2024 N 311-45/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»  (с последующими изменениями). В итоге общий объем финансирования муниципальной программы на 2025 год составил 76860,732 тыс. рублей, в том числе: в расходах бюджета 49148,332 тыс. рублей, в источниках финансирования дефицита бюджета 27712,4 тыс. рублей. 
Источники финансирования муниципальной программы: за счет средств федерального бюджета – 1734,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пензенской области – 8124,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета Колышлейского района – 67001,932 тыс. рублей.
Оценка результативности реализации муниципальной программы Колышлейского района осуществлялась исходя из степени достижения показателей реализации мероприятий.
Индикаторами, по которым оценивалась результативность муниципальной программы, являлись:
- процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Колышлейского района;
- отношение объема муниципального долга Колышлейского района по состоянию на 1 января 2026 года к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района в 2025 году (без учета объемов безвозмездных поступлений);
- перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденном  решением Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2025 год.
В рамках мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса  объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Колышлейского района за 2025 год исполнен на 100,2% (при плане 104447,8 тыс. руб. фактически поступило 104630,5 тыс. руб., план перевыполнен на 183 тыс. руб.). 
В рамках мероприятия по своевременному погашению долговых обязательств Колышлейского района показатель «Отношение объема муниципального долга Колышлейского района к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района без учета объема безвозмездных поступлений» по итогам 2025 года составил 3,7 %, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ (не превышает 100 %).
В рамках мероприятия по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований показатель Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района местным бюджетам в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района, выполнен на 99,1% от плановых назначений. Исполнение мероприятий подпрограммы менее 100% связано с невостребованностью лимитов бюджетных обязательств по субвенциям на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в связи с экономией бюджетных средств. 
.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом 
Колышлейского района»


По состоянию на 1 января 2026 года муниципальный долг Колышлейского района составил 3824,8 тыс.  руб. или 3,7 % к фактическим доходам бюджета (без учета безвозмездных поступлений). В 2025 году кредиты в бюджет Колышлейского района не привлекались, в то же время погашены коммерческие кредиты на сумму 25800,0 тыс. руб., бюджетный кредит погашен в сумме 1912,4 тыс. руб. 
Соблюдены требования к предельному объему заимствований Колышлейского района, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом требований пункта 4 статьи 106  и части 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Соблюдены требования к параметрам муниципального долга, установленных пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации - решением о бюджете установлены следующие параметры: верхний предел муниципального долга на 1 января 2026 года 4 684,3 тыс. руб., общий годовой объем доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений 104 447,8 тыс. руб. Отношение верхнего предела муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений составило 4,5 %, фактические значения – 3 824,8 тыс. руб., 104 630,5 тыс. руб. и 3,7 % соответственно, что не превышает ограничения, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не более 100%);
Соблюдены требования к дефициту бюджета, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации - на 2025 год бюджет Колышлейского района запланирован и исполнен с профицитом;
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Колышлейского района по состоянию на 1 января 2026 года отсутствует.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2025 год запланирован в сумме 988,3 тыс. руб. и составляет 0,2 % к объему расходов бюджета (929 557,4 тыс. руб.), за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (364 439,2 тыс. руб.) – 565 118,2 тыс. руб., фактические значения – 988,3 тыс. руб., 560 544,8 тыс. руб. и 0,2 % соответственно что не превышает ограничения, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (не более 15 % от объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации),
Соблюдение требований является положительным итогом реализации мероприятий Подпрограммы в 2025 году.
Эффективность реализации Подпрограммы 1 «Управление муниципальным долгом Колышлейского района» составила 1,0.

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов 
из бюджета Колышлейского района»

В 2025 году политика Администрации Колышлейского района была направлена на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований Колышлейского района. Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Колышлейского района бюджетам муниципальных образований. В рамках муниципальной программы было предусмотрено принятие мер по совершенствованию межбюджетных отношений в Колышлейском районе.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлялось предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов в форме дотаций, и иных межбюджетных трансфертов.
За текущий год объем всех перечисленных межбюджетных трансфертов составил 30500,633 тыс. руб., или  99,1% от плановых назначений 30769,874 тыс. руб. на отчетный период. Исполнение мероприятий подпрограммы менее 100% связано с невостребованностью лимитов бюджетных обязательств по субвенциям на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в связи  с экономией бюджетных средств. 
В рамках мероприятия «Достижение минимально гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований» проведен расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В результате выравнивания бюджетной обеспеченности показатель «Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности» составляет 100% при плановом значении 90%.
В рамках мероприятия показатель «Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий» выполнен на 97,3%, объем финансирования составил 9589,6 тыс. руб. при плановом значении 9858,8. Исполнение мероприятий подпрограммы менее 100% связано с невостребованностью лимитов бюджетных обязательств по субвенциям на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из-за экономии бюджетных средств.

Эффективность реализации подпрограммы 2 составила 0,991.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Колышлейского района»

Основными задачами Управления финансов Администрации Колышлейского района Пензенской области (далее – Управление)  в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным решением Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области от 23.12.2015 № 557-60/3(с последующими изменениями) являются: бюджетное планирование, организация исполнения бюджета, финансовый контроль, осуществление контроля  в сфере закупок, управление муниципальным долгом, организация деятельности Управления.
Для выполнения повышения уровня бюджетного самообеспечения, формирования и организации исполнения бюджета Колышлейского района, осуществления финансового контроля Управлением подготавливаются нормативные правовые акты.
В 2025 году Управлением подготовлено 27 проектов постановлений Администрации Колышлейского района, 3 проекта распоряжений Администрации Колышлейского района и 11 проектов решений Собрания представителей  Колышлейского района по вопросам совершенствования организации бюджетного процесса и управления муниципальными финансами.
Решающее значение для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджетного процесса имеет проведение рациональной политики в области муниципального долга.  
Показатель «Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений».  В соответствии с п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит местного бюджета не должен превышать 10 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. На 2025 год бюджет Колышлейского района запланирован и исполнен с профицитом 
Показатель «Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении выполнен на 100%. Нарушения сроков выплаты заработной платы за 2025 год не было.
Показатель «Исполнение бюджета Колышлейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов» выполнен на  99,5 % при плане 90,0 %.
Показатель «Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Колышлейского района» за 2025 год составил 100,2%. За отчетный период в бюджет Колышлейского района поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 104630,5 тыс.руб., планировалось получить 104447,8 тыс.руб., поступило дополнительно 183  тыс.руб.
Основной задачей исполнения бюджета в отчетном году являлась мобилизация дополнительных доходных источников. С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Колышлейского района, который включает комплекс мер по увеличению доходов бюджета Колышлейского района. В результате проведенных мероприятий  объем дополнительных доходов в 2025 году составил в сумме 7 102 тыс. рублей, при плане 7 040 тыс. рублей.
В результате проведенных контрольных мероприятий за 2025 год выявлено финансовых нарушений, допущенных при использовании средств бюджета на сумму 439,2 тыс. рублей из общего объема расходов за проверяемый период 170839,7 тыс. руб.
Показатель «Доля средств бюджета Колышлейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Колышлейского района» составил 0,26 %, что ниже установленного целевого значения (не более 5%).
Эффективность реализации подпрограммы 3 составила 1.


Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

Мероприятия  муниципальной программы Колышлейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области»  за 2025 год исполнены полностью в соответствии с целевыми  показателями.




Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Колышлейского района (далее Положение), утвержденным постановлением администрации Колышлейского района от 28.08.2020 №239-п  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Колышлейского района» (с последующими изменениями).
Согласно п.8.2. раздела VIII Положения эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Колышлейского района Пензенской области» за 2025 год  признана высокой, так как значение эффективности реализации указанной муниципальной программы = 0,996 (по условию не менее 0,9).
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(форма) Приложение N 10
к Порядку
разработки и реализации
муниципальных программ
Колышлейского района
Пензенской области
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
по итогам 2025 года
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Колышлейского района Пензенской области» 

	Ответственный исполнитель
	Управление финансов Администрации Колышлейского района 

	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план 
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Колышлейского района Пензенской области»

	1
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Колышлейского района 
	%
	100
	100,2
	0,2
	100,2
	Перевыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам на 183  тыс. руб.

	2
	Отношение объема муниципального долга Колышлейского района к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района без учета объема безвозмездных поступлений не должно  превышать
	%
	100
	3,7
	-96,3
	3,7
	Снижение значения данного показателя имеет положительную оценку

	3
	Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденном  решением Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района на очередной финансовый год и на плановый период
	%
	100
	99,1
	-0,9
	99,1
	Исполнение мероприятий подпрограммы менее 100% связано с невостребованностью лимитов бюджетных обязательств по субвенциям на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в связи  с экономией бюджетных средств.

	1. Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом  Колышлейского района Пензенской области»

	1.1
	Отношение объема муниципального долга Колышлейского района  к общему годовому объему доходов бюджета Колышлейского района без учета объема безвозмездных поступлений не должно  превышать
	%
	100
	3,7
	-96,3
	3,7
	Снижение значения данного показателя имеет положительную оценку

	1.2
	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Колышлейского района к объему расходов бюджета Колышлейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не должно превышать
	%
	15
	0,2
	-14,8
	1,3
	Ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ соблюдены

	1.3.
	Просроченная задолженность по долговым  обязательствам Колышлейского района 
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	Отсутствует  

	2. Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района Пензенской области»

	2.1.
	Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности
	%
	90
	100
	10
	111,1
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислены выше гарантированного уровня расчётной бюджетной обеспеченности

	2.2.
	Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий
	%
	100
	97,3
	0
	97,3
	Исполнение мероприятий подпрограммы менее 100% связано с невостребованностью лимитов бюджетных обязательств по субвенциям на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в связи с экономией бюджетных средств

	2.3.
	Сводная оценка качества управления муниципальными финансами
	%
	100
	100
	0
	100
	Показатель имеет положительную оценку

	3.
	Подпрограмма  «Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации  Колышлейского района»

	3.1.
	Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений не должно превышать
	%
	10,0
	бюджет исполнен с профици том
	
	
	Бюджет Колышлейского района за 2025 год исполнен с профицитом

	3.2.
	Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Колышлейского района 
	%
	100
	100
	0
	100
	Показатель имеет положительную оценку

	3.3.
	Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений Колышлейского района с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
	%
	0
	0
	0
	
	 Нарушений сроков выдачи заработной платы работникам органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений Колышлейского района не было

	3.4.
	Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными учреждениями
	



дни

дни
	



1

2
	



1

2
	



0

0
	



100

100
	Показатель имеет положительную оценку

	3.5.
	Исполнение бюджета Колышлейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов
	%
	90,0
	99,5
	9,5
	110,5
	Показатель имеет положительную оценку

	3.6.
	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Колышлейского района 
	%
	100
	100,2
	0,2
	100,2
	Перевыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам на 183  тыс. руб.

	3.7.
	Доля средств бюджета Колышлейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Колышлейского района не должна превышать
	%
	5
	0,26
	- 4,74

	5,2

	Отклонения оцениваются положительно





Приложение № 2
                                                                                                                                                     к докладу о реализации
                                                                                                                                                    муниципальной  программы
                                                                                                                                                  Колышлейского района

(форма)  Приложение N 12
к Порядку
разработки и реализации
муниципальных программ
Колышлейского района
ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Колышлейского районаПензенской области»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	
	
	
	Управление финансов Администрации Колышлейского района

	N п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*> по годам
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Подпрограмма 1  «Управление муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области»

	1.1
	Регулирование бюджетного законодательства
	Решение Собрания представителей Колышлейского района о внесении изменений в бюджет района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	Своевременное и полное погашение и обслуживание муниципального долга

	2
	Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района Пензенской области»

	2.1
	Регулирование бюджетного законодательства
	Решение Собрания представителей Колышлейского района о внесении изменений в бюджет района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	1.Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
 2.Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами

	3
	Подпрограмма 3«Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации
Колышлейского района Пензенской области»

	3.1
	Регулирование бюджетного законодательства
	Решение Собрания представителей Колышлейского района о внесении изменений в бюджет района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Финансирование расходов на содержание Управления финансов Администрации Колышлейского района



--------------------------------
[bookmark: P3805]<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.
Приложение № 3
                                                                                    к докладу о реализации
муниципальной  программы
                                                                                            Колышлейского района

(форма) Приложение N 13
к Порядку
разработки и реализации
муниципальных программ
Колышлейского района
Пензенской области

[bookmark: P3822]СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Колышлейского районаПензенской области»
за 2025 год

	Ответственный исполнитель
	Управление финансов Администрации Колышлейского района Пензенской области 

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Колышлейского района Пензенской области» (краткое изложение)

	1.
	Постановление Администрации Колышлейского района
	27.02.2025
	36-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 25.12.2024       №311-45/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

	2
	Постановление Администрации Колышлейского района
	24.03.2025
	68-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 25.12.2024       №311-45/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

	3.
	Постановление Администрации Колышлейского района
	26.05.2025
	123-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 25.12.2024       №311-45/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

	4.
	Постановление Администрации Колышлейского района
	23.06.2025
	153-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 25.12.2024       №311-45/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

	5.
	Постановление Администрации Колышлейского района
	12.09.2025
	249-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 25.12.2024       №311-45/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

	6.
	Постановление Администрации Колышлейского района
	31.10.2025
	317-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 25.12.2024       №311-45/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

	7.
	Постановление Администрации Колышлейского района
	 30.12.2025
	399-п
	Уточнение объемов финансирования мероприятий  программы в соответствии с решением Собрания представителей Колышлейского района от 25.12.2024       №311-45/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»



































Приложение №4 
                                                                                                            к докладу о реализации
                                                                                                              муниципальной  программы
                                                                                                                    Колышлейского района

(форма) Приложение N 14
к Порядку
разработки и реализации
муниципальных программ
Колышлейского района
Пензенской области
ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы 
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Колышлейского районаПензенской области» за 2025 год
(тыс. руб.)
	N  
п/п 
	Наименование
мероприятий 
	Показатели реализации  
мероприятий       
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)                 

	
	
	
	Всего       
	в том числе по источникам:                            

	
	
	
	
	Федеральный бюджет 

	бюджет       
Пензенской области 
	бюджет       
Колышлейского района 
	внебюджетные    
источники     

	
	
	Ед 
измерения
	план 
на 2025 год
	факт 
за 2025 год
	%  
<*> 
	план
на 
2025 год
	Кассовые
расходы 
за 2025 год 
	%  
<*> 
	план на
2025год  
	Кассовые
расходы за 2025 г
	%  
<*> 
	план 
на 2025 год
	Кассовые
расходы  за 2025 г
	%  
<*> 
	план 
на 2025 год
	Кассовые
расходы за 2025г
	% 
<*>
	план 
на 2025год
	Кассовые
расходы за 2025 г 
	% 
<*>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.  Подпрограмма  «Управление муниципальным долгом  Колышлейского района Пензенской области»

	 
	Своевременное погашение долговых обязательств Колышлейского района
	%
	Не бо-лее 100
	3,7
	
	27712,4
	27712,4
	100
	
	
	
	
	
	
	27712,4
	27712,4
	100
	
	
	

	1.2.
	Своевременное исполнение  обязательств  по обслуживанию муниципального внутреннего долга Колышлейского района
	%
	Не более 15
	0,2
	
	988,3
	988,3
	100
	
	
	
	
	
	
	988,3
	988,3
	100
	
	
	

	2. Подпрограмма  «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Колышлейского района Пензенской области»

	2.1
	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Колышлейского района 
	%
	100
	100
	100
	6895,2
	6895,2
	100
	
	
	
	
	
	
	6895,2
	6895,2
	100
	
	
	

	2.2.
	Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
	%
	100
	97,3
	97,3
	9858,8
	9589,6
	97,7
	1734,4
	1465,2
	84,5
	8124,4
	8124,4
	100
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
	%
	90
	100
	100
	14015,9
	14015,9
	100
	
	
	
	
	
	
	14015,9
	14015,9
	100
	
	
	

	3. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Колышлейского района Пензенской области»

	3.1
	Повышение уровня бюджетного самообеспечения 
	раз (внесение изменений в решение о бюджет
	 1 раза в квартал
	 10 раз в год
	100
	4469,3
	4469,3
	100
	
	
	
	
	
	
	4469,3
	4469,3
	100
	
	
	

	3.2.
	Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета
	% (доля получателей средств лицевые счета которых обслуж. в Управл
	100
	100
	100
	2747,7
	2747,7
	100
	
	
	
	
	
	
	2747,7
	2747,7
	100
	
	
	

	3.3.
	Формирование и организация исполнения бюджета Колышлейского района
	% исполнения по расходам с учетом предоставл. плат. докум.)
	90
	99,9
	100
	4121,5
	4116,8
	99,9
	
	
	
	
	
	
	4121,5
	4116,8
	99,9
	
	
	

	3.4.
	Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Колышлейского района
	%  исп плана поступлений налоговых и неналоговых доходов
	100
	100,2
	100
	3391,1
	3391,1
	100
	
	
	
	
	
	
	3391,1
	3391,1
	100
	
	
	

	3.5.
	Осуществление финансового контроля
	% (доля средств бюджета, использованных с нарушениями законодатель ства в общем объеме проверенных средств)
	 5
	0,26
	
	2660,7
	2660,7
	100
	
	
	
	
	
	
	2660,7
	2660,7
	100
	
	
	




Приложение № 5 
                                                                                                            к докладу о реализации
                                                                                                              муниципальной  программы
                                                                                                                    Колышлейского района

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                             «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом                               Колышлейского района Пензенской области» за 2025 год 

1. Оценка степени реализации мероприятий
	
	Подпрограмма 1
	Подпрограмма 2
	Подпрограмма3

	СРм=3/3=1

	СРм=3/3=1

	СРм=5/5=1




2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

	Подпрограмма 1
	Подпрограмма 2
	Подпрограмма3

	ССуз=988,257/988,257 = 1

	ССуз=30500,632/30769,874 = 0,9912

	ССуз=17385,502/17390,201= 0,9997




3. Оценка эффективности использования средств бюджета 
Колыщлейского района Пензенской области

	Подпрограмма 1
	Подпрограмма 2
	Подпрограмма3

	Эис=1/1 = 1

	Эис=1/0,9912= 1

	Эис=1/0,9997= 1,0




4.  Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих              
в муниципальную программу

	Подпрограмма 1
	Подпрограмма 2
	Подпрограмма 3

	СД1.1п/ппз = 100/3,7=1
СД1.2п/ппз = 15/0,2=1
СД1.3п/ппз = 1

	СД2.1п/ппз = 100/100=1
СД2.2п/ппз = 97,3/100 = 0,973
СД2.3п/ппз = 100/90=1

	СД3.1п/ппз = 10/7=1
СД3.2п/ппз = 100/100=1
СД3.3п/ппз = 1
СД3.4п/ппз = 1
СД3.5п/ппз = 99,9/90=1
СД3.6п/ппз = 100,2/100=1
СД3.7п/ппз = 5/0,26=1



5. Степень реализации подпрограмм

	Подпрограмма 1
	Подпрограмма 2
	Подпрограмма 3

	СРп/п = (1+1+1)/3 = 1

	 СРп/п = (1+0,973+1) / 3 = 0,991
	СРп/п = (1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 1




6. Оценка эффективности реализации подпрограмм

	Подпрограмма 1
	Подпрограмма 2
	Подпрограмма 3

	ЭРп/п=1*1 = 1

	ЭРп/п = 0,991*1 = 0,991

	ЭРп/п = 1*1 = 1





7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
СД1мппз = 100,2/100 = 1
СД2мппз = 100/3,7 = 1
СД3мппз = 99,1/100 = 0,991

8. Степень реализации муниципальной программы
СРмп = (1+1+0,991) / 3 = 0,997

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*0,997+0,5*((1*0,02) + (0,991*0,62)+ (1*0,36)) = 0,996

К1 = 988,257 / 48874,392 = 0,02
К2 = 30500,633 / 48874,392 = 0,62
К3 = 17385,502 / 48874,392 = 0,36

Согласно п.8.2. раздела VIII «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» Положения об оценке  эффективности реализации муниципальной программы Колышлейского района Пензенской области, утвержденного приложением 3 Постановления Администрации Колышлейского района Пензенской области от 28.08.2020 № 239-п, эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  Колышлейского района Пензенской области» за 2025 год  признана высокой, так как значение эффективности реализации муниципальной программы = 0,996 (по условию не менее 0,9) .


