                                                                                                                                                             

Информационный бюллетень
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ПОГРАНИЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА»


Официальное издание Комитета местного самоуправления Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области
Издается в соответствии с решением Комитета местного самоуправления Пограничного сельсовета № 156-37/5 от 27.06.2011 года


АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	от
	20 февраля  2023 года  
	№  
	5

	с. Пограничное 


Отчет о реализации муниципальных  программ  Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области за 2022 год

  В соответствии с постановлением администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 22.10.2013 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области» (с последующими изменениями), постановлением администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 27.04.2015 № 16а «Об утверждении  Положения  оценки эффективности муниципальных программ Пограничного  сельсовета  Колышлейского  района Пензенской области», 

администрация Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышения энергетической эффективности Пограничного сельсовета на 2014-2024  годы » по результатам за 2022 год,  согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Пограничном  сельсовете  Колышлейского района  Пензенской области на 2014- 2024 годы» по результатам за 2022 год,  согласно приложению № 2.

3. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области    на 2014 -2024 годы» по результатам за 2022 год,  согласно приложению № 3.

4. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области    на 2016 -2024 годы» по результатам за 2022 год,  согласно приложению № 4.

5. Утвердить отчёт о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2024 годы» по результатам за 2022 год,  согласно приложению № 5.

6.   В целях информирования населения  опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене «Информационный вестник Пограничного сельсовета» и разместить  на официальной странице Пограничного сельсовета официального сайта Администрации Колышлейского района Пензенской области в сети Интернет.
7. Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить на  главу   администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области
Глава администрации Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области                                          И.В.Никитина
Приложение № 1

Утвержден  

постановлением администрации

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От 20 .02.2022 № 5  

Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пограничного сельсовета  на 2014-2024 годы»   по результатам за 2022 год.

 По состоянию на 01 января 2023 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол
нения меро

приятий

%

	Наименование показателя результативности
	Еди
ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло
нения 

%
	Уточненный план
 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено
 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	Район
ный бюд

жет 
	Мест
ный бюд

жет 
	Про
чие источ

ники 
	Всего 
	Район
ный бюд

жет
	Мест
ный бюд

жет 
	Про
чие источ

ники 
	

	Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
	Тыс. рублей
	638,692
	608,272
	95,2
	
	638,692
	
	608,272
	
	608,272
	
	95,2

	Благоустройство населенных пунктов 
	Тыс. рублей 
	42,618
	42,618
	0
	
	42,618
	
	42,618
	
	42,618
	
	100

	Капитальный ремонт и ремонт водопровода
	Тыс.
рублей
	56,000
	56,000
	0
	
	56,000
	
	56,000
	
	56,000
	
	100

	Итого 
	Тыс. рублей 
	737,310
	706,890
	95,9
	
	737,310
	
	706,890
	
	706,890
	
	95,9


Приложение № 2

Утвержден  

постановлением администрации

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От  20. 02.2022 №  5

Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Развитие  муниципальной службы в  Пограничном сельсовете Колышлейского района Пензенской области  на 2014-2024 годы»   по результатам за 2022 год.

По состоянию на 01 января 2023 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол
нения меро

приятий

%

	Наименование показателя результативности
	Еди
ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло
нения 

%
	Уточненный план
 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено
 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	 всего
	Район
ный бюджет
	Мест
ный бюд

жет 
	Про
чие источ

ники 
	Всего 
	Район
ный бюд

жет
	Мест
ный бюд

жет 
	Про
чие источ

ники 
	

	Обеспечение деятельности администрации  
	Тыс. рублей
	4064,168
	4054,696
	99,8
	4064,168
	
	4064,168
	
	4054,696
	
	4054,696
	
	99,8

	Выполнение переданных государственных полномочий  
	Тыс. рублей
	99,500
	99,500
	0
	99,500
	
	99,500
	
	99,500
	
	99,500
	
	100

	Социальная поддержка граждан  
	Тыс. рублей 
	40,492
	40,492
	0
	40,492
	
	40,492
	
	40,492
	
	40,492
	
	100

	Итого 
	
	4204,160
	4194,688
	99,8
	4204,160
	
	4204,160
	
	4194,688
	
	4194,688
	
	99,8


Приложение № 3

Утвержден  

постановлением администрации

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От 20 .02.2022 №  5

Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом   Пограничного сельсовета  на 2014-2024 годы»   по результатам за 2022 год.

По состоянию на 01 января 2023 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол
нения меро

приятия

%

	Наименование показателя результативности
	Еди
ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло
нения 

%
	Уточненный план
 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено
 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	 всего
	Район
ный бюджет
	Мест
ный бюд

жет 
	Про
чие источ

ники 
	Всего 
	Район
ный бюд

жет
	Мест
ный бюд

жет 
	Про
чие источ

ники 
	

	Предоставление межбюджетных трансфертов   
	Тыс. рублей
	2,008
	1,673
	83,3
	2,008
	
	2,008
	
	1,673
	
	1,673
	
	83,3

	Итого 
	Тыс. рублей 
	2,008
	1,673
	83,3
	2,008
	
	2,008
	
	1,673
	
	1,673
	
	83,3


Приложение № 4

Утвержден  

постановлением администрации

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От 20 .02.2022 № 5 

Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Пограничного сельсовета  на 2016-2024 годы»   по результатам за 2022 год.

По состоянию на 01 января 2023 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол
нения меро

приятия

%

	Наименование показателя результативности
	Еди
ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло
нения 

%
	Уточненный план
 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено
 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	 всего
	Район
ный бюджет
	Мест
ный бюд

жет 
	Про
чие источ

ники 
	Всего 
	Район
ный бюд

жет
	Мест
ный бюд

жет 
	Про
чие источ

ники 
	

	Проведение воспитательной, пропагандисткой работы с населением, направленной на предупреждение терроризма
	Тыс. рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение № 5

Утвержден  

постановлением администрации 

 Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области 

От 20 .02.2022 № 5 

Отчет о финансировании, освоении и результативности муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2024 годы»   по результатам за 2022 год.

По состоянию на 01 января 2023 года 

	Показатели результативности долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей) 
	Степень выпол
нения меро

приятия

%

	Наименование показателя результативности
	Еди
ница измере

ния
	План 
	Факт 
	Откло
нения 

%
	Уточненный план
 ассигнований 

на год (тыс. рублей)
	Исполнено
 (кассовые расходы) 

(тыс. рублей) 
	

	
	
	
	
	
	 всего
	Район
ный бюджет
	Мест
ный бюд

жет 
	Про
чие источ

ники 
	Всего 
	Район
ный бюд

жет
	Мест
ный бюд

жет 
	Про
чие источ

ники 
	

	Формирование действенной системы профилактики правонарушений и преступлений на территории Пограничного сельсовета
	Тыс. рублей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого 
	Тыс. рублей 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	от
	20 февраля  2023 года  
	№  
	7

	с. Пограничное 


О признании утратившим силу административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого сельского поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог», утверждённого постановлением Администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 21.06.2021 № 90

В целях приведения нормативных правовых актов Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Уставом Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области,
Администрация Пограничного сельсовета 

Колышлейского района Пензенской области постановляет:

1. Признать утратившим силу административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого сельского поселения и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения муниципального района, участкам таких автомобильных дорог», утверждённый постановлением Администрации Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области от 21.06.2021 № 90.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник» Комитета местного самоуправления Пограничного сельсовета Колышлейского района Пензенской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Пограничного сельсовета Колышлейского  района Пензенской области.

Глава администрации Пограничного сельсовета 

Колышлейского  района Пензенской области                                                                                                                    И.В.Никитина
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