
	

	АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


[image: ]

	от
	31 октября 2025 года
	№
	312-п

	
р.п. Колышлей





О внесении изменений в муниципальную программуКолышлейского района Пензенской области «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 29.10.2013 №460а-п 

В целях реализации государственной политики в области образования Пензенской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области от 25.12.2024 года №311-45/5 «О бюджете Колышлейского района Пензенской области на 2025 год  и плановый период 2026-2027гг» (с последующими изменениями), Порядком разработки и реализации муниципальных программ Колышлейского района Пензенской области, утвержденным постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 28.08.2020 № 239-п, Перечнем муниципальных программ Колышлейского района Пензенской области, утвержденным постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом муниципального района Колышлейский район Пензенской области,
Администрация Колышлейского района постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Колышлейского района Пензенской области «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации Колышлейского района от 29.10.2013 № 460а-п:

1.1. В паспорте программы пункт «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Срок реализации программы- 2014-2030 годы:
1 этап – 2014-2016 годы
2 этап – 2017-2030 годы



1.2. В паспорте программы пункт «Объём бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

	Объём бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объём финансирования муниципальной программы 5 300 204,587 тыс. руб., в том числе:
а) в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 –  1 432 181,425 тыс. руб.,
подпрограмма 2 –  166 305,484 тыс. руб.,
подпрограмма 4 –  70 649,316 тыс.руб.;
подпрограмма 5 –  3 631 068,362 тыс.руб.
б) по годам реализации:
2014 год –   184 341,306  тыс. руб.,
2015 год -   187 383,019  тыс. руб.,
2016 год -    198 359,893  тыс. руб.,
2017 год -    206 308,086 тыс. руб.,
2018 год -    249 485,264 тыс. руб.,
2019 год -    263 557,828 тыс. руб.,
2020 год -    273 618,917 тыс. руб.,
2021 год - 309 391,273 тыс.руб., 
2022 год - 299 586,527 тыс.руб.,
2023 год-     352 494,425 тыс. руб.,
2024 год-     356 810,237 тыс. руб.,
2025 год - 418 390,589 тыс.руб.,
2026 год-     412 728,548 тыс. руб.,
2027 год-     438 906,661 тыс. руб.,
2028 год-     382 947,338 тыс.руб.,
2029 год-     382 947,338 тыс.руб.,
2030 год-     382 947,338 тыс.руб..
- за счёт средств Федерального бюджета – 442830,138 тыс.руб., в том числе:
а) в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1  -226 072,773 тыс.руб.
подпрограмма 5  -196 757,365 тыс.руб.
б) по годам реализации:
2014 год -  2 330,900  тыс. руб.,
2015 год -  1106,200  тыс. руб.,
2016 год -  1 005,300  тыс. руб.,
2017 год -  729,300  тыс. руб.,
2018 год -  1 104,000  тыс. руб.,
2019 год -  1 047,201  тыс. руб.,
2020 год -  7 015,972  тыс. руб.,
2021 год -  23 062,783  тыс. руб.,
2022 год -  23 296,118 тыс. руб., 
2023 год-   24 480,845 тыс. руб.,
2024 год -  29 825,825 тыс. руб.,
2025 год -  73 596,446 тыс. руб., 
2026 год-   65 775,692 тыс. руб.,
2027 год -  80 326,714 тыс. руб.,
2028 год-   29 375,614 тыс.руб.,
2029 год-   29 375,614 тыс.руб.,
2030 год-   29 375,614 тыс.руб..
- за счёт средств бюджета Пензенской области  –3 825 353,701 тыс. руб., в том числе:
а) в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 –    321 294,170 тыс.руб.,
подпрограмма 4 -      69 748,534 тыс.руб.
подпрограмма 5 – 3 434 310,997 тыс.руб.
б) по годам реализации:
2014 год -  143568,750  тыс. руб.,
2015 год -  140 402,800 тыс. руб.,
2016 год -  145 147,500 тыс. руб.,
2017 год -  150 141,343 тыс. руб.,
2018 год -  187 570,228 тыс. руб.,
2019 год -  199 396,076 тыс. руб.,
2020 год -  198 517,282 тыс. руб., 
2021 год -  204 000,966 тыс. руб.,
2022 год -  208 049,344 тыс. руб.,
2023 год -  242 715,472 тыс. руб.,
2024 год-   255 928,277 тыс. руб.,
2025 год -  257 761,874 тыс. руб.,
2026 год -  291 120,152 тыс. руб.,
2027 год-   301 927,817 тыс. руб.,
2028 год -  299 701,940 тыс. руб.,
2029 год -  299 701,940 тыс. руб.,
2030 год-   299 701,940 тыс. руб.
- за счёт средств бюджета Колышлейского района – 1 046 101,748 тыс. руб., в том числе:
а) в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 – 878 895,482 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 166 305,484 тыс.руб.,
подпрограмма 4 – 900,782 тыс.руб..
б) по годам реализации:
2014 год – 38 441,656 тыс. руб.,
2015 год – 45 874,019 тыс. руб.,
2016 год – 52 207,093 тыс. руб.,
2017 год -  55 437,443 тыс. руб.,
2018 год -  60 811,036 тыс. руб.,
2019 год -  63 114,551 тыс. руб.,
2020 год – 68 085,663 тыс. руб.,
2021 год -  82 327,524 тыс. руб.,
2022 год -  62 322,065 тыс. руб.,
2023 год-   85 298,108 тыс. руб.,
2024 год-   71 056,135 тыс. руб.,
2025 год -  87 032,269 тыс. руб.,
2026 год-   55 832,704 тыс. руб.,
2027 год-   56 652,130 тыс. руб.,
2028 год -  53 869,784 тыс. руб.,
2029 год -  53 869,784 тыс. руб.,
2030 год-   53 869,784 тыс. руб.

- за счёт средств бюджета Бековского района – 5 919,000 тыс. руб., в том числе:
а) в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 – 5 919,000 тыс. руб.,
б) по годам реализации:
2022  – 5 919,000 тыс. руб.



1.3. В паспорте раздела 3 «Сроки и этапы реализации Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Срок реализации муниципальной программы – 2014 – 2030 годы.
Муниципальная программа реализуется в два этапа:
- 1 этап – 2014 – 2016 годы;
- 2 этап – 2017 – 2030 годы.

1.4.  В паспорте абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Финансирование муниципальных программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета Колышлейского района. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 300 204,587 тыс. рублей.

1.5. В паспорте подпрограммы 8.1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Колышлейского района» пункт «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	Срок реализации подпрограммы- 2014-2030 годы:
1 этап – 2014-2016 годы
2 этап – 2017-2030 годы



1.6. В паспорте подпрограммы 8.1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Колышлейского района» пункт «Объём и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

	Объём и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
	Общий объём финансирования подпрограммы  -1 432 181,425 тыс. руб., в том числе:
2014 год –   34 595,133 тыс. руб.,
2015 год –   40 159,179 тыс. руб.,
2016 год –   45 348,017 тыс. руб.,
2017 год -    53 194,348 тыс. руб.,
2018 год -    73 413,963 тыс. руб.,
2019 год –   75 677,354 тыс. руб.,
2020 год -    83 272,741 тыс. руб.,
2021 год -    104 732,587 тыс. руб.,
2022 год -    86 271,363 тыс. руб.,
2023 год-     108 290,524 тыс. руб.,
2024 год-     93 720,204 тыс. руб.,
2025 год -    154 313,979 тыс. руб.,
2026 год-     115 636,874 тыс. руб.,
2027 год-     132 623,982 тыс. руб.,
2028 год-     76 977,059 тыс. руб.,
2029 год-     76 977,059 тыс. руб.,
2030 год-     76 977,059 тыс. руб.

- за счёт средств Федерального бюджета, всего  226 072,773 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год –   724,700 тыс. руб.,
2015 год – 1 106,200 тыс. руб.,
2016 год – 1 005,300 тыс. руб.,
2017 год – 729,300 тыс. руб.,
2018 год – 1 104,000 тыс. руб.,
2019 год – 1 047,201 тыс. руб.,
2020 год – 2 901,672 тыс. руб.,
2021 год – 11 042,683 тыс. руб.,
2022 год – 11 200,618 тыс. руб.,
2023 год – 12 382,260 тыс. руб.,
2024 год – 9 213,405 тыс. руб.,
2025 год – 50 394,786 тыс. руб.,
2026 год – 42 886,532 тыс. руб.,
2027 год – 58 062,554 тыс. руб.,
2028 год – 7 423,854 тыс. руб.,
2029 год – 7 423,854 тыс. руб.,
2030 год – 7 423,854 тыс. руб.

- за счёт средств бюджета Пензенской области  –321 294,170 тыс. руб., в том числе:
 по годам реализации:
2014 год –1 438,100  тыс. руб.,
2015 год – 58,200 тыс. руб.,
2016 год – 81,500 тыс. руб.,
2017 год – 3 699,943 тыс. руб.,
2018 год – 18 799,628 тыс. руб.,
2019 год – 18 722,676 тыс. руб.,
2020 год –20 180,482 тыс. руб.,
2021 год –19 398,966 тыс. руб.,
2022 год – 14 490,170 тыс. руб.,
2023 год – 20 081,292 тыс. руб.,
2024 год – 24 857,059 тыс. руб.,
2025 год – 30 086,465 тыс. руб.,
2026 год – 30 055,252 тыс. руб.,
2027 год – 31 505,517 тыс. руб.,
2028 год – 29 279,640 тыс. руб.,
2029 год – 29 279,640 тыс. руб.,
2030 год – 29 279,640 тыс. руб.

- за счёт средств бюджета Колышлейского района – 878 895,482 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год –   32 432,333 тыс. руб.,
2015 год –   38 994,779 тыс. руб.,
2016 год –   44 261,217 тыс. руб.,
2017 год -    48 765,105 тыс. руб.,
2018 год -    53 510,335 тыс. руб.,
2019 год –   55 907,477 тыс. руб.,
2020 год -    60 190,587 тыс. руб., 
2021 год -    74 290,938 тыс. руб.,
2022 год -    54 661,575 тыс. руб.,
2023 год -    75 826,972 тыс. руб., 
2024 год -    59 649,740 тыс.руб.,
2025 год -    73 832,728 тыс. руб.,
2026 год -    42 695,090 тыс. руб., 
2027 год -    43 055,911 тыс.руб.,
2028 год -    40 273,565 тыс. руб.,
2029 год -    40 273,565 тыс. руб., 
2030 год -    40 273,565 тыс.руб.

- за счёт средств бюджета Бековского района – 5 919,000 тыс. руб., в том числе:
а) в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 – 5 919,000 тыс. руб.,
б) по годам реализации:
2022  – 5 919,000 тыс. руб.



1.7. В паспорте подпрограммы 8.1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Колышлейского района» пункт 8.1.3. «Сроки реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Колышлейского района»» изложить в следующей редакции:
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа:
1 этап – 2014-2016 годы;
2 этап – 2017-2030 годы.

1.8. Пункт  8.1.6. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 8.1.«Развитие дошкольного, общего  и дополнительного образования детей Колышлейского района» изложить в следующей редакции:

Общий объём финансирования подпрограммы  -1 432 181,425 тыс. руб., в том числе:
2014 год –   34 595,133 тыс. руб.,
2015 год –   40 159,179 тыс. руб.,
2016 год –   45 348,017 тыс. руб.,
2017 год -    53 194,348 тыс. руб.,
2018 год -    73 413,963 тыс. руб.,
2019 год –   75 677,354 тыс. руб.,
2020 год -    83 272,741 тыс. руб.,
2021 год -    104 732,587 тыс. руб.,
2022 год -    86 271,363 тыс. руб.,
2023 год-     108 290,524 тыс. руб.,
2024 год-     93 720,204 тыс. руб.,
2025 год -    154 313,979 тыс. руб.,
2026 год-     115 636,874 тыс. руб.,
2027 год-     132 623,982 тыс. руб.,
2028 год -    76 977,059 тыс. руб.,
2029 год-     76 977,059 тыс. руб.,
2030 год-     76 977,059 тыс. руб.

- за счёт средств Федерального бюджета, всего 226 072,773 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год –   724,700 тыс. руб.,
2015 год – 1 106,200 тыс. руб.,
2016 год – 1 005,300 тыс. руб.,
2017 год – 729,300 тыс. руб.,
2018 год – 1 104,000 тыс. руб.,
2019 год – 1 047,201 тыс. руб.,
2020 год – 2 901,672 тыс. руб.,
2021 год – 11 042,683 тыс. руб.,
2022 год – 11 200,618 тыс. руб.,
2023 год – 12 382,260 тыс. руб.,
2024 год – 9 213,405 тыс. руб.,
2025 год – 50 394,786 тыс. руб.,
2026 год – 42 886,532 тыс. руб.,
2027 год – 58 062,554 тыс. руб.,
2028 год – 7 423,854 тыс. руб.,
2029 год – 7 423,854 тыс. руб.,
2030 год – 7 423,854тыс. руб.

- за счёт средств бюджета Пензенской области – 321 294,170 тыс. руб., в том числе:
 по годам реализации:
2014 год –1 438,100 тыс. руб.,
2015 год – 58,200 тыс. руб.,
2016 год – 81,500 тыс. руб.,
2017 год – 3 699,943 тыс. руб.,
2018 год – 18 799,628 тыс. руб.,
2019 год – 18 722,676 тыс. руб.,
2020 год –20 180,482 тыс. руб.,
2021 год –19 398,966 тыс. руб.,
2022 год – 14 490,170 тыс. руб.,
2023 год – 20 081,292 тыс. руб.,
2024 год – 24 857,059 тыс. руб.,
2025 год – 30 086,465 тыс. руб.,
2026 год – 30 055,252 тыс. руб.,
2027 год – 31 505,517 тыс. руб.,
2028 год – 29 279,640 тыс. руб.,
2029 год – 29 279,640 тыс. руб.,
2030 год – 29 279,640 тыс. руб.



- за счёт средств бюджета Колышлейского района – 878 895,482 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год –   32 432,333 тыс. руб.,
2015 год –   38 994,779 тыс. руб.,
2016 год –   44 261,217 тыс. руб.,
2017 год -    48 765,105 тыс. руб.,
2018 год -    53 510,335 тыс. руб.,
2019 год –   55 907,477 тыс. руб.,
2020 год -    60 190,587 тыс. руб., 
2021 год -    74 290,938 тыс. руб.,
2022 год -    54 661,575 тыс. руб.,
2023 год -    75 826,972 тыс. руб., 
2024 год -    59 649,740 тыс.руб.,
2025 год -    73 832,728 тыс. руб.,
2026 год -    42 695,090 тыс. руб., 
2027 год -    43 055,911 тыс.руб.,
2028 год –   40 273,565 тыс. руб.,
2029 год –   40 273,565 тыс. руб.,
2030 год –   273,565тыс. руб.

- за счёт средств бюджета Бековского района – 5 919,000 тыс. руб., в том числе:
а) в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 – 5 919,000 тыс. руб.,
б) по годам реализации:
2022 год – 5 919,000 тыс. руб.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Колышлейского района на очередной финансовый год и плановый период.

1.9. В паспорте подпрограммы 8.2. «Обеспечение деятельности Управления образования Администрации Колышлейского района» пункт «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	Срок реализации подпрограммы- 2014-2030 годы:
1 этап – 2014-2016 годы
2 этап – 2017-2030 годы



1.10. В паспорте подпрограммы 8.2.«Обеспечение деятельности Управления образования Администрации Колышлейского района» пункт «Объём и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

	Объём и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объём финансирования подпрограммы  -166 305,484 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 5 795,064 тыс. руб.,
2015 год – 6 663,951 тыс. руб.,
2016 год – 7 730,737 тыс. руб.,
2017 год – 6 416,243 тыс. руб.,
2018 год – 7 300,701 тыс. руб.,
2019 год –7 207,074 тыс. руб.,
2020 год – 7 895,076 тыс. руб.,
2021 год – 8 036,586 тыс. руб.,
2022 год – 7 660,490 тыс. руб.,
2023 год – 9 471,136 тыс. руб.,
2024 год – 11 406,395 тыс. руб.
2025 год – 13 199,541 тыс. руб.,
2026 год – 13 137,614 тыс. руб.,
2027 год – 13 596,219 тыс. руб.,
2028 год – 13 596,219 тыс. руб.,
2029 год – 13 596,219 тыс. руб.,
2030 год – 13 596,219 тыс. руб.
- из бюджета Колышлейского района, всего –
166 305,484  тыс. руб., в том числе:
2014 год – 5 795,064 тыс. руб.,
2015 год – 6 663,951 тыс. руб.,
2016 год – 7 730,737 тыс. руб.,
2017 год – 6 416,243 тыс. руб.,
2018 год – 7 300,701 тыс. руб.,
2019 год –7 207,074 тыс. руб.,
2020 год – 7 895,076 тыс. руб.,
2021 год – 8 036,586 тыс. руб.,
2022 год – 7 660,490 тыс. руб.,
2023 год – 9 471,136 тыс. руб.,
2024 год – 11 406,395 тыс. руб.
2025 год – 13 199,541 тыс. руб.,
2026 год – 13 137,614 тыс. руб.,
2027 год – 13 596,219 тыс. руб.,
2028 год – 13 596,219 тыс. руб.,
2029 год – 13 596,219 тыс. руб.,
2030 год – 13 596,219 тыс. руб.



1.11. В паспорте подпрограммы 8.2.«Обеспечение деятельности Управления образования Администрации Колышлейского района» пункт 8.2.3 «Сроки реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности Управления образования Администрации Колышлейского района»» изложить в следующей редакции:
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа:
1 этап – 2014-2016 годы;
2 этап – 2017-2030 годы.

1.12. Пункт  8.2.6. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности Управления образования Администрации Колышлейского района» изложить в следующей редакции:
Общий объём финансирования подпрограммы –125 491,827 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 5 795,064 тыс. руб.,
2015 год – 6 663,951 тыс. руб.,
2016 год – 7 730,737 тыс. руб.,
2017 год – 6 416,243 тыс. руб.,
2018 год – 7 300,701 тыс. руб.,
2019 год –7 207,074 тыс. руб.,
2020 год – 7 895,076 тыс. руб.,
2021 год – 8 036,586 тыс. руб.,
2022 год – 7 660,490 тыс. руб.,
2023 год – 9 471,136 тыс. руб.,
2024 год – 11 406,395 тыс. руб.
2025 год – 13 199,541 тыс. руб.,
2026 год – 13 137,614 тыс. руб.,
2027 год – 13 596,219 тыс. руб.,
2028 год – 13 596,219 тыс. руб.,
2029 год – 13 596,219 тыс. руб.,
2030 год – 13 596,219 тыс. руб.
- из бюджета Колышлейского района, всего – 166 305,484 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 5 795,064 тыс. руб.,
2015 год – 6 663,951 тыс. руб.,
2016 год – 7 730,737 тыс. руб.,
2017 год – 6 416,243 тыс. руб.,
2018 год – 7 300,701 тыс. руб.,
2019 год –7 207,074 тыс. руб.,
2020 год – 7 895,076 тыс. руб.,
2021 год – 8 036,586 тыс. руб.,
2022 год – 7 660,490 тыс. руб.,
2023 год – 9 471,136 тыс. руб.,
2024 год – 11 406,395 тыс. руб.
2025 год – 13 199,541 тыс. руб.,
2026 год – 13 137,614 тыс. руб.,
2027 год – 13 596,219 тыс. руб.,
2028 год – 13 596,219 тыс. руб.,
2029 год – 13 596,219 тыс. руб.,
2030 год – 13 596,219 тыс. руб.
	Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Колышлейского района на очередной финансовый год и плановый период.

1.13. В паспорте подпрограммы 8.4. «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Колышлейском районе» пункт «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	Срок реализации подпрограммы- 2014-2030 годы:
1 этап – 2014-2016 годы
2 этап – 2017-2030 годы



1.14. В паспорте подпрограммы 8.4.«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Колышлейском районе» пункт «Объём и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:
	Объём и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объём финансирования подпрограммы  -70 649,316 тыс. руб., в том числе:
2014 год –  2 218,459 тыс. руб.,
2015 год –  2 261,289 тыс. руб.,
2016 год –  2 302,739 тыс. руб.,
2017 год –  2 326,295 тыс. руб.,
2018 год –  4 213,200 тыс. руб.,
2019 год –  4 634,500 тыс. руб.,
2020 год –1 457,500 тыс. руб.,
2021 год –3 307,800 тыс. руб.,
2022 год –4 161,100 тыс. руб.,
2023 год –  4 687,762 тыс. руб.,
2024 год –  5 075,900 тыс. руб.,
2025 год –5 645,772 тыс. руб.,
2026 год –  5 671,400 тыс. руб.,
2027 год –  5 671,400 тыс. руб.,
2028 год –  5 671,400 тыс. руб.,
2028 год –  5 671,400 тыс. руб.
2030 год –  5 671,400 тыс. руб.
- за счёт средств бюджета Пензенской области, всего 69 748,534 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 2004,200 тыс. руб.,
2015 год – 2 046,000 тыс. руб.
2016 год – 2 087,600 тыс. руб.
2017 год – 2 070,200 тыс. руб. 
2018 год – 4 213,200 тыс. руб.
2019 год – 4 634,500 тыс. руб.,
2020 год –1 457,500 тыс. руб.,
2021 год –3 307,800 тыс. руб.,
2022 год –4 161,100 тыс. руб.,
2023 год – 4 687,762 тыс. руб.,
2024 год – 5 075,900 тыс. руб.,
2025 год –5 645,772 тыс. руб.,
2026 год – 5 671,400 тыс. руб.,
2027 год – 5 671,400 тыс. руб.,
2028 год –5 671,400 тыс. руб.,
2029 год – 5 671,400 тыс. руб.,
2030 год – 5 671,400 тыс. руб.
- за счёт средств  бюджета Колышлейского района – 900,782 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год –  214,259 тыс. руб.,
2015 год –  215,289 тыс. руб.,
2016 год –  215,139 тыс. руб.,
2017  –  256,095 тыс. руб. 



1.15. В паспорте подпрограммы 8.4.«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Колышлейском районе» пункт 8.4.3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Колышлейском районе»» изложить в следующей редакции:
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа:
1 этап – 2014-2016 годы;
2 этап – 2017-2030 годы.

1.16. Пункт 8.4.6 Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Колышлейском районе» изложить в следующей редакции:
		Общий объём финансирования подпрограммы –70 649,316 тыс. руб., в том числе:
2014 год –  2 218,459 тыс. руб.,
2015 год –  2 261,289 тыс. руб.,
2016 год –  2 302,739 тыс. руб.,
2017 год –  2 326,295 тыс. руб.,
2018 год –  4 213,200 тыс. руб.,
2019 год –  4 634,500 тыс. руб.,
2020 год –1 457,500 тыс. руб.,
2021 год –3 307,800 тыс. руб.,
2022 год –4 161,100 тыс. руб.,
2023 год –  4 687,762 тыс. руб.,
2024 год –  5 075,900 тыс. руб.,
2025 год –5 645,772  тыс. руб.,
2026 год –  5 671,400 тыс. руб.,
2027 год –  5 671,400 тыс. руб.,
2028 год –  5 671,400 тыс. руб.,
2029 год –  5 671,400 тыс. руб.
2030 год –  5 671,400 тыс. руб.,
- за счёт средств бюджета Пензенской области, всего 69 748,534 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 2004,200 тыс. руб.,
2015 год – 2 046,000 тыс. руб.
2016 год – 2 087,600 тыс. руб.
2017 год – 2 070,200 тыс. руб. 
2018 год – 4 213,200 тыс. руб.
2019 год – 4 634,500 тыс. руб.,
2020 год –1 457,500 тыс. руб.,
2021 год –3 307,800 тыс. руб.,
2022 год –4 161,100 тыс. руб.,
2023 год – 4 687,762 тыс. руб.,
2024 год – 5 075,900 тыс. руб.,
2025 год –5 645,772 тыс. руб.,
2026 год – 5 671,400тыс. руб.,
2027 год – 5 671,400 тыс. руб.,
2028 год – 5 671,400тыс. руб.,
2029 год – 5 671,400 тыс. руб.,
2030 год – 5 671,400тыс. руб.
- за счёт средств  бюджета Колышлейского района – 900,782 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год –  214,259 тыс. руб.,
2015 год –  215,289 тыс. руб.,
2016 год –  215,139 тыс. руб.,
2017 год –  256,095 тыс. руб.
		Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Колышлейского района на очередной финансовый год и плановый период.

1.17. В паспорте подпрограммы 8.5. «Предоставление субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение государственных полномочий в сфере образования Колышлейского района» пункт «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	Срок реализации подпрограммы- 2014-2030 годы:
1 этап – 2014-2016 годы
2 этап – 2017-2030 годы



1.18. В паспорте подпрограммы 8.5.«Предоставление субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение государственных полномочий в сфере образования Колышлейского района» пункт «Объём и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

	Объём и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	Общий объём финансирования подпрограммы  -3 631 068,362тыс. руб., в том числе:
2014 год –   141 732,650 тыс. руб.,
2015 год –   138 298,600 тыс. руб.,
2016 год –   142 978,400 тыс. руб.,
2017 год -    144 371,200 тыс. руб.,
2018 год -    164 557,400 тыс. руб.,
2019 год –   176 038,900 тыс. руб.,
2020 год -    180 993,600 тыс. руб.,
2021 год -    193 314,300 тыс. руб.,
2022 год -    201 493,574 тыс. руб.,
2023 год -    230 045,003 тыс. руб.,
2024 год -    246 607,738 тыс. руб.,
2025 год -    245 231,297 тыс. руб.,
2026 год -    278 282,660 тыс. руб.,
2027 год -    287 015,060 тыс. руб.,
2028 год -    286 702,660 тыс. руб.,
2029 год -    286 702,660 тыс. руб.,
2030 год -    286 702,660 тыс. руб.
- за счёт средств Федерального бюджета, всего  196 757,365 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год –   1 606,200 тыс. руб.,
2020 год –   4 114,300 тыс. руб.,
2021 год –   12 020,100 тыс. руб.,
2022 год –   12 095,500 тыс. руб.,
2023 год –   12 098,585 тыс. руб.,
2024 год –   20 612,420 тыс. руб.,
2025 год –   23 201,660 тыс. руб.,
2026 год –   22 889,160 тыс. руб.,
2027 год –   22 264,160 тыс. руб.,
2028 год –   21 951,760 тыс. руб.,
2029 год –   21 951,760 тыс. руб.,
2030 год –   21 951,760 тыс. руб.
- за счёт средств бюджета Пензенской области, всего 3 434 310,997 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год –   140 126,450 тыс. руб.,
2015 год –   138 298,600 тыс. руб.,
2016 год –   142 978,400 тыс. руб.,
2017 год -    144 371,200 тыс. руб.,
2018 год -    164 557,400 тыс. руб.,
2019 год –   176 038,900 тыс. руб.,
2020 год -    176 879,300 тыс. руб.,
2021 год -    181 294,200 тыс. руб.,
2022 год -    189 398,074 тыс. руб.,
2023 год -    217 946,418 тыс. руб.,
2024 год -    225 995,318 тыс. руб.,
2025 год -    222 029,637 тыс. руб.,
2026 год -    255 393,500 тыс. руб.,
2027 год -    264 750,900 тыс. руб.,
2028 год -    264 750,900 тыс. руб.,
2029 год -    264 750,900 тыс. руб.,
2030 год -    264 750,900 тыс. руб.



1.19. В паспорте подпрограммы 8.5. «Предоставление субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение государственных полномочий в сфере образования Колышлейского района» пункт 8.5.3. «Сроки реализации подпрограммы «Предоставление субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение государственных полномочий в сфере образования Колышлейского района»» изложить в следующей редакции:
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа:
1 этап – 2014-2016 годы;
2 этап – 2017-2030 годы.

1.20.  Пункт 8.5.6. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение государственных полномочий в сфере образования Колышлейского района»изложить в следующей редакции:
Общий объём финансирования подпрограммы –3 631 068,362тыс. руб., в том числе:
2014 год –   141 732,650 тыс. руб.,
2015 год –   138 298,600 тыс. руб.,
2016 год –   142 978,400 тыс. руб.,
2017 год -    144 371,200 тыс. руб.,
2018 год -    164 557,400 тыс. руб.,
2019 год –   176 038,900 тыс. руб.,
2020 год -    180 993,600 тыс. руб.,
2021 год -    193 314,300 тыс. руб.,
2022 год -    201 493,574 тыс. руб.,
2023 год -    230 045,003 тыс. руб.,
2024 год -    246 607,738 тыс. руб.,
2025 год -    245 231,297 тыс. руб.,
2026 год -    278 282,660 тыс. руб.,
2027 год -    287 015,060 тыс. руб.,
2028 год -    286 702,660 тыс. руб.,
2029 год -    286 702,660 тыс. руб.,
2030 год -    286 702,660 тыс. руб.

- за счёт средств Федерального бюджета, всего 196 757,365 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год –   1 606,200 тыс. руб.,
2020 год –   4 114,300 тыс. руб.,
2021 год –   12 020,100 тыс. руб.,
2022 год –   12 095,500 тыс. руб.,
2023 год –   12 098,585 тыс. руб.,
2024 год –   20 612,420 тыс. руб.,
2025 год –   23 201,660 тыс. руб.,
2026 год –   22 889,160 тыс. руб.,
2027 год –   22 264,160 тыс. руб.,
2028 год –   21 951,760 тыс. руб.,
2029 год –   21 951,760 тыс. руб.,
2030 год –   21 951,760 тыс. руб.
- за счёт средств бюджета Пензенской области, всего 3 434 310,997 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год –   140 126,450 тыс. руб.,
2015 год –   138 298,600 тыс. руб.,
2016 год –   142 978,400 тыс. руб.,
2017 год -    144 371,200 тыс. руб.,
2018 год -    164 557,400 тыс. руб.,
2019 год –   176 038,900 тыс. руб.,
2020 год -    176 879,300 тыс. руб.,
2021 год -    181 294,200 тыс. руб.,
2022 год -    189 398,074 тыс. руб.,
2023 год -    217 946,418 тыс. руб.,
2024 год -    225 995,318 тыс. руб.,
2025 год -    222 029,637 тыс. руб.,
2026 год -    255 393,500 тыс. руб.,
2027 год -    264 750,900 тыс. руб.,
2028 год -    264 750,900 тыс. руб.,
2029 год -    264 750,900 тыс. руб.,
2030 год -    264 750,900 тыс. руб.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Колышлейского района на очередной финансовый год и плановый период.

1.21. Приложение 3.2 «Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской» за счёт всех источников финансирования»; приложение 4.2  «Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области» за счёт средств бюджета Колышлейского района»; приложение 5 «Перечень мероприятиймуниципальной программы «Развитие образованияв Колышлейском районе Пензенской области»; приложение 6 «Расчёт планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области» на 2025 год; приложение 7 «План реализации муниципальной программы Колышлейского района «Развитие образованияв Колышлейском районе Пензенской области» на финансовый 2025 год изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Колышлейского района «Информационный вестник Колышлейского района».
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации Колышлейского района Пензенской области.




ГлаваКолышлейского района						М.С.Максимов
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	Приложение № 1

	
	
	
	
	
	
	к  постановлению Администрации

	
	
	
	
	
	
	Колышлейского района Пензенской области

	
	
	
	
	
	
	от «  31        октября 2025г. № 312-п

	Приложение № 3.2

	к муниципальной программе «Развитие образования в Колышлейском  районе Пензенской области"

	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

	реализации муниципальной  программы "Развитие образования в Колышлейском  районе Пензенской области" 

	за счет всех источников финансирования

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление образования Администрации Колышлейского района

	№ п/п
	Статус
	Наименование  муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	
2019
	
2020
	
2021
	
2022
	
2023
	
2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	 
	 
	«Развитие образования в Колышлейском  районе Пензенской областиы"
	всего 
	263 557,828
	273 618,917
	309 391,273
	299 586,527
	352 494,425
	356 810,237
	418 390,589
	412 728,548
	438 906,661
	382 947,338
	382 947,338
	382 947,338

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета  
	1 047,201
	7 015,972
	23 062,783
	23 296,118
	24 480,845
	29 825,825
	73 596,446
	65 775,692
	80 326,714
	29 375,614
	29 375,614
	29 375,614

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	199 396,076
	198 517,282
	204 000,966
	208 049,344
	242 715,472
	255 928,277
	257 761,874
	291 120,152
	301 927,817
	299 701,940
	299 701,940
	299 701,940

	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	63 114,551
	68 085,663
	82 327,524
	62 322,065
	85 298,108
	71 056,135
	87 032,269
	55 832,704
	56 652,130
	53 869,784
	53 869,784
	53 869,784

	
	
	
	Бюджет Бековского района
	 
	 
	 
	5 919,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники  
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1
	Подпрограмма 1
	«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Колышлейского районаы» 
	всего 
	75 677,354
	83 272,741
	104 732,587
	86 271,363
	108 290,524
	93 720,204
	154 313,979
	115 636,874
	132 623,982
	76 977,059
	76 977,059
	76 977,059

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета  
	1 047,201
	2 901,672
	11 042,683
	11 200,618
	12 382,260
	9 213,405
	50 394,786
	42 886,532
	58 062,554
	7 423,854
	7 423,854
	7 423,854

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	18 722,676
	20 180,482
	19 398,966
	14 490,170
	20 081,292
	24 857,059
	30 086,465
	30 055,252
	31 505,517
	29 279,640
	29 279,640
	29 279,640

	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	55 907,477
	60 190,587
	74 290,938
	54 661,575
	75 826,972
	59 649,740
	73 832,728
	42 695,090
	43 055,911
	40 273,565
	40 273,565
	40 273,565

	
	
	
	Бюджет Бековского района
	 
	 
	 
	5 919,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	иные источники  
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Подпрограмма 2
	«Обеспечение деятельности Управления образования Администрации Колышлейского района» 
	всего 
	7 207,074
	7 895,076
	8 036,586
	7 660,490
	9 471,136
	11 406,395
	13 199,541
	13 137,614
	13 596,219
	13 596,219
	13 596,219
	13 596,219

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета  
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	7 207,074
	7 895,076
	8 036,586
	7 660,490
	9 471,136
	11 406,395
	13 199,541
	13 137,614
	13 596,219
	13 596,219
	13 596,219
	13 596,219

	
	
	
	иные источники  
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Подпрограмма 4 
	"Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Колышлейском районе"
	всего 
	4 634,500
	1 457,500
	3 307,800
	4 161,100
	4 687,762
	5 075,900
	5 645,772
	5 671,400
	5 671,400
	5 671,400
	5 671,400
	5 671,400

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета  
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	4 634,500
	1 457,500
	3 307,800
	4 161,100
	4 687,762
	5 075,900
	5 645,772
	5 671,400
	5 671,400
	5 671,400
	5 671,400
	5 671,400

	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	иные источники  
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Подпрограмма 5
	"Предоставление субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение государственных полномочий в сфере образования Колышлейского района"
	всего 
	176 038,900
	180 993,600
	193 314,300
	201 493,574
	230 045,003
	246 607,738
	245 231,297
	278 282,660
	287 015,060
	286 702,660
	286 702,660
	286 702,660

	
	
	
	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета  
	0,000
	4 114,300
	12 020,100
	12 095,500
	12 098,585
	20 612,420
	23 201,660
	22 889,160
	22 264,160
	21 951,760
	21 951,760
	21 951,760

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	176 038,900
	176 879,300
	181 294,200
	189 398,074
	217 946,418
	225 995,318
	222 029,637
	255 393,500
	264 750,900
	264 750,900
	264 750,900
	264 750,900

	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	иные источники  
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
























	Приложение № 4.2

	к муниципальной программе

	"Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	реализации муниципальной  программы«Развитие образования в Колышлейском  районе Пензенской области"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	за счет средств бюджета Колышлейского района
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ответственный исполнитель муниципальной  программы
	Управление образования Администрации Колышлейского района

	№
	Статус
	Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации 
	Расходы бюджета Колышлейского района, 

	п/п
	
	
	
	
	тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР
	ВР
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	 
	Муниципальная программа
	«Развитие образования в Колышлейском  районе Пензенской области"
	всего 
	 X  
	X 
	X 
	X 
	X 
	63 114,551
	68 085,663
	82 327,524
	62 322,065
	85 298,108
	71 056,135
	86 902,958
	55 832,704
	56 652,130
	53 869,784
	53 869,784
	53 869,784

	
	
	
	ответственный  исполнитель – Управление образования Администрации Колышлейского района, образовательные учреждения, 
	974
	X
	X
	X
	X
	63 114,551
	68 085,663
	82 327,524
	62 322,065
	85 298,108
	71 056,135
	86 902,958
	55 832,704
	56 652,130
	53 869,784
	53 869,784
	53 869,784

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Подпрограмма 1 
	«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Колышлейского района» 
	всего 
	974
	X
	X
	X
	X
	55 907,477
	60 190,587
	74 290,938
	54 661,575
	75 826,972
	59 649,740
	73 703,417
	42 695,090
	43 055,911
	40 273,565
	40 273,565
	40 273,565

	
	
	
	 
	974
	07.
	01.
	08 1 01 05100.
	610
	7 573,196
	8 341,652
	9 061,929
	9 826,418
	9 879,943
	10 435,058
	15 229,035
	7 394,127
	7 009,855
	7 009,855
	7 009,855
	7 009,855

	
	
	
	
	974
	07.
	01.
	08 1 01 02019
	610
	 
	156,555
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	01.
	08 1 01 Z1053
	610
	40,340
	51,163
	79,510
	1 263,512
	681,098
	932,426
	1 173,853
	1 173,853
	1 173,853
	1 173,853
	1 173,853
	1 173,853

	
	
	
	
	974
	07.
	01.
	08 1 01 21630
	610
	13,020
	13,020
	6,510
	13,020
	9,114
	28,644
	28,644
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	974
	07.
	01.
	08 1 01 21650
	610
	1 150,923
	6 304,113
	19 588,520
	124,251
	710,317
	189,105
	54,867
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	01.
	08 1 01 S1070
	610
	172,280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	01.
	08 1 01 79022
	610
	 
	 
	 
	5,711
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	01.
	08 1 01 79042
	610
	 
	 
	 
	0,214
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 05110.
	610
	26 017,751
	23 855,845
	22 306,188
	22 747,123
	22 981,973
	25 261,314
	28 661,186
	11 467,197
	10 547,172
	10 547,172
	10 547,172
	10 547,172

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 02019
	610
	 
	553,038
	251,435
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 Z1053
	610
	299,990
	334,289
	323,682
	3 608,890
	2 125,859
	2 891,876
	3 589,499
	3 589,499
	3 589,499
	3 589,499
	3 589,499
	3 589,499

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 21700
	610
	13,020
	13,020
	13,020
	13,020
	16,926
	28,644
	28,644
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 21730
	610
	1 717,998
	1 208,689
	1 714,678
	2 664,090
	24 249,993
	3 271,080
	3 786,681
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 21740
	610
	 
	360,646
	264,390
	 
	83,250
	55,897
	34,485
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 E2 50970
	610
	 
	 
	20,202
	14,808
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 E2 50980
	610
	 
	 
	 
	 
	16,167
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 L7501
	610
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 Ю457501
	610
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 262,006
	1 924,147
	2 782,346
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 S3410
	610
	987,956
	1 188,682
	766,150
	0,000
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 S1070
	610
	387,847
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 Е1 61690
	610
	 
	817,757
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 L3041
	610
	 
	157,701
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 S3042
	610
	 
	269,599
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 L3042
	610
	 
	 
	382,754
	400,674
	370,511
	374,064
	349,796
	277,670
	276,496
	276,496
	276,496
	276,496

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 А3042
	610
	 
	 
	723,578
	708,821
	716,950
	747,457
	676,855
	537,291
	535,020
	535,020
	535,020
	535,020

	
	
	
	
	974
	07.
	02.
	08 1 02 S1080
	240
	 
	 
	 
	14,430
	26,537
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	03.
	08 1 03 05150
	610
	12 967,540
	11 999,760
	10 261,625
	6 267,789
	7 679,617
	6 974,250
	7 667,578
	6 464,015
	6 915,880
	6 915,880
	6 915,880
	6 915,880

	
	
	
	
	974
	07.
	03.
	08 1 03 02019
	610
	 
	92,510
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	03.
	08 1 03 Z1052
	610
	4 132,521
	4 384,660
	4 994,681
	4 398,983
	3 505,052
	4 838,389
	5 590,262
	5 550,304
	5 896,384
	5 896,384
	5 896,384
	5 896,384

	
	
	
	
	974
	07.
	03.
	08 1 03 Z1053
	610
	67,070
	87,888
	97,105
	670,332
	380,815
	451,780
	568,423
	568,423
	568,423
	568,423
	568,423
	568,423

	
	
	
	
	974
	07.
	03.
	08 1 03 S1070
	610
	70,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	03.
	08 1 03 21710
	610
	 
	 
	2 999,879
	78,130
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	03.
	08 1 05 29110
	630
	 
	 
	435,102
	1 836,833
	1 428,299
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	03.
	08 1 Р5 62280
	610
	296,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	03.
	08 1 07 05150
	610
	 
	 
	 
	 
	246,256
	1 630,368
	2 214,463
	2 149,363
	2 084,263
	2 084,263
	2 084,263
	2 084,263

	
	
	
	
	974
	07.
	03.
	08 1 07 29120
	810
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	191,441
	191,441
	191,441
	191,441
	191,441
	191,441

	
	
	
	
	974
	07.
	03.
	08 1 07 Z1052
	610
	 
	 
	 
	 
	125,361
	877,268
	911,400
	976,500
	1 041,600
	1 041,600
	1 041,600
	1 041,600

	
	
	
	
	974
	07.
	03.
	08 1 07 Z1053
	610
	 
	 
	 
	 
	 
	69,558
	87,902
	87,902
	87,902
	87,902
	87,902
	87,902

	
	
	
	
	974
	07.
	09.
	08 1 ЕВ 51791
	610
	 
	 
	 
	4,526
	11,940
	11,771
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	974
	07.
	09.
	08 1 Ю6 51791
	610
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,806
	11,985
	24,404
	24,404
	24,404
	24,404

	
	
	
	
	974
	10
	04.
	081 02 21750
	610
	 
	 
	 
	 
	580,994
	580,791
	584,591
	331,373
	331,373
	331,373
	331,373
	331,373

	2.
	Подпрограмма 2 
	«Обеспечение деятельности Управления образования Администрации Колышлейского района» 
	всего 
	974
	X
	X
	X
	X
	7 207,074
	7 895,076
	8 036,586
	7 660,490
	9 471,136
	11 406,395
	13 199,541
	13 137,614
	13 596,219
	13 596,219
	13 596,219
	13 596,219

	
	
	
	 
	974
	07.
	09.
	08 2 01 02100.
	120
	3 864,107
	4 457,810
	4 618,447
	3 916,750
	5 327,200
	6 140,872
	6 993,887
	7 294,284
	7 597,656
	7 597,656
	7 597,656
	7 597,656

	
	
	
	
	974
	07.
	09.
	08 2 01 02200.
	240
	290,119
	244,045
	287,443
	287,631
	282,693
	339,559
	398,959
	33,500
	33,500
	33,500
	33,500
	33,500

	
	
	
	
	974
	07.
	09.
	08 2 01 02200.
	850
	8,777
	1,827
	2,677
	6,773
	44,128
	1,827
	1,827
	1,827
	1,827
	1,827
	1,827
	1,827

	
	
	
	
	974
	07.
	09.
	08 2 01 02110.
	110
	2 805,707
	3 041,693
	3 004,473
	3 255,092
	3 636,877
	4 734,269
	5 540,752
	5 792,303
	5 947,536
	5 947,536
	5 947,536
	5 947,536

	
	
	
	
	974
	07.
	09.
	08 2 01 02210.
	240
	230,314
	137,567
	118,946
	189,644
	144,979
	189,868
	264,116
	15,700
	15,700
	15,700
	15,700
	15,700

	
	
	
	
	974
	07.
	09.
	08 2 01 02210.
	850
	8,050
	4,600
	4,600
	4,600
	35,259
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	974
	07.
	09.
	08 2 01 02019.
	240
	 
	7,534
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Подпрограмма 4 
	"Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Колышлейском районе"
	всего
	974
	X
	X
	X
	X
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	 
	974
	07.
	07.
	08 4 01S1140
	320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	974
	07.
	07.
	08 4 01S1150
	610
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	974
	07.
	07.
	08 4 01S1160
	610
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
























	[bookmark: RANGE!A1:M939]Приложение № 5 к муниципальной  программе 

	«Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области»

	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
	 

	муниципальной  программы
	 

	«Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области"
	 

	 
	 
	 
	(указать наименование муниципальной программы)

(указать наименование муниципальной программы)

(указать наименование муниципальной программы)
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)

	
	
	
	
	всего
	Бюджет Пензенской области
	Федеральный бюджет
	Бюджет Колышлейского района
	Бюджет Бековского района
	Внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Колышлейского района»

	

	Цель подпрограммы - Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для качественного образования позитивной социализации детей

	Задачи подпрограммы:
	 

	1.1. Развитие муниципальной системы дошкольного образования
	 

	1.2. Развитие муниципальной системы общего образования
	 

	1.3. Развитие муниципальной системы дополнительного образования
	 

	1.4. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"
	 

	1.5. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	 

	1.6. Патриотическое воспитание молодежи
	

	1.7. Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей по реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках исполнения социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
	

	Задача 1.1.  Развитие муниципальной системы дошкольного образования
	 

	1.1.1.
	Обеспечение деятельности дошкольных  образовательных учреждений Колышлейского района
	Управление образования Администрации Колышлейского района , дошкольные образовательные учреждения
	Итого
	144 362,110
	25 282,905
	0,000
	119 079,205
	0,000
	0,000
	Количество детских образовательных учреждений
	1.1, 2.1

	
	
	
	2014
	4 641,285
	 
	 
	4 641,285
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2015
	5 734,448
	 
	 
	5 734,448
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2016
	5 570,137
	 
	 
	5 570,137
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2017
	5 215,202
	 
	 
	5 215,202
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2018
	7 096,775
	 
	 
	7 096,775
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2019
	8 379,976
	766,440
	 
	7 613,536
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2020
	9 362,084
	969,269
	 
	8 392,815
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2021
	10 652,129
	1 510,690
	 
	9 141,439
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2022
	12 586,100
	1 496,170
	 
	11 089,930
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2023
	13 285,433
	2 724,392
	 
	10 561,041
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2024
	15 097,186
	3 729,702
	 
	11 367,484
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2025
	20 598,839
	4 695,414
	 
	15 903,425
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2026
	13 263,394
	4 695,414
	 
	8 567,980
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2027
	12 879,122
	4 695,414
	 
	8 183,708
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2028
	12 879,122
	4 695,414
	 
	8 183,708
	-
	-
	4
	 

	
	
	
	2029
	12 879,122
	4 695,414
	 
	8 183,708
	-
	-
	4
	 

	
	
	
	2030
	12 879,122
	4 695,414
	 
	8 183,708
	-
	-
	4
	 

	1.1.2.
	Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования
	Управление образования Администрации Колышлейского района, дошкольные образовательные учреждения
	Итого
	1 000,000
	800,000
	0,000
	200,000
	0,000
	0,000
	Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях ( кол-во вновь открывающихся мест)
	1.1, 2.1

	
	
	
	2014
	1 000,000
	800,000
	 
	200,000
	-
	-
	25
	

	
	
	
	2015
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2016
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2017
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2018
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2019
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2020
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.1.3.
	Поощрение лучших педагогических работников организаций реализующих программы дошкольного образования  победителей конкурса «Воспитатель года»
	Управление образования Администрации Колышлейского района , дошкольные образовательные учреждения
	Итого
	161,830
	0,000
	0,000
	161,830
	0,000
	0,000
	Обеспечение непрерывного педагогического образования, совершенствование профессионального мастерства педагогов, повышение престижа  педагога дошкольного образования. Количество педагогов-победителей и призеров конкурса, чел.
	1.1, 2.1

	
	
	
	2014
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2015
	6,979
	 
	 
	6,979
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2016
	17,989
	 
	 
	17,989
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2017
	11,870
	 
	 
	11,870
	-
	-
	2
	

	
	
	
	2018
	13,020
	 
	 
	13,020
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2019
	13,020
	 
	 
	13,020
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2020
	13,020
	 
	 
	13,020
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2021
	6,510
	 
	 
	6,510
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2022
	13,020
	 
	 
	13,020
	-
	-
	2
	

	
	
	
	2023
	9,114
	 
	 
	9,114
	-
	-
	2
	

	
	
	
	2024
	28,644
	 
	 
	28,644
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2025
	28,644
	 
	 
	28,644
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.1.4.
	Текущий и капитальный  ремонт дошкольных образовательных учреждений Колышлейского района
	Управление образования Администрации Колышлейского района, дошкольные образовательные учреждения
	Итого
	31 326,927
	0,000
	0,000
	31 326,927
	0,000
	0,000
	Количество детских образовательных учреждений
	2.1.

	
	
	
	2014
	99,720
	 
	 
	99,720
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2015
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2016
	1 105,495
	 
	 
	1 105,495
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2017
	1 315,074
	 
	 
	1 315,074
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2018
	684,542
	 
	 
	684,542
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2019
	1 150,923
	 
	 
	1 150,923
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2020
	6 304,113
	 
	 
	6 304,113
	 
	 
	4
	

	
	
	
	2021
	19 588,520
	 
	 
	19 588,520
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2022
	124,251
	 
	 
	124,251
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2023
	710,317
	 
	 
	710,317
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2024
	189,105
	 
	 
	189,105
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2025
	54,867
	 
	 
	54,867
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.1.5.
	Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам, получение услуг, необходимой информации для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пензенской области
	Управление образования Администрации Колышлейского района, дошкольные образовательные учреждения, Министерство образования Пензенской области
	Итого
	1 138,270
	91,069
	1 047,201
	0,000
	0,000
	0,000
	Количество детских образовательных учреждений
	2.1.

	
	
	
	2019
	1 138,270
	91,069
	1 047,201
	0,000
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2020
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	1.1.6.
	Расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций
	Управление образования Администрации Колышлейского района, дошкольные образовательные учреждения, Министерство образования Пензенской области
	Итого
	492,230
	319,950
	0,000
	172,280
	0,000
	0,000
	Количество детских образовательных учреждений
	2.1.

	
	
	
	2019
	492,230
	319,950
	 
	172,280
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2020
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	1.1.7.
	Расходы на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций Колышлейского района 
	Управление образования Администрации Колышлейского района (общеобразовательные учреждения);
Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области; Администрация Колышлейского района Пензенской области (по согласованию)
	Итого
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Количество детских образовательных учреждений
	2.1.

	
	
	
	2020
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	1.1.8.
	Расходы направленные на профилактику (борьбу) и устранение последствий распространения COVID - 19.
	Управление образования Администрации Колышлейского района, дошкольные образовательные учреждения
	Итого
	156,555
	0,000
	0,000
	156,555
	0,000
	0,000
	Количество дошкольных образовательных учреждений
	1.1, 2.1

	
	
	
	2020
	156,555
	 
	 
	156,555
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	1.1.9.
	Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный, текущий ремонт объектов дорожной, коммунальной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения.
	Управление образования Администрации Колышлейского района, дошкольные образовательные учреждения
	Итого
	5 710,883
	0,000
	0,000
	5,711
	5 705,172
	0,000
	Количество дошкольных образовательных учреждений
	1.1, 2.1

	
	
	
	2022
	5 710,883
	 
	 
	5,711
	5 705,172
	-
	2
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	1.1.10.
	Приобретение оборудования (оснащение) для нужд муниципальных учреждений
	Управление образования Администрации Колышлейского района, дошкольные образовательные учреждения
	Итого
	214,042
	0,000
	0,000
	0,214
	213,828
	0,000
	Количество дошкольных образовательных учреждений
	1.1, 2.1

	
	
	
	2022
	214,042
	 
	 
	0,214
	213,828
	-
	1
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	Задача 1.2 Развитие муниципальной системы общего образования
	 

	1.2.1.
	Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений  Колышлейского района
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	Итого
	393 302,241
	91 190,270
	0,000
	302 111,971
	0,000
	0,000
	Количество общеобразовательных учреждений
	1.2., 2.1

	
	
	
	2014
	12 247,604
	 
	 
	12 247,604
	-
	-
	14
	

	
	
	
	2015
	14 878,718
	 
	 
	14 878,718
	-
	-
	14
	

	
	
	
	2016
	14 814,925
	 
	 
	14 814,925
	-
	-
	12
	

	
	
	
	2017
	17 857,819
	 
	 
	17 857,819
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2018
	33 048,148
	4 857,300
	 
	28 190,848
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2019
	32 018,181
	5 700,440
	 
	26 317,741
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2020
	30 523,090
	6 332,956
	 
	24 190,134
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2021
	28 779,828
	6 149,958
	 
	22 629,870
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2022
	31 360,708
	5 004,695
	 
	26 356,013
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2023
	33 611,268
	8 503,436
	 
	25 107,832
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2024
	39 720,693
	11 567,503
	 
	28 153,190
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2025
	46 531,904
	14 357,994
	 
	32 173,910
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2026
	29 414,690
	14 357,994
	 
	15 056,696
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2027
	28 494,665
	14 357,994
	 
	14 136,671
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2028
	28 494,665
	14 357,994
	 
	14 136,671
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2029
	28 494,665
	14 357,994
	 
	14 136,671
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2030
	28 494,665
	14 357,994
	 
	14 136,671
	-
	-
	10
	

	1.2.2.
	Организация работы в учреждениях образования Колышлейского района с детьми, имеющими отклонения в речевом развитии и оказание консультативной помощи педагогам, родителям по применению специальных методов и приемов работы с детьми данной категории
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	Итого
	90,249
	0,000
	0,000
	90,249
	0,000
	0,000
	Доля детей, имеющих отклонения в речевом развитии получивших помощь и рекомендации  логопеда в общей численности, выявленных детей. %
	1.2., 2.1.

	
	
	
	2014
	71,886
	 
	 
	71,886
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2015
	15,933
	 
	 
	15,933
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2016
	2,430
	 
	 
	2,430
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2017
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2018
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2019
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2020
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.2.3.
	Поощрение лучших педагогических работников образовательных учреждений  победителей  конкурса «Учитель года», «Лучший руководитель», «Самый классный класс»
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	Итого
	195,217
	0,000
	0,000
	195,217
	0,000
	0,000
	Обеспечение непрерывного педагогического образования, совершенствование профессионального мастерства педагогов, повышение престижа  учительской профессии. Количество педагогов-победителей и призеров конкурса, чел.
	1.2., 2.1.

	
	
	
	2014
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2015
	14,373
	 
	 
	14,373
	-
	-
	2
	

	
	
	
	2016
	20,310
	 
	 
	20,310
	-
	-
	2
	

	
	
	
	2017
	21,220
	 
	 
	21,220
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2018
	13,020
	 
	 
	13,020
	-
	-
	2
	

	
	
	
	2019
	13,020
	 
	 
	13,020
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2020
	13,020
	 
	 
	13,020
	-
	-
	2
	

	
	
	
	2021
	13,020
	 
	 
	13,020
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2022
	13,020
	 
	 
	13,020
	-
	-
	2
	

	
	
	
	2023
	16,926
	 
	 
	16,926
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2024
	28,644
	 
	 
	28,644
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2025
	28,644
	 
	 
	28,644
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.2.4.
	Развитие сети образовательных групп, реализующих программы дошкольного образования при общеобразовательных  учреждениях
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	Итого
	748,600
	600,000
	0,000
	148,600
	0,000
	0,000
	Охват детей дошкольного возраста образовательными услугами (от 1,5 до 7 лет). Число мест во вновь открывающихся группах
	1.1., 2.1.

	
	
	
	2014
	748,600
	600,000
	0,000
	148,600
	-
	-
	30
	

	
	
	
	2015
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2016
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2017
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2018
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2019
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2020
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.2.5.
	Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников образования, проживающих в сельской местности
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	Итого
	6,000
	0,000
	0,000
	6,000
	0,000
	0,000
	Доля  работников пользующихся правом на меры социальной поддержки от общей численности обратившихся  работников, %
	5.2.

	
	
	
	2014
	3,600
	 
	 
	3,600
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2015
	2,400
	 
	 
	2,400
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2016
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2017
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2018
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2019
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2020
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.2.6.
	Текущий и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Колышлейского района
	Управление образования администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	Итого
	43 960,501
	0,000
	0,000
	43 960,501
	0,000
	0,000
	Количество общеобразовательных учреждений
	2.1.

	
	
	
	2014
	392,970
	 
	 
	392,970
	-
	-
	14
	

	
	
	
	2015
	482,051
	 
	 
	482,051
	-
	-
	14
	

	
	
	
	2016
	1 046,139
	 
	 
	1 046,139
	-
	-
	12
	

	
	
	
	2017
	1 645,894
	 
	 
	1 645,894
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2018
	966,921
	 
	 
	966,921
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2019
	1 717,998
	 
	 
	1 717,998
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2020
	1 208,689
	 
	 
	1 208,689
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2021
	1 714,678
	 
	 
	1 714,678
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2022
	2 664,090
	 
	 
	2 664,090
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2023
	24 249,993
	 
	 
	24 249,993
	-
	-
	6
	

	
	
	
	2024
	3 271,080
	 
	 
	3 271,080
	-
	-
	7
	

	
	
	
	2025
	4 599,998
	 
	 
	4 599,998
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.2.7.
	Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях Колышлейского района условий для занятия физической культурой и спортом (ремонт спортивных залов: в 2014г. - МОУ СОШ п.Родниковский, в 2015г.- МОУ СОШ с.Красная Горка, в 2016г. - МОУ СОШ с.Трескино, в 2017г. - МОУ СОШ с.Телегино, в 2018г. - МОУ СОШ с.Березовка, в 2021г. - Названовская ООШ - филиал МОУ СОШ №1 р.п.Колышлей, в 2022г. - МОУ СОШ №2 р.п.Колышлей
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения, Администрация Колышлейского района, Министерство образования Пензенской области
	Итого
	12 376,723
	399,010
	11 601,500
	376,213
	0,000
	0,000
	Количество общеобразовательных учреждений
	2.1.

	
	
	
	2014
	803,793
	38,100
	724,700
	40,993
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2015
	1 226,044
	58,200
	1 106,200
	61,644
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2016
	1 169,900
	81,500
	1 005,300
	83,100
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2017
	900,282
	90,200
	729,300
	80,782
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2018
	1 274,684
	96,000
	1 104,000
	74,684
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2019
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2020
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2021
	4 040,404
	20,202
	4 000,000
	20,202
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2022
	2 961,616
	14,808
	2 932,000
	14,808
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	1.2.8.
	Расходы на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций Колышлейского района (в 2017г. - здание МОУ СОШ с.Телегино; в 2018г. -  здание МОУ СОШ п.Родниковский, оконные блоки МОУ СОШ №1 р.п.Колышлей; в 2019г. - здание МОУ СОШ №1 р.п.Колышлей, здание МОУ СОШ с.Старая Потловка; в 2020г. - здание МОУ СОШ №1 р.п.Колышлей; в 2021г. здание МОУ СОШ с.Красная Горка)
	Управление образования Администрации Колышлейского района (общеобразовательные учреждения);
Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области; Администрация Колышлейского района Пензенской области (по согласованию)
	Итого
	25 756,760
	20 126,358
	0,000
	5 630,402
	0,000
	0,000
	Количество общеобразовательных учреждений
	2.1.

	
	
	
	2017
	5 156,775
	3 609,743
	 
	1 547,032
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2018
	5 702,910
	4 562,328
	 
	1 140,582
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2019
	5 122,843
	4 134,887
	 
	987,956
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2020
	5 943,482
	4 754,800
	 
	1 188,682
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2021
	3 830,750
	3 064,600
	 
	766,150
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	1.2.9.
	Расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения, Министерство образования Пензенской области
	Итого
	1 108,133
	720,286
	0,000
	387,847
	0,000
	0,000
	Количество общеобразовательных учреждений
	1.3., 2.1.

	
	
	
	2019
	1 108,133
	720,286
	 
	387,847
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2020
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.2.10.
	Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (2019г. - МОУ СОШ с.Красная Горка)
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	Итого
	817,757
	0,000
	0,000
	817,757
	0,000
	0,000
	Количество общеобразовательных учреждений
	1.3., 1.2

	
	
	
	2020
	817,757
	 
	 
	817,757
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.2.11.
	Расходы на приобретение оборудования для школьных столовых
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	Итого
	798,668
	0,000
	0,000
	798,668
	0,000
	0,000
	Количество общеобразовательных учреждений
	1.2., 2,1

	
	
	
	2020
	360,646
	 
	 
	360,646
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2021
	264,390
	 
	 
	264,390
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	83,250
	 
	 
	83,250
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2024
	55,897
	 
	 
	55,897
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2025
	34,485
	 
	 
	34,485
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.2.12.
	Расходы направленные на профилактику (борьбу) и устранение последствий распространения COVID - 19.
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	Итого
	804,473
	0,000
	0,000
	804,473
	0,000
	0,000
	Количество общеобразовательных учреждений
	1.2., 2,1

	
	
	
	2020
	553,038
	 
	 
	553,038
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2021
	251,435
	 
	 
	251,435
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.2.13.
	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальных образовательных учреждениях Колышлейского района. 
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	Итого
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Количество общеобразовательных учреждений
	1.2., 2,1

	
	
	
	2020
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	11
	

	1.2.14.
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Пензенской области, в части оплаты стоимости условного (минимального) набора продуктов питания
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	Итого
	51 793,291
	1 609,099
	47 594,526
	2 589,666
	0,000
	0,000
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального района, %
	1.2., 2,1

	
	
	
	2020
	3 153,993
	94,620
	2 901,672
	157,701
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2021
	7 655,090
	229,653
	7 042,683
	382,754
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2022
	8 013,478
	240,404
	7 372,400
	400,674
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2023
	7 410,218
	222,307
	6 817,400
	370,511
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2024
	7 481,278
	224,438
	6 882,776
	374,064
	-
	-
	Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, чел.           670
	

	
	
	
	2025
	6 995,920
	209,878
	6 436,246
	349,796
	-
	-
	603
	

	
	
	
	2026
	5 553,397
	166,602
	5 109,125
	277,670
	-
	-
	533
	

	
	
	
	2027
	5 529,917
	221,197
	5 032,224
	276,496
	-
	-
	524
	

	
	
	
	2028
	5 529,917
	221,197
	5 032,224
	276,496
	-
	-
	524
	

	
	
	
	2029
	5 529,917
	221,197
	5 032,224
	276,496
	-
	-
	524
	

	
	
	
	2030
	5 529,917
	221,197
	5 032,224
	276,496
	-
	-
	524
	

	1.2.15.
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Пензенской области, в части затрат, связанных с приготовлением горячего питания организациями общественного питания образовательных организаций для обслуживания обучающихся (заработная плата работников, отчисления, производственный контроль, логистика, содержание и ремонт оборудования, пищеблоков и т.д.)
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	Итого
	22 863,113
	17 947,542
	0,000
	4 915,571
	0,000
	0,000
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального района, %
	1.2., 2,1

	
	
	
	2020
	1 253,947
	984,348
	0,000
	269,599
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2021
	3 365,478
	2 641,900
	 
	723,578
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2022
	3 296,841
	2 588,020
	 
	708,821
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2023
	3 334,650
	2 617,700
	 
	716,950
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2024
	3 476,542
	2 729,085
	 
	747,457
	-
	-
	Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области, обеспечивших условия, связанные с приготовлением бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, ед.            1
	

	
	
	
	2025
	3 148,164
	2 471,309
	 
	676,855
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2026
	2 499,028
	1 961,737
	 
	537,291
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2027
	2 488,463
	1 953,443
	 
	535,020
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2028
	2 488,463
	1 953,443
	 
	535,020
	-
	-
	1
	 

	
	
	
	2029
	2 488,463
	1 953,443
	 
	535,020
	-
	-
	1
	 

	
	
	
	2030
	2 488,463
	1 953,443
	 
	535,020
	-
	-
	1
	 

	1.2.16.
	Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	Итого
	1 973,767
	1 932,800
	0,000
	40,967
	0,000
	0,000
	Количество общеобразовательных организаций, в которых осуществлена замена технологического оборудования в  пищеблоках
	1.2.

	
	
	
	2022
	1 443,030
	1 428,600
	 
	14,430
	-
	-
	2
	

	
	
	
	2023
	530,737
	504,200
	 
	26,537
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	1.2.17.
	Предоставление денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Колышлейского района Пензенской области с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому.
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	Итого
	2 409,122
	0,000
	0,000
	2 409,122
	0,000
	0,000
	Доля родителей пользующихся денежной компенсацией бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому от общей численности обратившихся, % 
	1.2.

	
	
	
	2023
	580,994
	 
	 
	580,994
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2024
	580,791
	 
	 
	580,791
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2025
	584,591
	 
	 
	584,591
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2026
	331,373
	 
	 
	331,373
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2027
	331,373
	 
	 
	331,373
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2028
	331,373
	 
	 
	331,373
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2029
	331,373
	 
	 
	331,373
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2030
	331,373
	 
	 
	331,373
	-
	-
	100
	

	1.2.18.
	Обновление материально технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (в 2023г. спортивный зал  МОУ СОШ №1 р.п.Колышлей).
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	Итого
	3 233,380
	16,167
	3 201,046
	16,167
	0,000
	0,000
	Количество общеобразовательных учреждений
	1.2.

	
	
	
	2023
	3 233,380
	16,167
	3 201,046
	16,167
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.2.19.
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (в муниципальных общеобразовательных организациях) (в 2025г. МОУ СОШ №1 р.п.Колышлей, в 2026г. МОУ СОШ №2 р.п.Колышлей, в 2027г. МОУ СОШ с.Трескино).
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения, Администрация Колышлейского района, Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области
	Итого
	139 369,967
	4 737,568
	127 663,900
	6 968,499
	0,000
	0,000
	Выполнены мероприятия
по капитальному ремонту
общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме, объект
	1.2.

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	45 240,109
	1 357,203
	41 620,900
	2 262,006
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2026
	38 482,935
	1 154,488
	35 404,300
	1 924,147
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2027
	55 646,923
	2 225,877
	50 638,700
	2 782,346
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	 

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	 

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	 

	Задача 1.3 Развитие муниципальной системы дополнительного образования
	 

	1.3.1.
	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования Колышлейского района
	Управление образования Администрации Колышлейского района ; МБОУ ДО "ДЮСШ Колышлейского района"
	Итого
	281 858,684
	67 475,780
	0,000
	214 382,904
	0,000
	0,000
	Число учреждений  дополнительного образования
	1.3., 2.1.

	
	
	
	2014
	14 585,675
	 
	 
	14 585,675
	-
	-
	2
	

	
	
	
	2015
	17 798,233
	 
	 
	17 798,233
	-
	-
	2
	

	
	
	
	2016
	21 600,692
	 
	 
	21 600,692
	-
	-
	2
	

	
	
	
	2017
	21 070,212
	 
	 
	21 070,212
	-
	-
	2
	

	
	
	
	2018
	24 613,943
	9 284,000
	 
	15 329,943
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2019
	24 026,735
	6 859,604
	 
	17 167,131
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2020
	23 516,797
	7 044,489
	 
	16 472,308
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2021
	21 135,374
	5 781,963
	 
	15 353,411
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2022
	15 050,035
	3 712,931
	 
	11 337,104
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2023
	17 046,636
	5 481,152
	 
	11 565,484
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2024
	18 858,979
	6 594,560
	 
	12 264,419
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2025
	20 857,724
	6 982,861
	 
	13 874,863
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2026
	20 289,774
	7 707,032
	 
	12 582,742
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2027
	21 407,875
	8 027,188
	 
	13 380,687
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2028
	21 407,875
	8 027,188
	 
	13 380,687
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2029
	21 407,875
	8 027,188
	 
	13 380,687
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2030
	21 407,875
	8 027,188
	 
	13 380,687
	-
	-
	1
	

	1.3.2.
	Текущий и капитальный  ремонт в учреждениях дополнительного образования
	Управление образования Администрации Колышлейского района; МБОУ ДО "ДЮСШ Колышлейского района"
	Итого
	3 078,009
	0,000
	0,000
	3 078,009
	0,000
	0,000
	Число учреждений  дополнительного образования
	2.1.

	
	
	
	2014
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2015
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2016
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2017
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2018
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2019
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2020
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0
	

	
	
	
	2021
	2 999,879
	 
	 
	2 999,879
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2022
	78,130
	 
	 
	78,130
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0
	

	1.3.3.
	Расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций
	Управление образования Администрации Колышлейского района, МБОУ ДО "ДЮСШ Колышлейского района", Министерство образования Пензенской области
	Итого
	200,000
	130,000
	0,000
	70,000
	0,000
	0,000
	Число учреждений  дополнительного образования
	1.3., 2.1.

	
	
	
	2019
	200,000
	130,000
	 
	70,000
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2020
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	1.3.4.
	Расходы направленные на профилактику (борьбу) и устранение последствий распространения COVID - 19.
	Управление образования Администрации Колышлейского района, МБОУ ДО "ДЮСШ Колышлейского района", Министерство образования Пензенской области
	Итого
	92,510
	0,000
	0,000
	92,510
	0,000
	0,000
	Число учреждений  дополнительного образования
	1.3., 2.1.

	
	
	
	2020
	92,510
	 
	 
	92,510
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	 
	-
	-
	0
	

	Задача 1.4 Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"
	 

	1.4.1.
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	Управление образования Администрации Колышлейского района ; МБОУ ДО "ДЮСШ Колышлейского района"
	Итого
	296,025
	0,000
	0,000
	296,025
	0,000
	0,000
	Число учреждений  дополнительного образования
	1.3.

	
	
	
	2019
	296,025
	 
	 
	296,025
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2020
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2021
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	Задача 1.5 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	 

	1.5.
	Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных компаний, публично - правовых компаний)  на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в Колышлейском районе Пензенской области
	Управление образования Администрации Колышлейского района, социально ориентированная некоммерческая организация
	Итого
	3 700,234
	0,000
	0,000
	3 700,234
	0,000
	0,000
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %
	1.3.

	
	
	
	2021
	435,102
	 
	 
	435,102
	-
	-
	5,5
	

	
	
	
	2022
	1 836,833
	 
	 
	1 836,833
	-
	-
	7,5
	

	
	
	
	2023
	1 428,299
	 
	 
	1 428,299
	-
	-
	10,4
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	0
	

	Задача 1.6 Патриотическое воспитание молодежи
	 

	1.6.
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях 
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	Итого
	12 845,917
	76,446
	12 693,039
	76,432
	0,000
	0,000
	Количество штатных единиц советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, ед.
	1.2.

	
	
	
	2022
	905,286
	4,542
	896,218
	4,526
	-
	-
	6
	

	
	
	
	2023
	2 387,693
	11,938
	2 363,815
	11,940
	-
	-
	Количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	
	
	2024
	2 354,171
	11,771
	2 330,629
	11,771
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2025
	2 361,252
	11,806
	2 337,640
	11,806
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2026
	2 397,077
	11,985
	2 373,107
	11,985
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2027
	2 440,438
	24,404
	2 391,630
	24,404
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2028
	2 440,438
	24,404
	2 391,630
	24,404
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2029
	2 440,438
	24,404
	2 391,630
	24,404
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2030
	2 440,438
	24,404
	2 391,630
	24,404
	-
	-
	10
	

	Задача 1.7 Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей по реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках исполнения социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
	 

	1.7.1.
	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей по реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках исполнения социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
	Управление образования Администрации Колышлейского района, МБОУ ДО "ДЮСШ Колышлейского района"
	Итого
	12 590,106
	0,000
	0,000
	12 590,106
	0,000
	0,000
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, %
	1.2.

	
	
	
	2023
	371,617
	 
	 
	371,617
	-
	-
	10,0
	

	
	
	
	2024
	2 577,194
	 
	 
	2 577,194
	-
	-
	10,2
	

	
	
	
	2025
	3 213,765
	 
	 
	3 213,765
	-
	-
	10,4
	

	
	
	
	2026
	3 213,765
	 
	 
	3 213,765
	-
	-
	10,6
	

	
	
	
	2027
	3 213,765
	 
	 
	3 213,765
	-
	-
	10,8
	

	
	
	
	2028
	3 213,765
	 
	 
	3 213,765
	-
	-
	11,0
	

	
	
	
	2029
	3 213,765
	 
	 
	3 213,765
	-
	-
	11,2
	

	
	
	
	2030
	3 213,765
	 
	 
	3 213,765
	-
	-
	11,4
	

	1.7.2.
	Обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
	Управление образования Администрации Колышлейского района, юридические лица и индивидуальные предприниматели
	Итого
	417,955
	0,000
	0,000
	417,955
	0,000
	0,000
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, %
	1.2.

	
	
	
	2023
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	10,0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	-
	-
	10,2
	

	
	
	
	2025
	35,073
	 
	 
	35,073
	-
	-
	10,4
	

	
	
	
	2026
	191,441
	 
	 
	191,441
	-
	-
	10,6
	

	
	
	
	2027
	191,441
	 
	 
	191,441
	-
	-
	10,8
	

	
	
	
	2028
	191,441
	 
	 
	191,441
	-
	-
	11,0
	

	
	
	
	2029
	191,441
	 
	 
	191,441
	-
	-
	11,2
	

	
	
	
	2030
	191,441
	 
	 
	191,441
	-
	-
	11,4
	

	 
	ИТОГО по Подпрограмме 1
	 
	Итого
	1 432 181,425
	321 294,170
	226 072,773
	878 895,482
	5 919,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2014
	34 595,133
	1 438,100
	724,700
	32 432,333
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2015
	40 159,179
	58,200
	1 106,200
	38 994,779
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2016
	45 348,017
	81,500
	1 005,300
	44 261,217
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2017
	53 194,348
	3 699,943
	729,300
	48 765,105
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2018
	73 413,963
	18 799,628
	1 104,000
	53 510,335
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2019
	75 677,354
	18 722,676
	1 047,201
	55 907,477
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2020
	83 272,741
	20 180,482
	2 901,672
	60 190,587
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2021
	104 732,587
	19 398,966
	11 042,683
	74 290,938
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2022
	86 271,363
	14 490,170
	11 200,618
	54 661,575
	5 919,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2023
	108 290,524
	20 081,292
	12 382,260
	75 826,972
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2024
	93 720,204
	24 857,059
	9 213,405
	59 649,740
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2025
	154 313,979
	30 086,465
	50 394,786
	73 832,728
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2026
	115 636,874
	30 055,252
	42 886,532
	42 695,090
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2027
	132 623,982
	31 505,517
	58 062,554
	43 055,911
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2028
	76 977,059
	29 279,640
	7 423,854
	40 273,565
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2029
	76 977,059
	29 279,640
	7 423,854
	40 273,565
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2030
	76 977,059
	29 279,640
	7 423,854
	40 273,565
	0,000
	0,000
	 
	 

	Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности Управления образования Администрации Колышлейского района» 
	 

	Цель подпрограммы – Развитие системы образования Колышлейского района, создание необходимых условий для удовлетворения запросов населения в дошкольном, общем и дополнительном образовании.
Задачи подпрограммы:
2.1.  Повышение эффективности управления образовательными  и другими подведомственными организациями
2.2.  Повышение качества методической помощи оказываемой учреждениям образования района, расширение перечня методических услуг. Формирование и организация исполнения бюджета.

	

	Задача 2.1.  "Повышение эффективности управления образовательными  и другими подведомственными организациями"
	 

	2.1.1.
	Эффективность управления образовательными организациями.
	Управление образования Администрации Колышлейского  района
	Итого
	73 128,388
	0,000
	0,000
	73 128,388
	-
	-
	Мониторинг качества образования
	2.1.

	
	
	
	2014
	3 382,274
	 
	 
	3 382,274
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2015
	4 097,825
	 
	 
	4 097,825
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2016
	4 890,540
	 
	 
	4 890,540
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2017
	3 994,663
	 
	 
	3 994,663
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2018
	4 283,134
	 
	 
	4 283,134
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2019
	4 163,003
	 
	 
	4 163,003
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2020
	4 703,682
	 
	 
	4 703,682
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2021
	4 908,567
	 
	 
	4 908,567
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2022
	4 211,154
	 
	 
	4 211,154
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2023
	5 654,021
	 
	 
	5 654,021
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2024
	6 482,258
	 
	 
	6 482,258
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2025
	7 394,673
	 
	 
	7 394,673
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2026
	7 329,611
	 
	 
	7 329,611
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2027
	7 632,983
	 
	 
	7 632,983
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2028
	7 632,983
	 
	 
	7 632,983
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2029
	7 632,983
	 
	 
	7 632,983
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	
	
	
	2030
	7 632,983
	 
	 
	7 632,983
	-
	-
	не менее 1 раза в учебную четверть
	

	Задача 2.2. " Повышение качества методической помощи оказываемой учреждениям образования района, расширение перечня методических услуг. Формирование и организация исполнения бюджета"
	 

	2.2.1.
	 Методическая помощь образовательным организациям и обеспечение деятельности отдела учета и отчетности.
	Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	52 380,905
	0,000
	0,000
	52 380,905
	-
	-
	Количество методических семинаров:
	2.1.

	
	
	
	2014
	2 412,790
	 
	 
	2 412,790
	-
	-
	не менее 1 в месяц (72)
	

	
	
	
	2015
	2 566,126
	 
	 
	2 566,126
	-
	-
	не менее 1 в месяц (74)
	

	
	
	
	2016
	2 840,197
	 
	 
	2 840,197
	-
	-
	не менее 1 в месяц (76)
	

	
	
	
	2017
	2 421,580
	 
	 
	2 421,580
	-
	-
	не менее 1 в месяц (77)
	

	
	
	
	2018
	3 017,567
	 
	 
	3 017,567
	-
	-
	не менее 1 в месяц (77)
	

	
	
	
	2019
	3 044,071
	 
	 
	3 044,071
	-
	-
	не менее 1 в месяц (77)
	

	
	
	
	2020
	3 183,860
	 
	 
	3 183,860
	-
	-
	не менее 1 в месяц (77)
	

	
	
	
	2021
	3 128,019
	 
	 
	3 128,019
	-
	-
	не менее 1 в месяц (77)
	

	
	
	
	2022
	3 449,336
	 
	 
	3 449,336
	-
	-
	не менее 1 в месяц (82)
	

	
	
	
	2023
	3 817,115
	 
	 
	3 817,115
	-
	-
	не менее 1 в месяц (82)
	

	
	
	
	2024
	4 924,137
	 
	 
	4 924,137
	-
	-
	не менее 1 в месяц (82)
	

	
	
	
	2025
	5 804,868
	 
	 
	5 804,868
	-
	-
	не менее 1 в месяц (82)
	

	
	
	
	2026
	5 808,003
	 
	 
	5 808,003
	-
	-
	не менее 1 в месяц (82)
	

	
	
	
	2027
	5 963,236
	 
	 
	5 963,236
	-
	-
	не менее 1 в месяц (82)
	

	
	
	
	2028
	5 963,236
	 
	 
	5 963,236
	-
	-
	не менее 1 в месяц (82)
	

	
	
	
	2029
	5 963,236
	 
	 
	5 963,236
	-
	-
	не менее 1 в месяц (82)
	

	
	
	
	2030
	5 963,236
	 
	 
	5 963,236
	-
	-
	не менее 1 в месяц (82)
	

	2.2.2.
	Расходы направленные на профилактику (борьбу) и устранение последствий распространения COVID-19
	Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	7,534
	0,000
	0,000
	7,534
	-
	-
	Количество работников
	2.1., 2.2.

	
	
	
	2020
	7,534
	 
	 
	7,534
	-
	-
	20
	

	 
	ИТОГО по Подпрограмме 2
	 
	Итого
	166 305,484
	0,000
	0,000
	166 305,484
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2014
	5 795,064
	0,000
	0,000
	5 795,064
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2015
	6 663,951
	0,000
	0,000
	6 663,951
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2016
	7 730,737
	0,000
	0,000
	7 730,737
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2017
	6 416,243
	0,000
	0,000
	6 416,243
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2018
	7 300,701
	0,000
	0,000
	7 300,701
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2019
	7 207,074
	0,000
	0,000
	7 207,074
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2020
	7 895,076
	0,000
	0,000
	7 895,076
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2021
	8 036,586
	0,000
	0,000
	8 036,586
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2022
	7 660,490
	0,000
	0,000
	7 660,490
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2023
	9 471,136
	0,000
	0,000
	9 471,136
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2024
	11 406,395
	0,000
	0,000
	11 406,395
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2025
	13 199,541
	0,000
	0,000
	13 199,541
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2026
	13 137,614
	0,000
	0,000
	13 137,614
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2027
	13 596,219
	0,000
	0,000
	13 596,219
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2028
	13 596,219
	0,000
	0,000
	13 596,219
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2029
	13 596,219
	0,000
	0,000
	13 596,219
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2030
	13 596,219
	0,000
	0,000
	13 596,219
	0,000
	0,000
	 
	 

	Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Колышлейском районе"
	 

	Цель: Совершенствование и развитие системы организации отдыха и занятости детей и подростков
	 

	Задачи:
4.1. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, проживающих на территории Колышлейского района, в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных школ, лагерях труда и отдыха, загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 
	 

	Задача 4.1. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, проживающих на территории Колышлейского района, в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных школ, лагерях труда и отдыха, загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 
	 

	4.1.1.
	Обеспечение деятельности  лагерей труда и отдыха, созданных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений
	Управление образования Администрации Колышлейского района,  общеобразовательные учреждения
	Итого
	10 425,516
	10 255,160
	0,000
	170,356
	 
	 
	Количество образовательных учреждений
	4.1.

	
	
	
	2014
	733,700
	697,000
	 
	36,700
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2015
	741,900
	705,200
	 
	36,700
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2016
	741,900
	705,200
	 
	36,700
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2017
	765,456
	705,200
	 
	60,256
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2018
	738,000
	738,000
	 
	0,000
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2019
	768,700
	768,700
	 
	0,000
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2020
	0,000
	0,000
	 
	0,000
	 
	 
	0
	

	
	
	
	2021
	0,000
	0,000
	 
	0,000
	 
	 
	0
	

	
	
	
	2022
	871,740
	871,740
	 
	0,000
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2023
	919,710
	919,710
	 
	0,000
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2024
	961,110
	961,110
	 
	0,000
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2025
	1 061,100
	1 061,100
	 
	0,000
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2026
	1 061,100
	1 061,100
	 
	0,000
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2027
	1 061,100
	1 061,100
	 
	0,000
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2028
	1 061,100
	1 061,100
	 
	0,000
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2029
	1 061,100
	1 061,100
	 
	0,000
	 
	 
	1
	

	
	
	
	2030
	1 061,100
	1 061,100
	 
	0,000
	 
	 
	1
	

	4.1.2.
	Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Пензенской области и средств бюджета Колышлейского района
	Управление образования Администрации Колышлейского района 
	Итого
	6 226,010
	6 131,698
	0,000
	94,312
	 
	 
	Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях
	4.1.

	
	
	
	2014
	136,414
	120,600
	 
	15,814
	 
	 
	14
	

	
	
	
	2015
	131,820
	114,100
	 
	17,720
	 
	 
	13
	

	
	
	
	2016
	131,389
	109,700
	 
	21,689
	 
	 
	13
	

	
	
	
	2017
	131,389
	92,300
	 
	39,089
	 
	 
	13
	

	
	
	
	2018
	168,250
	168,250
	 
	0,000
	 
	 
	107
	

	
	
	
	2019
	194,530
	194,530
	 
	0,000
	 
	 
	126
	

	
	
	
	2020
	363,075
	363,075
	 
	0,000
	 
	 
	24
	

	
	
	
	2021
	905,400
	905,400
	 
	0,000
	 
	 
	65
	

	
	
	
	2022
	190,073
	190,073
	 
	0,000
	 
	 
	114
	

	
	
	
	2023
	360,570
	360,570
	 
	0,000
	 
	 
	112
	

	
	
	
	2024
	620,724
	620,724
	 
	0,000
	 
	 
	160
	

	
	
	
	2025
	947,040
	947,040
	 
	0,000
	 
	 
	136
	

	
	
	
	2026
	972,668
	972,668
	 
	0,000
	 
	 
	136
	

	
	
	
	2027
	972,668
	972,668
	 
	0,000
	 
	 
	136
	

	
	
	
	2028
	972,668
	972,668
	 
	0,000
	 
	 
	136
	

	
	
	
	2029
	972,668
	972,668
	 
	0,000
	 
	 
	136
	

	
	
	
	2030
	972,668
	972,668
	 
	0,000
	 
	 
	136
	

	4.1.3.
	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  в каникулярное время за счет средств субсидий, предоставляемых из бюджета Пензенской области и средств бюджета Колышлейского района
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	Итого
	36 983,590
	36 347,476
	0,000
	636,114
	 
	 
	Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
	4.1.

	
	
	
	2014
	1 348,345
	1 186,600
	 
	161,745
	 
	 
	1250
	

	
	
	
	2015
	1 387,569
	1 226,700
	 
	160,869
	 
	 
	1330
	

	
	
	
	2016
	1 429,450
	1 272,700
	 
	156,750
	 
	 
	1330
	

	
	
	
	2017
	1 429,450
	1 272,700
	 
	156,750
	 
	 
	1330
	

	
	
	
	2018
	3 306,950
	3 306,950
	 
	0,000
	 
	 
	1330
	

	
	
	
	2019
	3 671,270
	3 671,270
	 
	0,000
	 
	 
	1330
	

	
	
	
	2020
	1 094,425
	1 094,425
	 
	0,000
	 
	 
	464
	

	
	
	
	2021
	2 402,400
	2 402,400
	 
	0,000
	 
	 
	1100
	

	
	
	
	2022
	3 099,287
	3 099,287
	 
	0,000
	 
	 
	1109
	

	
	
	
	2023
	3 407,482
	3 407,482
	 
	0,000
	 
	 
	1250
	

	
	
	
	2024
	3 494,066
	3 494,066
	 
	0,000
	 
	 
	1201
	

	
	
	
	2025
	3 637,632
	3 637,632
	 
	0,000
	 
	 
	1148
	

	
	
	
	2026
	3 637,632
	3 637,632
	 
	0,000
	 
	 
	1148
	

	
	
	
	2027
	3 637,632
	3 637,632
	 
	0,000
	 
	 
	1148
	

	
	
	
	2028
	3 637,632
	3 637,632
	 
	0,000
	 
	 
	1148
	

	
	
	
	2029
	3 637,632
	3 637,632
	 
	0,000
	 
	 
	1148
	

	
	
	
	2030
	3 637,632
	3 637,632
	 
	0,000
	 
	 
	1148
	

	 
	ИТОГО по Подпрограмме 4
	 
	Итого
	70 649,316
	69 748,534
	0,000
	900,782
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2014
	2 218,459
	2 004,200
	0,000
	214,259
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2015
	2 261,289
	2 046,000
	0,000
	215,289
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2016
	2 302,739
	2 087,600
	0,000
	215,139
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2017
	2 326,295
	2 070,200
	0,000
	256,095
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2018
	4 213,200
	4 213,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2019
	4 634,500
	4 634,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2020
	1 457,500
	1 457,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2021
	3 307,800
	3 307,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2022
	4 161,100
	4 161,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2023
	4 687,762
	4 687,762
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2024
	5 075,900
	5 075,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2025
	5 645,772
	5 645,772
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2026
	5 671,400
	5 671,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2027
	5 671,400
	5 671,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2028
	5 671,400
	5 671,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2029
	5 671,400
	5 671,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2030
	5 671,400
	5 671,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	Подпрограмма 5 "Предоставление субвенций и иных  межбюджетных  трансфертов на исполнение государственных полномочий в сфере образования Колышлейского района"
	 

	Цель: Исполнение государственных полномочий в сфере образования Колышлейского района
	 

	Задачи:
5.1. Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 01.01.2024г. (постановление Администрации Колышлейского района Пензенской области от 12.12.2023 №438-п и решение Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области от 15.12.2023 №175-25/5)
5.2. Меры социальной поддержки педагогических работников
5.3. Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях
5.4.  Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
5.5  Меры направленные на привлечение молодых специалистов
5.6  Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.                                                                                                                                                                                                                5.7  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	 

	Задача 5.1. "Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	 

	5.1.1.
	Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю до 01.01.2024г. (постановление Администрации Колышлейского района Пензенской области от 12.12.2023 №438-п и решение Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области от 15.12.2023 №175-25/5)
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	97 114,800
	97 114,800
	0,000
	0,000
	-
	-
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) в общей численности выявленных детей, %;
	5.1.

	
	
	
	2014
	8 325,600
	8 325,600
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2015
	8 224,700
	8 224,700
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2016
	10 143,100
	10 143,100
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2017
	9 456,900
	9 456,900
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2018
	9 956,700
	9 956,700
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2019
	10 448,600
	10 448,600
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2020
	10 192,100
	10 192,100
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2021
	9 912,400
	9 912,400
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2022
	9 684,600
	9 684,600
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2023
	10 770,100
	10 770,100
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2024
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	5.1.2.
	 Субвенция на исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству до 01.01.2024г. (постановление Администрации Ко-лышлейского района Пензенской области от 12.12.2023 №438-п и решение Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области от 15.12.2023 №175-25/5)
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	5 209,600
	5 209,600
	0,000
	0,000
	-
	-
	Мониторинг организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении малолетних и несовершеннолетних граждан
	5.1.

	
	
	
	2014
	478,500
	478,500
	 
	 
	-
	-
	ежемесячно
	

	
	
	
	2015
	464,200
	464,200
	 
	 
	-
	-
	ежемесячно
	

	
	
	
	2016
	464,200
	464,200
	 
	 
	-
	-
	ежемесячно
	

	
	
	
	2017
	464,200
	464,200
	 
	 
	-
	-
	ежемесячно
	

	
	
	
	2018
	480,900
	480,900
	 
	 
	-
	-
	ежемесячно
	

	
	
	
	2019
	485,700
	485,700
	 
	 
	-
	-
	ежемесячно
	

	
	
	
	2020
	563,100
	563,100
	 
	 
	-
	-
	ежемесячно
	

	
	
	
	2021
	567,700
	567,700
	 
	 
	-
	-
	ежемесячно
	

	
	
	
	2022
	586,800
	586,800
	 
	 
	-
	-
	ежемесячно
	

	
	
	
	2023
	654,300
	654,300
	 
	 
	-
	-
	ежемесячно
	

	
	
	
	2024
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2026
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2027
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2028
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2029
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	-
	

	
	
	
	2030
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	-
	

	Задача 5.2. "Меры социальной поддержки педагогических работников"
	 

	5.2.1.
	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам Пензенской области работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, а также педагогическим работникам образовательных учреждений, вышедшим на пенсию и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), если общий стаж их работы в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет не менее 10 лет
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	162 124,300
	162 124,300
	0,000
	0,000
	-
	-
	Доля педагогических работников пользующихся правом на меры социальной поддержки от общей численности обратившихся педагогических работников, %
	5.2.

	
	
	
	2014
	7 601,900
	7 601,900
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2015
	8 660,800
	8 660,800
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2016
	8 625,200
	8 625,200
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2017
	9 793,000
	9 793,000
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2018
	10 744,600
	10 744,600
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2019
	10 356,300
	10 356,300
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2020
	10 170,200
	10 170,200
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2021
	12 720,300
	12 720,300
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2022
	11 204,600
	11 204,600
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2023
	13 196,100
	13 196,100
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2024
	13 817,400
	13 817,400
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2025
	13 813,900
	13 813,900
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2026
	15 350,200
	15 350,200
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2027
	16 069,800
	16 069,800
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2028
	16 069,800
	16 069,800
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2029
	16 069,800
	16 069,800
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2030
	16 069,800
	16 069,800
	 
	 
	-
	-
	100
	

	Задача 5.3. "Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях"
	 

	5.3.1.
	Субвенция по компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования                                                                    
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	11 344,792
	11 344,792
	0,000
	0,000
	-
	-
	Число родителей получающих компенсацию части родительской платы к числу обратившихся, %
	5.3.

	
	
	
	2014
	1 201,200
	1 201,200
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2015
	1 715,600
	1 715,600
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2016
	1 959,800
	1 959,800
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2017
	1 731,400
	1 731,400
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2018
	1 402,100
	1 402,100
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2019
	761,700
	761,700
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2020
	536,800
	536,800
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2021
	386,600
	386,600
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2022
	243,574
	243,574
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2023
	287,618
	287,618
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2024
	292,200
	292,200
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2025
	212,600
	212,600
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2026
	306,500
	306,500
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2027
	307,100
	307,100
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2028
	307,100
	307,100
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2029
	307,100
	307,100
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2030
	307,100
	307,100
	 
	 
	-
	-
	100
	

	5.3.2.
	Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организациях
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	487 067,900
	487 067,900
	0,000
	0,000
	-
	-
	Количество учреждений осуществляющих деятельность по дошкольному образованию детей
	1.1., 2.1., 5.3.

	
	
	
	2014
	27 607,500
	27 607,500
	 
	 
	-
	-
	6
	

	
	
	
	2015
	25 336,400
	25 336,400
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2016
	25 028,700
	25 028,700
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2017
	26 111,900
	26 111,900
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2018
	32 975,100
	32 975,100
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2019
	32 675,300
	32 675,300
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2020
	31 426,300
	31 426,300
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2021
	32 808,200
	32 808,200
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2022
	32 839,100
	32 839,100
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2023
	35 095,300
	35 095,300
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2024
	42 059,600
	42 059,600
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2025
	42 260,600
	42 260,600
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2026
	49 093,700
	49 093,700
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2027
	51 750,200
	51 750,200
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2028
	51 750,200
	51 750,200
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2029
	51 750,200
	51 750,200
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2030
	51 750,200
	51 750,200
	 
	 
	-
	-
	4
	

	Задача 5.4. "Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"
	 

	5.4.1.
	Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных организациях 
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	1 871 750,500
	1 871 750,500
	0,000
	0,000
	-
	-
	Количество общеобразовательных учреждений 
	1.2., 2.1., 5.3.

	
	
	
	2014
	93 995,500
	93 995,500
	 
	 
	-
	-
	14
	

	
	
	
	2015
	93 695,600
	93 695,600
	 
	 
	-
	-
	14
	

	
	
	
	2016
	96 419,000
	96 419,000
	 
	 
	-
	-
	12
	

	
	
	
	2017
	96 475,300
	96 475,300
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2018
	108 533,900
	108 533,900
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2019
	120 982,200
	120 982,200
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2020
	123 601,400
	123 601,400
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2021
	124 299,700
	124 299,700
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2022
	134 107,800
	134 107,800
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2023
	157 684,200
	157 684,200
	 
	 
	-
	-
	11
	

	
	
	
	2024
	169 631,200
	169 631,200
	 
	 
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2025
	165 457,800
	165 457,800
	 
	 
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2026
	190 444,100
	190 444,100
	 
	 
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2027
	196 422,800
	196 422,800
	 
	 
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2028
	196 422,800
	196 422,800
	 
	 
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2029
	196 422,800
	196 422,800
	 
	 
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2030
	196 422,800
	196 422,800
	 
	 
	-
	-
	10
	

	5.4.2.
	Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организациях 
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	356,000
	356,000
	0,000
	0,000
	-
	-
	Количество дошкольных и общеобразовательных учреждений 
	5.3.

	
	
	
	2014
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2015
	19,000
	19,000
	 
	 
	-
	-
	16
	

	
	
	
	2016
	19,400
	19,400
	 
	 
	-
	-
	16
	

	
	
	
	2017
	19,500
	19,500
	 
	 
	-
	-
	15
	

	
	
	
	2018
	22,700
	22,700
	 
	 
	-
	-
	15
	

	
	
	
	2019
	24,400
	24,400
	 
	 
	-
	-
	15
	

	
	
	
	2020
	24,800
	24,800
	 
	 
	-
	-
	15
	

	
	
	
	2021
	25,200
	25,200
	 
	 
	-
	-
	15
	

	
	
	
	2022
	26,400
	26,400
	 
	 
	-
	-
	15
	

	
	
	
	2023
	30,800
	30,800
	 
	 
	-
	-
	15
	

	
	
	
	2024
	33,600
	33,600
	 
	 
	-
	-
	14
	

	
	
	
	2025
	32,800
	32,800
	 
	 
	-
	-
	14
	

	
	
	
	2026
	37,700
	37,700
	 
	 
	-
	-
	14
	

	
	
	
	2027
	39,700
	39,700
	 
	 
	-
	-
	14
	

	
	
	
	2028
	39,700
	39,700
	 
	 
	-
	-
	14
	

	
	
	
	2029
	39,700
	39,700
	 
	 
	-
	-
	14
	

	
	
	
	2030
	39,700
	39,700
	 
	 
	-
	-
	14
	

	5.4.3.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	125 910,685
	0,000
	125 910,685
	0,000
	-
	-
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, %
	1.2., 2.1.

	
	
	
	2020
	4 114,300
	 
	4 114,300
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2021
	12 020,100
	 
	12 020,100
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2022
	12 095,500
	 
	12 095,500
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2023
	12 098,585
	 
	12 098,585
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2024
	20 273,900
	 
	20 273,900
	 
	-
	-
	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно, ед.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	153
	

	
	
	
	2025
	22 186,100
	 
	22 186,100
	 
	-
	-
	142
	

	
	
	
	2026
	21 873,600
	 
	21 873,600
	 
	-
	-
	140
	

	
	
	
	2027
	21 248,600
	 
	21 248,600
	 
	-
	-
	136
	

	
	
	
	2028
	20 936,200
	 
	20 936,200
	 
	-
	-
	134
	

	
	
	
	2029
	20 936,200
	 
	20 936,200
	 
	-
	-
	134
	

	
	
	
	2030
	20 936,200
	 
	20 936,200
	 
	-
	-
	134
	

	5.4.4.
	Исполнение государственных полномочий Пензенской области по предоставлению денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответствии с Законом Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области»
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	595,800
	595,800
	0,000
	0,000
	-
	-
	Доля родителей пользующихся денежной компенсацией бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому от общей численности обратившихся, % 
	1.2., 2.1.

	
	
	
	2021
	164,000
	164,000
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2022
	431,800
	431,800
	 
	 
	-
	-
	100
	

	
	
	
	2023
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	Задача 5.5. "Меры направленные на привлечение молодых специалистов"
	 

	5.5.1.
	Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования.
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	3 806,255
	3 806,255
	0,000
	0,000
	-
	-
	Количество молодых специалистов
	5,2.

	
	
	
	2014
	227,900
	227,900
	 
	 
	-
	-
	5
	

	
	
	
	2015
	182,300
	182,300
	 
	 
	-
	-
	4
	

	
	
	
	2016
	319,000
	319,000
	 
	 
	-
	-
	7
	

	
	
	
	2017
	319,000
	319,000
	 
	 
	-
	-
	7
	

	
	
	
	2018
	441,400
	441,400
	 
	 
	-
	-
	10
	

	
	
	
	2019
	304,700
	304,700
	 
	 
	-
	-
	7
	

	
	
	
	2020
	364,600
	364,600
	 
	 
	-
	-
	8
	

	
	
	
	2021
	410,100
	410,100
	 
	 
	-
	-
	9
	

	
	
	
	2022
	273,400
	273,400
	 
	 
	-
	-
	6
	

	
	
	
	2023
	228,000
	228,000
	 
	 
	-
	-
	5
	

	
	
	
	2024
	161,318
	161,318
	 
	 
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2025
	251,937
	251,937
	 
	 
	-
	-
	5
	

	
	
	
	2026
	161,300
	161,300
	 
	 
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2027
	161,300
	161,300
	 
	 
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2028
	161,300
	161,300
	 
	 
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2029
	161,300
	161,300
	 
	 
	-
	-
	3
	

	
	
	
	2030
	161,300
	161,300
	 
	 
	-
	-
	3
	

	Задача 5.6. "Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов"
	 

	5.6.1.
	Создание условий  для беспрепятственного передвижения и комфортного проживания инвалидов
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	2 294,550
	688,350
	1 606,200
	0,000
	-
	-
	Количество учреждений 
	2.1.

	
	
	
	2014
	2 294,550
	688,350
	1 606,200
	 
	-
	-
	1
	

	
	
	
	2015
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2016
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2017
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2018
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2019
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2020
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2021
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2024
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	0,000
	 
	 
	-
	-
	0
	

	Задача 5.7. "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций"
	 

	5.7.1.
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	Итого
	5 121 278,866
	0,000
	3 385,200
	0,000
	0,000
	0,000
	Обеспечены выплаты ежемесячного
денежного вознаграждения советникам
директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед.
	1.2.

	
	
	
	2024
	338,520
	 
	338,520
	 
	-
	-
	13
	

	
	
	
	2025
	1 015,560
	 
	1 015,560
	 
	-
	-
	13
	

	
	
	
	2026
	1 015,560
	 
	1 015,560
	 
	-
	-
	13
	

	
	
	
	2027
	1 015,560
	 
	1 015,560
	 
	-
	-
	13
	

	
	
	
	2028
	1 015,560
	 
	1 015,560
	 
	-
	-
	13
	

	
	
	
	2029
	1 015,560
	 
	1 015,560
	 
	-
	-
	13
	

	
	
	
	2030
	1 015,560
	 
	1 015,560
	 
	-
	-
	13
	

	 
	ИТОГО по Подпрограмме 5
	 
	Итого
	3 631 068,362
	3 434 310,997
	196 757,365
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2014
	141 732,650
	140 126,450
	1 606,200
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2015
	138 298,600
	138 298,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2016
	142 978,400
	142 978,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2017
	144 371,200
	144 371,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2018
	164 557,400
	164 557,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2019
	176 038,900
	176 038,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2020
	180 993,600
	176 879,300
	4 114,300
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2021
	193 314,300
	181 294,200
	12 020,100
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2022
	201 493,574
	189 398,074
	12 095,500
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2023
	230 045,003
	217 946,418
	12 098,585
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2024
	246 607,738
	225 995,318
	20 612,420
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2025
	245 231,297
	222 029,637
	23 201,660
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2026
	278 282,660
	255 393,500
	22 889,160
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2027
	287 015,060
	264 750,900
	22 264,160
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2028
	286 702,660
	264 750,900
	21 951,760
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2029
	286 702,660
	264 750,900
	21 951,760
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2030
	286 702,660
	264 750,900
	21 951,760
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	 

	 
	ИТОГО по Программе 
	 
	Итого
	5 300 204,587
	3 825 353,701
	422 830,138
	1 046 101,748
	5 919,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2014
	184 341,306
	143 568,750
	2 330,900
	38 441,656
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2015
	187 383,019
	140 402,800
	1 106,200
	45 874,019
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2016
	198 359,893
	145 147,500
	1 005,300
	52 207,093
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2017
	206 308,086
	150 141,343
	729,300
	55 437,443
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2018
	249 485,264
	187 570,228
	1 104,000
	60 811,036
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2019
	263 557,828
	199 396,076
	1 047,201
	63 114,551
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2020
	273 618,917
	198 517,282
	7 015,972
	68 085,663
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2021
	309 391,273
	204 000,966
	23 062,783
	82 327,524
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2022
	299 586,527
	208 049,344
	23 296,118
	62 322,065
	5 919,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2023
	352 494,425
	242 715,472
	24 480,845
	85 298,108
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2024
	356 810,237
	255 928,277
	29 825,825
	71 056,135
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2025
	418 390,589
	257 761,874
	73 596,446
	87 032,269
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2026
	412 728,548
	291 120,152
	65 775,692
	55 832,704
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2027
	438 906,661
	301 927,817
	80 326,714
	56 652,130
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2028
	382 947,338
	299 701,940
	29 375,614
	53 869,784
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2029
	382 947,338
	299 701,940
	29 375,614
	53 869,784
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	2030
	382 947,338
	299 701,940
	29 375,614
	53 869,784
	0,000
	0,000
	 
	 













Приложение № 6 к муниципальной программе
«Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области»
	Р А С Ч Е Т
планируемой оценки эффективности муниципальной  программы «Развитие образования в  Колышлейском районе Пензенской области» на 2025 год

	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Показатель базового года 
	Планируемый показатель 
	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
	Планируемый показатель результативности подпрограммы
	Планируемый объем средств на реализацию МП (тыс. руб.)
	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
	Суммарная планируемая результативность МП
	Показатель результативности достижения  i-ого целевого показателя МП
	Планируемый показатель результативности МП

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Развитие образования в Колышлейском районе Пензенской области»

	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (%);
	%
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,  сдавших единый государственный экзамен и экзамен по государственной итоговой аттестации, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,(%);
	%
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Доля детей школьного возраста, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста,(%);
	%
	
75

	75
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств
	%
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере с 01.09.2023г.
	%
	10,4
	10,4
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Удовлетворенность населения качеством услуг по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного  образования, (%);
	%
	99,5
	99,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Доля детей школьного возраста, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления (к общему числу детей школьного возраста), (%);
	%
	70
	70
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Доля педагогических работников, пользующихся правом на меры социальной поддержки в  общей численности, обратившихся педагогических работников, %;
	%
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Процент исполнения финансовых обязательств  по предоставлению субвенций и иных межбюджетных трансфертов по исполнению государственных полномочий в сфере образования, (%).
	%
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	Х

	Итоговое значение  (по программе)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	418 390,589
	Х
	100
	Х
	100

	Подпрограмма 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Колышлейского района» 

	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей);
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,  сдавших единый государственный экзамен и экзамен по государственной итоговой аттестации, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,  %;
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Доля детей школьного возраста, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности  детей этого возраста, %.
	%
	75
	75
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере с 01.09.2023г.
	%
	10,4
	10,4
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	100
	154 313,979
	0,369
	36,9
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности Управления образования Администрации Колышлейского района» 

	Удовлетворенность населения качеством услуг по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования, %;
	%
	99,5
	99,5
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	100
	13 199,541
	0,032
	3,2
	Х
	Х

	Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Колышлейском районе» 

	Доля детей школьного возраста, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления (к общему числу детей школьного возраста), (%).
	%
	70
	70
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	100
	5 645,772
	0,013
	1,3
	Х
	Х

	Подпрограмма 5 «Предоставление  субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение государственных полномочий в сфере образования Колышлейского района» 

	доля педагогических работников, пользующихся правом на меры социальной поддержки в  общей численности, обратившихся педагогических работников, %;
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	процент исполнения финансовых обязательств  по предоставлению субвенций и иных межбюджетных трансфертов по исполнению государственных полномочий в сфере образования, %.
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	Х
	Х
	Х
	100
	245 231,297
	0,586
	58,6
	Х
	Х
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	Приложение № 7 к муниципальной программе
«Развитие образования в Колышлейском районе 
Пензенской области"

	ПЛАН

	реализации муниципальной программы Колышлейского района 

	«Развитие образования в Колышлейском  районе Пензенской области" на финансовый 2025 год

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление образования Администрации Колышлейского района

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятий
	Ответственный исполнитель  
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Ожидаемый результат
	Источник финансирования
	Код бюджетной  классификации (бюджет Пензенского района)
	Финансирование, тыс.  рублей

	
	
	
	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	[bookmark: _GoBack]ЦС
	ВР
	

	
	
	
	
	
	
	
	Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Колышлейского района» 
	Управление образования Администрации Колышлейского района , дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования
	01.01.2025
	31.12.2025
	    X    
	ВСЕГО
	 X  
	X 
	X 
	08.1.00 00000
	X 
	154 313,979

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	 X  
	X 
	X 
	X 
	X 
	30 086,465

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	 X  
	X 
	X 
	X 
	X 
	50 394,786

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	 X  
	X 
	X 
	X 
	X 
	73 832,728

	 
	Задача 1.1.  Развитие муниципальной системы дошкольного образования
	Управление образования Администрации Колышлейского района , дошкольные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	20 682,350

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4 695,414

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,000

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	15 986,936

	 
	1.1.1. Обеспечение деятельности дошкольных  образовательных учреждений Колышлейского района
	Управление образования Администрации Колышлейского района , дошкольные образовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество дошкольных образовательных учреждений - 4 
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	01.
	08 1 01 05100
	610
	14 729,572

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	01.
	08 1 01 71053
	610
	4 695,414

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	01.
	08 1 01 Z1053
	610
	1 173,853

	 
	1.1.3 Поощрение лучших педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования  победителей конкурса «Воспитатель года»
	Управление образования Администрации Колышлейского района, дошкольные образовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обеспечение непрерывного педагогического образования, совершенствование профессионального мастерства педагогов, повышение престижа  педагога дошкольного образования. Количество педагогов-победителей и призеров конкурса - 3 чел..
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	01.
	08 1 01 21630
	610
	28,644

	 
	1.1.4. Текущий и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений Колышлейского района
	Управление образования Администрации Колышлейского района, дошкольные образовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество дошкольных образовательных учреждений - 1 
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	01.
	08 1 01 21650
	610
	54,867

	 
	Задача 1.2 Развитие муниципальной системы общего образования
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	107 163,815

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	18 396,384

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	48 057,146

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	40 710,285

	 
	1.2.1 Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений  Колышлейского района
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество общеобразовательных учреждений- 11 учреждений
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	02.
	08 1 02 05110
	610
	28 584,411

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	02.
	08 1 02 71053
	610
	14 357,994

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	02.
	08 1 02 Z1053
	610
	3 589,499

	 
	1.2.3. Поощрение лучших педагогических работников образовательных учреждений  победителей  конкурса «Учитель года», «Лучший руководитель», «Самый классный класс»
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обеспечение непрерывного педагогического образования, совершенствование профессионального мастерства педагогов, повышение престижа  учительской профессии. Количество педагогов-победителей и призеров конкурса - 3 чел.
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	02.
	08 1 02 21700
	610
	28,644

	 
	1.2.6. Текущий и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений Колышлейского района
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество общеобразовательных учреждений - 4
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	02.
	08 1 02 21730
	610
	4 599,998

	 
	1.2.11. Расходы на приобретение оборудования для школьных столовых
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество общеобразовательных учреждений -1
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	02.
	08 1 02 21740
	610
	34,485

	 
	1.2.14. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Пензенской области, в части оплаты стоимости условного (минимального) набора продуктов питания
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся,
получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях - 603 чел.
	Федеральный бюджет
	974
	07.
	02.
	081 02 L3042
	610
	6 436,246

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	02.
	081 02 L3042
	610
	209,878

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	02.
	081 02 L3042
	610
	349,796

	 
	1.2.15. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Пензенской области, в части затрат, связанных с приготовлением горячего питания организациями общественного питания образовательных организаций для обслуживания обучающихся (заработная плата работников, отчисления, производственный контроль, логистика, содержание и ремонт оборудования, пищеблоков и т.д.)
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области, обеспечивших условия, связанные с приготовлением бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, 1 ед.
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	02.
	081 02 А3042
	610
	2 471,309

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	02.
	081 02 А3042
	610
	676,855

	 
	1.2.17. Предоставление денежной компенсации бесплатного двухразового питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Колышлейского района Пензенской области с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому.
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Доля родителей пользующихся денежной компенсацией бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому от общей численности обратившихся - 100% 
	Бюджет Колышлейского района
	974
	10.
	04.
	081 02 21750
	610
	584,591

	 
	1.2.19. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (в муниципальных общеобразовательных организациях) (2025г. МОУ СОШ №1 р.п.Колышлей)
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения, Администрация Колышлейского района, Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнены мероприятия
по капитальному ремонту
общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме, 1 объект
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	02.
	08 1 Ю4 57501
	610
	1 357,203

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	974
	07.
	02.
	08 1 Ю4 57501
	610
	41 620,900

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	02.
	08 1 Ю4 57501
	610
	2 262,006

	 
	Задача 1.3 Развитие муниципальной системы дополнительного образования
	Управление образования Администрации Колышлейского района, МБОУ ДО "ДЮСШ Колышлейского района"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	20 857,724

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	6 982,861

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	13 874,863

	 
	1.3.1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования Колышлейского района
	Управление образования Администрации Колышлейского района, МБОУ ДО "ДЮСШ Колышлейского района"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Число учреждений  дополнительного образования - 1 учреждение
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	03.
	08 1 03 05150
	610
	7 716,178

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	03.
	08 1 03 71052
	610
	4 357,563

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	03.
	08 1 03 Z1052
	610
	5 590,262

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	03.
	08 1 03 71053
	610
	2 625,298

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	03.
	08 1 03 Z1053
	610
	568,423

	 
	1.3.2. Текущий и капитальный  ремонт в учреждениях дополнительного образования.
	Управление образования Администрации Колышлейского района, МБОУ ДО "ДЮСШ Колышлейского района"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Число учреждений  дополнительного образования 
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	03.
	08 1 03 21710
	610
	0,000

	 
	Задача 1.5 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Управление образования Администрации Колышлейского района, МБОУ ДО "ДЮСШ Колышлейского района"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,000

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,000

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,000

	 
	1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных компаний, публично - правовых компаний)  на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в Колышлейском районе Пензенской области
	Управление образования Администрации Колышлейского района, социально ориентированная некоммерческая организация
	01.01.2025
	31.12.2025
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	03.
	08 1 05 29110
	630
	0,000

	 
	Задача 1.6 Патриотическое воспитание молодежи
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2 361,252

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2 337,640

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	11,806

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	11,806

	 
	1.6.Проведение мероприятий по  обеспечению  деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях 
	Управление образования Администрации Колышлейского района , общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 10 ед.
	Федеральный бюджет
	974
	07.
	09.
	08 1 Ю6 51791
	610
	2 337,640

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	
	11,806

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	
	
	
	
	
	11,806

	 
	Задача 1.7 Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей по реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках исполнения социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
	Управление образования Администрации Колышлейского района, МБОУ ДО "ДЮСШ Колышлейского района", юридические лица и индивидуальные предприниматели
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 248,838

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,000

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 248,838

	 
	1.7.1.Обеспечение деятельности  муниципальных учреждений дополнительного образования детей по реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках исполнения социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
	Управление образования Администрации Колышлейского района, МБОУ ДО "ДЮСШ Колышлейского района"
	01.01.2025
	31.12.2025
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере (10,2%)
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	03.
	08 1 07 05150
	610
	2 214,463

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	03.
	08 1 07 Z1052
	610
	911,400

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	03.
	08 1 07 Z1053
	610
	87,902

	
	1.7.2. Обеспечение затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
	Управление образования Администрации Колышлейского района, юридические лица и индивидуальные предприниматели
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	03.
	08 1 07 29120
	810
	35,073

	 
	Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности Управления образования Администрации Колышлейского района» 
	Управление образования Администрации Колышлейского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	ВСЕГО
	 X  
	X 
	X 
	08.2. 00 00000
	X 
	13 199,541

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	 X  
	X 
	X 
	X 
	X 
	13 199,541

	 
	Задача 2.1.  "Повышение эффективности управления образовательными  и другими подведомственными организациями"
	Управление образования Администрации Колышлейского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	7 394,673

	 
	 2.1.1.Эффективность управления образовательными организациями.
	Управление образования Администрации Колышлейского  района
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мониторинг качества образования
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	09.
	 
	 
	7 394,673

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	08 2 01 02100
	120
	6 993,887

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	08 2 01 02200
	240
	398,959

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	08 2 01 02200
	850
	1,827

	 
	Задача 2.2. "Повышение качества методической помощи оказываемой учреждениям образования района, расширение перечня методических услуг. Формирование и организация исполнения бюджета"
	Управление образования Администрации Колышлейского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5 804,868

	 
	2.2.1. Методическая помощь образовательным организациям и обеспечение деятельности отдела учета и отчетности.
	Управление образования Администрации Колышлейского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество методических семинаров
	Бюджет Колышлейского района
	974
	07.
	09.
	 
	 
	5 804,868

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	08 2 01 02110
	110
	5 540,752

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	08 2 01 02210
	240
	264,116

	 
	Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Колышлейском районе"
	Управление образования Администрации Колышлейского района,  общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	 ВСЕГО
	 
	 
	 
	 08.4.00 00000
	 
	5 645,772

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Колышлейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,000

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5 645,772

	 
	Задача 4.1. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, проживающих на территории Колышлейского района, в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных школ, лагерях труда и отдыха, учреждениях отдыха и оздоровления Колышлейского района и Пензенской области
	Управление образования Администрации Колышлейского района,  общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Бюджет Колышлейского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,000

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5 645,772

	 
	4.1.1. Обеспечение деятельности лагерей труда и отдыха, созданных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений
	Управление образования Администрации Колышлейского района,  общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество образовательных учреждений - 1 учреждение (90 детей)
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	09.
	08 4 02 74343
	610
	1 061,100

	 
	4.1.2. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Пензенской области и средств бюджета Колышлейского района
	Управление образования Администрации Колышлейского района 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях - 136 чел. (13 чел. с учетом родительской платы, 16 чел. "Меридиан" с учетом родительской платы, 9 чел. участников СВО, 65 чел. в ТЖС, 17 чел. санаторий, 16 чел. Приморский) 
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	09.
	08 4 02 74341
	240
	184,868

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	320
	762,172

	 
	4.1.3. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  в каникулярное время за счет средств субсидий, предоставляемых из бюджета Пензенской области и средств бюджета Колышлейского района
	Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения, Администрация Колышлейского района, Министерство образования Пензенской области
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество детей, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 1148 (459 в ТЖС), из них - весна 250 чел., в т.ч. из семей находящихся в трудной жизненной ситуации 100 чел.; лето 648 чел., в т.ч. из семей находящихся в трудной жизненной ситуации 259 чел.; осень 250 чел., в т.ч. из семей находящихся в трудной жизненной ситуации 100 чел.
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	09.
	08 4 02 74342
	610
	3 564,532

	
	
	
	
	
	
	
	974
	07.
	09.
	08 4 02 74344
	110
	71,870

	
	
	
	
	
	
	
	974
	07.
	09.
	08 4 02 74344
	240
	1,230

	 
	Подпрограмма 5 "Предоставление субвенций и иных межбюджетных трансфертов на исполнение государственных полномочий в сфере образования Колышлейского района"
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения, дошкольные  образовательные учреждении
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	ВСЕГО
	 X  
	X 
	X 
	08.5.00 00000
	X 
	245 231,297

	
	
	
	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	 X  
	X 
	X 
	X 
	X 
	222 029,637

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	 X  
	X 
	X 
	X 
	X 
	23 201,660

	 
	Задача 5.2. "Меры социальной поддержки педагогических работников"
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	320
	13 813,900

	 
	5.2.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам Пензенской области работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, а также педагогическим работникам образовательных организаций, вышедшим на пенсию и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа, если общий стаж их работы в сельской местности, рабочих поселках(поселках городского типа) составляет не менее 10 лет
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	Доля педагогических работников пользующихся правом на меры социальной поддержки от общей численности обратившихся педагогических работников - 100 %
	Бюджет Пензенской области
	901
	10
	03.
	08 5 01 74240
	320
	602,000

	
	
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	
	
	974
	10
	03.
	08 5 01 74240
	240
	78,799

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	320
	13 133,101

	 
	Задача 5.3. "Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях"
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района, дошкольные образовательные  учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	42 473,200

	 
	5.3.1. Субвенция по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования   
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района
	01.01.2025
	31.12.2025
	Доля родителей пользующихся компенсацией части родительской платы от общей численности обратившихся - 100 %
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	09.
	08 5 01 76010
	240
	12,600

	
	
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	
	
	974
	10
	04.
	08 5 01 76010
	320
	200,000

	 
	5.3.2. Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организациях
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района, дошкольные образовательные  учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество учреждений осуществляющих деятельность по дошкольному образованию детей - 4 учреждений
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	01.
	08 5 01 76211
	610
	42 260,600

	 
	Задача 5.4. "Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях"
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	187 676,700

	 
	5.4.1. Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных общеобразовательных организациях 
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество общеобразовательных учреждений - 10 учреждений
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	02.
	08 5 01 76212
	610
	163 768,600

	
	
	
	
	
	
	
	974
	07.
	03.
	08 5 01 76213
	610
	1 689,200

	 
	5.4.2. Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организаций
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество учреждений осуществляющих деятельность по дошкольному образованию детей и общеобразовательных учреждений - 14 учреждений
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	09.
	08 5 01 76211
	240
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	974
	07.
	09.
	08 5 01 76212
	240
	32,800

	 
	5.4.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно- 142.
	Федеральный бюджет
	974
	07.
	02.
	08 5 Ю6 53030
	610
	22 186,100

	 
	Задача 5.5. "Меры направленные на привлечение молодых специалистов"
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	251,937

	 
	5.5.1. Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района, образовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Количество молодых специалистов - 0 чел.
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	01.
	08 5 01 76240
	610
	0,000

	
	
	
	
	
	Количество молодых специалистов - 4 чел.
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	02.
	08 5 01 76240
	610
	215,090

	
	
	
	
	
	Количество молодых специалистов - 1 чел.
	Бюджет Пензенской области
	974
	07.
	03.
	08 5 01 76240
	610
	36,847

	 
	Задача 5.7. "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций"
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 015,560

	 
	5.7.1.Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	Министерство образования Пензенской области, Управление образования Администрации Колышлейского района, общеобразовательные учреждения
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обеспечены выплаты ежемесячного
денежного вознаграждения советникам
директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - 13
	Федеральный бюджет
	974
	07.
	09.
	08 5 Ю6 50500
	610
	1 015,560

	Итого
	X
	X
	X
	X
	X
	418 390,589
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