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	АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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	от
	30 декабря 2025 года
	№
	403-п

	
р.п. Колышлей



О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 29.10.2013 № 463-п 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области от 23.09.2025 № 364-53/5 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Колышлейского района Пензенской области от 25.12.2024 № 311-45/5 «О бюджете Колышлейского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»» (с последующими изменениями), Порядком разработки и реализации муниципальных программ Колышлейского района Пензенской области, утвержденным постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 28.08.2020 № 239-п (с последующими изменениями), Перечнем муниципальных программ Колышлейского района Пензенской области, утвержденным постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 30.09.2013 № 405-п (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом муниципального района Колышлейский район Пензенской области,
Администрация Колышлейского района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области», утвержденную постановлением Администрации Колышлейского района Пензенской области от 29.10.2013 № 463-п следующие изменения, изложив её в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Информационный вестник Колышлейского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, курирующего вопросы экономического развития.
       Глава Колышлейского района                                                          
       Пензенской области                                                                              М.С. Максимов
Приложение                                                                                     

    УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Колышлейского района 

Пензенской области
 от 30 декабря 2025 года №403-п                
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
П А С П О Р Т
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	Наименование муниципальной программы
	
	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области» (далее – Муниципальная программа)

	
	
	

	Ответственный исполнитель

муниципальной программы 
	
	Администрация Колышлейского района Пензенской области

	
	
	

	Соисполнители

муниципальной программы


	
	Администрации поселений Колышлейского района Пензенской области (по согласованию),

сельскохозяйственные предприятия Колышлейского района всех форм собственности (по согласованию).

	
	
	

	Подпрограммы

муниципальной 

программы
	
	1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

2. Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района Пензенской области.

3.Регулирование численности безнадзорных  животных на территории Колышлейского района Пензенской области.

	
	
	

	Цели муниципальной программы
	
	- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

- комплексное развитие сельских территорий;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

	
	
	

	Задачи муниципальной программы
	
	- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
- вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;
- поддержка развития инфраструктуры агропродо-вольственного рынка; 

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
- повышение качества жизни сельского населения;

- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

	
	
	

	
	
	

	Целевые показатели муниципальной программы
	
	- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
- индекс производства продукции растениеводства
(в сопоставимых ценах);

- индекс производства продукции животноводства
(в сопоставимых ценах);

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; 

- рентабельность сельскохозяйственных организаций;

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).

	
	
	

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	
	2014–2030 годы

	
	
	

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	
	общий объем бюджетных ассигнований (в текущих ценах) на реализацию Муниципальной программы составляет  285171,471 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4047,000 тыс. рублей;

2015 год – 3494,847 тыс. рублей;

2016 год – 19520,685 тыс. рублей;

2017 год – 2627,100 тыс. рублей;

2018  год – 164,197 тыс. рублей;

2019 год – 1158,737 тыс. рублей;
2020 год – 1939,165 тыс. рублей;

2021 год – 1152,396 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 260,670 тыс. рублей;

2024 год – 14138,469 тыс. рублей;
2025 год – 56119,485 тыс. рублей;
2026 год – 173122,433 тыс. рублей;
2027 год – 1856,572 тыс. рублей;
2028 год – 1856,572 тыс. рублей;

2029 год – 1856,572 тыс. рублей;
2030 год – 1856,572 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 14438,121 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 760,300 тыс. рублей;

2015 год – 321,100 тыс. рублей;

2016 год – 9177,580 тыс. рублей;
2017 год – 1336,900 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 580,395 тыс. рублей;

2020 год – 753,393 тыс. рублей;

 2021 год – 218,393 тыс. рублей;

 2022 год – 0,000 тыс. рублей;
 2023 год – 0,000 тыс. рублей;
 2024 год – 0,000 тыс. рублей;
 2025 год – 0,000 тыс. рублей;
 2026 год – 256,660 тыс. рублей;
 2027 год – 258,350 тыс. рублей;
 2028 год – 258,350 тыс. рублей;
 2029 год – 258,350 тыс. рублей;
 2030 год – 258,350 тыс. рублей;
- средства бюджета Пензенской области – 243059,678
рублей из них по годам:

2014 год – 1334,600 тыс. рублей;

2015 год – 519,547 тыс. рублей;

2016 год – 9482,352 тыс. рублей;

2017 год – 1253,600 тыс. рублей;

2018 год – 164,197 тыс. рублей;

2019 год – 562,973 тыс. рублей;

2020 год – 1158,070 тыс. рублей;

 2021 год – 917,540 тыс. рублей;

 2022 год – 0,000 тыс. рублей;
 2023 год – 260,670 тыс. рублей;
 2024 год – 12169,719 тыс. рублей;
 2025 год – 49545,300 тыс. рублей;
 2026 год – 159298,222 тыс. рублей;
 2027 год – 1598,222 тыс. рублей;
 2028 год – 1598,222 тыс. рублей;
 2029 год – 1598,222 тыс. рублей;
 2030 год – 1598,222 тыс. рублей;
- средства бюджета Колышлейского района Пензенской области – 5803,404 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 188,100 тыс. рублей;

2015 год – 195,400 тыс. рублей;

2016 год – 860,753 тыс. рублей;

2017 год – 36,600 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 15,369 тыс. рублей;

2020 год – 27,702 тыс. рублей;
2021 год – 16,463 тыс. рублей;
 2022 год – 0,000 тыс. рублей;
 2023 год – 0,000 тыс. рублей;
 2024 год – 241,776 тыс. рублей;
 2025 год – 1002,841 тыс. рублей;
 2026 год – 3218,400 тыс. рублей;
 2027 год – 0,000 тыс. рублей;
 2028 год – 0,000 тыс. рублей;
 2029 год – 0,000 тыс. рублей;
 2030 год – 0,000 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 21870,268 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 1764,000 тыс. рублей;

2015 год – 2458,800 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;
 2021 год – 0,000 тыс. рублей;

 2022 год – 0,000 тыс. рублей;
 2023 год – 0,000 тыс. рублей;
 2024 год – 1726,974 тыс. рублей;
 2025 год – 5571,344 тыс. рублей;
 2026 год – 10349,150 тыс. рублей;
 2027 год – 0,000 тыс. рублей;
 2028 год – 0,000 тыс. рублей;
 2029 год – 0,000 тыс. рублей;
 2030 год – 0,000 тыс. рублей;



1. Общая характеристика сферы реализации 

Муниципальной программы

Приоритетами Муниципальной программы являются улучшение социально-экономических условий, формирование необходимой трудоресурсной базы, повышение заселенности сельских территорий Колышлейского района и улучшение их жизнеобеспечения.
Агропромышленный комплекс Колышлейского района Пензенской области и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики района, формирующими продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий района.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления комплексного развития сельских территорий, объёмы финансового обеспечения мероприятий, а также их целевые показатели.
В настоящее время сельское хозяйство активно развивается, но несмотря на это есть некоторые трудности, с которыми сталкиваются агропромышленные комплексы.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются:

- недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации;

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам сбыта в условиях несовершенства их инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей;

- медленные темпы социального развития сельских территорий, ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, а также сокращение сельской поселенческой сети.
Прогноз развития агропромышленного комплекса до 2030 года.
Динамика развития агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области до 2030 года будет формироваться под воздействием различных факторов. С  одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усилит вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики. 

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

- преодоление стагнации в подотрасли животноводства, создание условий для наращивания производства и импортозамещения мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов;

- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

- экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.

Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации подпрограмм.

В части основных показателей Государственной программы прогнозируются:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе продукции растениеводства, продукции животноводства;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
- уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельско-хозяйственных организаций;

- среднемесячная заработная плата по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.

В растениеводстве предстоит освоить современные технологии, методы и подходы, которые не только увеличат объем получаемой продукции, но и значительно улучшат ее качество.  Обновление и модернизация  сельскохозяйственной техники, использование  современных минеральных удобрений, применение семян высокоурожайных сортов и гибридов, также увеличат показатели по сбору урожая.
В животноводстве необходимо решить задачи по ускоренному наращиванию объемов производства мяса и молока, что  позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов при одновременном и полном их импортозамещении. Это связано с положительной динамикой развития  животноводства. 

Одновременно возрастут ресурсы для экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Кроме зерна и продуктов его переработки на внешний рынок возможно будет экспортировать продукцию животноводства.
2. Цели и задачи Муниципальной программы

Целями Муниципальной программы являются:

- повышение конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО;

- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропро-мышленного комплекса;

- устойчивое развитие сельских территорий;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;
- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в Муниципальную программу:

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

- поддержка малых форм хозяйствования;

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

- повышение качества жизни сельского населения;
- - развитие и совершенствование социальной инфраструктуры, повышение доступности социальных услуг;
- развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий;
- создание условий для эффективного использования земель сельско-хозяйственного назначения;
- в целях решения задач, направленных на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, к 2030 году планируется ввести в сельскохозяйственный оборот 4,6 тыс. га неиспользуемых земель;
- повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.
Для оценки наиболее существенных результатов реализации Муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм предназначены целевые показатели (индикаторы).

К общим целевым показателям (индикаторам) реализации Муниципальной программы относятся:

-  индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

-   индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);

-   индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;

-   рентабельность сельскохозяйственных организаций;

           -  среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства). 

Прогнозные значения целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении №1. 

Основные мероприятия Муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость страны, поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования в условиях расширения хозяйственных связей, устойчивое развитие сельских территорий и позитивное влияние на макроэкономические показатели страны. 

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач, определенных основополагающими документами в части развития агропромышленного комплекса, а именно для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и выполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 (далее – Доктрина) по направлениям сельскохозяйственного производства, рентабельность которых недостаточна для их самостоятельного эффективного развития.

Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно-целевого управления экономикой, охватывают все основные сферы агропро-мышленного производства – производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое и информационное обеспечение, институциональные преобразования и социальное развитие сельских территорий, а также управление реализацией Муниципальной программы.

Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие агропромышленного комплекса и его основных сфер, а также на получение высокого синергетического эффекта в целом по экономике Колышлейского района.

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы приведен в приложении № 5 к Муниципальной программе.
3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Муниципальную  программу предполагается реализовать в 2014–2030 годах.

4. Основные меры правового регулирования, направленные 

на достижение целевых показателей Муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2.

Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется на основе соглашения, заключенного с Министерством сельского хозяйства Пензенской области, которое предусматривает выполнение показателей программных мероприятий. 

Порядок предоставления предусмотренных Муниципальной программой субсидий из федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации, из бюджета Пензенской области устанавливается Правительством Пензенской области.

Условия и порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Колышлейского района устанавливаются Администрацией Колышлейского района Пензенской области.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы в разрезе основных мероприятий, приведены в приложении к Муниципальной программе.

При определении объемов финансирования подпрограмм учитывались условия и тенденции развития растениеводства и животноводства за последние 10-15 лет и прогноз до 2030 года по следующим параметрам:

- объем производства;

- себестоимость продукции и ее структура;

- цена реализации;

- уровень рентабельности;

- необходимость синхронизации мер стимулирования производства продукции с развитием ее переработки и реализации. 
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3;3.1;3.2.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета Колышлейского района приведено в приложении № 4;4.1;4.2.

Перечень мероприятий Муниципальной программы, в том числе инновационной направленности, с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приведен в приложении № 5.
6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы 

и меры управления рисками

При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам, в том числе относятся:

- макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития; 

- внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

- природные риски, связанные с размещением части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе как следствие утрата динамики роста производства, что приведет к падению объемов производства и снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Это негативно отразится на финансово-экономической устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДПРОГРАММА

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства»
П А С П О Р Т

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства»
	Наименование подпрограммы
	-
	Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

	
	
	

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	-
	Отдел по развитию сельского хозяйства и  предпринимательства Администрации Колышлейского района Пензенской области


	
	
	

	Соисполнители подпрограммы
	-
	Администрации поселений Колышлейского района Пензенской области (по согласованию)

	
	
	

	Цели подпрограммы
	-
	повышение конкурентоспособности региональной продукции растениеводства на внутреннем и внешнем рынках, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

	
	
	

	Задачи подпрограммы
	
	- увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства; 

- увеличение экспортного потенциала продукции растениеводства и продуктов ее  переработки;
- вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения

	
	
	

	Целевые показатели подпрограммы
	
	- производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерновых и зернобобовых, картофеля;
-ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения

	
	
	

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	
	2014–2030 годы



	
	
	

	Объем и источники финансирования

подпрограммы (по годам)
	
	общий объем бюджетных ассигнований (в текущих ценах) на реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» – 2346,600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 696,600 тыс. рублей;

2015 год – 1500,000 тыс. рублей;

2016 год – 150,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;
 2021 год – 0,000 тыс. рублей;

 2022 год – 0,000 тыс. рублей;
 2023 год – 0,000 тыс. рублей;
 2024 год – 0,000 тыс. рублей;
 2025 год – 0,000 тыс. рублей;
 2026 год – 0,000 тыс. рублей;
 2027 год – 0,000 тыс. рублей;
 2028 год – 0,000 тыс. рублей;

 2029 год – 0,000 тыс. рублей;

 2030 год – 0,000 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета в объеме-0,000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей;
2026 год – 0,000 тыс. рублей;
2027 год – 0,000 тыс. рублей;
2028 год – 0,000 тыс. рублей;

2029 год – 0,000 тыс. рублей;

2030 год – 0,000 тыс. рублей;
- средства бюджета Пензенской области в объеме-0,000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2021 год - 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей;
2026 год – 0,000 тыс. рублей;
2027 год – 0,000 тыс. рублей;
2028 год – 0,000 тыс. рублей;

2029 год – 0,000 тыс. рублей;

2030 год – 0,000 тыс. рублей;
- средства бюджета Колышлейского района Пензенской области  –366,600 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 66,600 тыс. рублей;

2015 год – 150,000 тыс. рублей;
2016 год – 150,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей; 
 2021 год – 0,000 тыс. рублей;

 2022 год – 0,000 тыс. рублей;
 2023 год – 0,000 тыс. рублей;
 2024 год – 0,000 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1980,000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 630,000тыс. рублей;

2015 год – 1350,000 тыс. рублей;

2016 год – 2021 год - 0,000 тыс. рублей;
 2022 год - 0,000 тыс. рублей;
 2023 год – 0,000 тыс. рублей;
 2024 год – 0,000 тыс. рублей.


 2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;

 2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей;
2026 год – 0,000 тыс. рублей;
                                                  2027 год – 0,000 тыс. рублей;
                                                 2028 год – 0,000 тыс. рублей;

                                                 2029 год – 0,000 тыс. рублей;

                                                 2030 год – 0,000 тыс. рублей;
                                                  - средства внебюджетных источников в объеме 1980,000                          

                                                  тыс. рублей, из них по годам:
    2014 год – 630,000 тыс. рублей;
      2015 год – 1350,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;

 2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей;
2026 год – 0,000 тыс. рублей;
                                                  2027 год – 0,000 тыс. рублей;
                                                2028 год – 0,000 тыс. рублей;

                                                2029 год – 0,000 тыс. рублей;

                                                2030 год – 0,000 тыс. рублей;
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем и обоснование включения 


в Муниципальную программу


Подпрограмма охватывает подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству продукции растениеводства, их первичной и глубокой переработке, логистику рынков.

Низкий уровень селекции и семеноводства, применяемых технологий и технических средств, недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями и средствами защиты растений, изношенность материально-технической базы производства и переработки не позволяют производителям получать, а переработчикам вырабатывать конкурентоспособную продукцию. 

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

- комплексная модернизация материально-технической базы производства, переработки и подработке продукции растениеводства, сырья и продовольствия;

- увеличение экспортного потенциала; 
- повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

II. Цели, задачи подпрограммы


Целью мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства является повышение конкурентоспособности региональной продукции растениеводства, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по увеличению объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства, а также увеличить экспортный потенциал продукции растениеводства и продуктов ее переработки.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

       - производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

                  - зерновых и зернобобовых, картофеля, сахарной свеклы;
                  - вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и  развитие мелиоративного комплекса.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2030 году:

увеличение производства зерна – до 200 тыс. тонн, 
К 2030 году – ввести в оборот 4,6 тыс. га неиспользуемых земель.
III. Сроки реализации подпрограммы

Данная подпрограмма успешна начала реализовываться с 2014 года и предусматривает дальнейшее развитие до 2030 года.
IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1. «Поддержка картофелеводства  на территории района».
Реализация мероприятия по развитию растениеводства направлена на создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественной отрасли растениеводства и увеличения объемов производства продукции растениеводства.

В рамках осуществления этого мероприятия планируется:

- развитие традиционных подотраслей сельского хозяйства; 

Финансирование мероприятия планируется осуществлять за счет средств бюджета Колышлейского района и бюджета Пензенской области.  
2. «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса».
           Ввод в оборот всех неиспользуемых плодородных земель сельскохозяйственного назначения, в первую очередь черноземных, является первоочередной задачей земледельцев. С точки зрения продовольственной безопасности и развития сельских территорий, особое значение для района имеет повышение эффективности использования данных участков. 
           При организации эффективного землепользования должны повыситься результативность всех остальных возможностей, которые непосредственно связаны с земельно-имущественным комплексом.

Финансирование мероприятия планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области по следующему направлению:

           - субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков на   проведение кадастровых работ.
V. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование производится согласно порядку предоставления поддержки КФХ на развитие продукции растениеводства и картофелеводства на территории Колышлейского района.

подпрограмма

 «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

П А С П О Р Т

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 

Колышлейского района Пензенской области»  

	Наименование подпрограммы
	–
	Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района Пензенской области 

	Ответственный исполнитель 
подпрограммы
	–
	Администрация Колышлейского района Пензенской области (отдел по развитию сельского хозяйства и предпринимательства)


	Соисполнители подпрограммы
	–
	Администрации поселений Колышлейского района Пензенской области, 
Отдел муниципального хозяйства и архитектуры Администрации Колышлейского района Пензенской области,

Отдел образования Администрации Колышлейского района Пензенской области;

ГБУЗ «Колышлейская районная больница»


	Цели  и задачи

Подпрограммы
Задачи 

подпрограммы
	
	– создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

– стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

– формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
– удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

 -улучшение материально-технической базы и условий обучения в сельских учреждениях образования;

-популяризация достижений в сфере развития сельских территорий

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 
	
	–ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов (количество);

-строительство фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в Колышлейском районе Пензенской области;

-развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
-благоустройство сельских поселений


	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	–
	2014 - 2030 годы


	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) 
	–
	Общий объем финансирования подпрограммы  составляет – 278317,348 тыс. рублей, в том числе по годам 

2014 год – 2819,900тыс. рублей;
2015 год – 1735,800 тыс. рублей;
2016 год – 19338,193 тыс. рублей;
2017 год – 2545,800 тыс. рублей;

2018  год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 1075,838 тыс. рублей;

2020 год – 1939,165 тыс. рублей;
2021 год – 1152,396 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 13815,850 тыс. рублей;
2025 год – 55657,185 тыс. рублей;
2026 год – 172660,133 тыс. рублей;
2027 год – 1394,272 тыс. рублей;
2028 год – 1394,272 тыс. рублей;

2029 год – 1394,272 тыс. рублей;

2030 год – 1394,272 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета в объеме-14438,121 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 760,300 тыс. рублей;
2015 год – 321,100 тыс. рублей;
2016 год – 9177,580 тыс. рублей;
2017 год – 1336,900 тыс. рублей;

2018  год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 580,395 тыс. рублей;

2020 год – 753,393 тыс. рублей;
2021 год – 218,393 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год –0,000 тыс. рублей;
2026 год –256,660 тыс. рублей;
2027 год –258,350 тыс. рублей;
2028 год –258,350 тыс. рублей;
2029 год –258,350 тыс. рублей;
2030 год –258,350 тыс. рублей;
- средства бюджета Пензенской области в объеме- 238552,154 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 804,100 тыс. рублей;
2015 год – 260,500 тыс. рублей;
2016 год – 9449,860 тыс. рублей;
2017 год – 1172,300 тыс. рублей;

2018  год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 480,074 тыс. рублей;

2020 год – 1158,070 тыс. рублей;
2021 год – 917,540 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 11847,100 тыс. рублей;
2025 год – 49083,00 тыс. рублей;

2026 год – 158835,922 тыс. рублей;
2027 год – 1135,922 тыс. рублей;
2028 год – 1135,922 тыс. рублей;

2029 год – 1135,922 тыс. рублей;

2030 год – 1135,922 тыс. рублей;
- средства бюджета Колышлейского района Пензенской области в объеме-5436,804  тыс. рублей, из них по годам:

2014 год –121,500 тыс. рублей;
2015 год – 45,400 тыс. рублей;
2016 год – 710,753 тыс. рублей;
2017 год – 36,600 тыс. рублей;

2018  год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 15,369 тыс. рублей;

2020 год – 27,702 тыс. рублей;
2021 год – 16,463 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 241,776 тыс. рублей;
2025 год –1002,841 тыс. рублей;
2026 год –3218,400  тыс. рублей;
2027 год – 0,000 тыс. рублей;
2028 год – 0,000 тыс. рублей;

2029 год – 0,000 тыс. рублей;

2030 год – 0,000 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников в объеме-19890,268 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1134,000 тыс. рублей;
2015 год –1108,800 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018  год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 1726,974 тыс. рублей.
2025 год –5571,344 тыс. рублей.
2026 год –10349,150 тыс. рублей.
2027 год – 0,000 тыс. рублей;
2028 год – 0,000 тыс. рублей;

2029 год – 0,000 тыс. рублей;

2030 год – 0,000 тыс. рублей.


1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание

основных проблем и обоснование ее разработки.
На территории Колышлейского района располагается 8 сельских поселений. Общая площадь сельской территории Колышлейского  района составляет 1675кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 153915 га.

Для ведения сельскохозяйственного производства Колышлейский  район обладает значительным потенциалом. На  конец 2025 года площадь пашни составляла 120427 га, в т.ч. в сельскохозяйственном обороте - 116327га, временно не используется – 1200 га. Введено в оборот 323 га.  
     Основными производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории района  является производство сельскохозяйственной продукции.

     Соотношение продукции растениеводства и животноводства в общем объеме производства в 2025 году составило 60 % и 40% соответственно. Сельскохозяйственный комплекс района специализируется на производстве зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, кормовых культур, молока, выращивании молодняка КРС, свиней и птицы.
     Отрасль растениеводства в целом имеет положительную динамику. Основными производителями зерна, подсолнечника являются как крупные сельскохозяйственные предприятия, так и малые формы хозяйствования.

     В 2025 году посеяно 50594 га – зерновых. Технических культур посеяно на площади - 38410 га  в т.ч. подсолнечника – 16354 га, кормовых  культур – 4972 га;  картофеля – 437 га , овощей – 59 га. 

     Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2025 года составляет 20175 человек, из которых 12435 человек сельское население. Личное подсобное хозяйство имеют 8772 человек.
Сложившаяся ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития сельского хозяйства. Район нуждается в комплексном развитии территорий. 
Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Колышлейского района на конец 2024 года составила 693,75 тыс. кв. метров, в том числе: 
· многоквартирные жилые дома -  250,8 тыс. кв.м ( 36,2 %); 

· индивидуальные жилые дома.  – 442,9 тыс. кв.м ( 63,8%).

     Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 100%, сетевым газоснабжением – 100%.
     В 2025 году в селах района функционировали 16 фельдшерско-акушерских пунктов (далее-ФАП), 3 врачебных амбулатории, 4 фельдшерских пункта и 1 районная больница.
     В сельской местности Колышлейского района на начало 2025 - 2026 учебного года функционировало 10 общеобразовательных школ, из них 8 сельских и 5 их филиалов, рассчитанных на 3800 ученических мест. Тогда как общее количество учащихся на 2025-2026 г.г. составило 1589 человек. В ряде школ отсутствуют школьные спортзалы, пищеблок, требуют серьезного ремонта школьные помещения, в том числе помещения, отведенные для пребывания групп дошкольного образования.
     За последнее десятилетие в селах Колышлейского района число действующих учреждений клубно-досугового типа уменьшилось всего 35 единиц. Районный дом культуры - 1 (сельских филиалов:14), районная библиотека 1 (13 сельских филиалов библиотек), 1 Детская школа искусств (5 филиалов ДШИ). Библиотечный фонд значительно уменьшился. Отсутствует система обслуживания жителей периферийных сельских поселений передвижными средствами культуры. В проведении ремонтно-строительных работ из действующих учреждений культуры нуждаются 73% 
     На территории Колышлейского района действуют 78 спортивных сооружений, из них плоскостных – 56 единиц. Уровень обеспеченности сельского населения плоскостными сооружениями  невысокий и составляет чуть более 50%. 

     Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития села. Проведенная за последние годы работа по газификации сельских населенных пунктов Колышлейского района позволила снять остроту этой жизненно важной проблемы. По состоянию на 01.01.2024 сетевым газом обеспечено 100%  жилищного фонда сельских поселений района. 

     На этот же период распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 57 водозаборов (55 артезианских скважин, 2 открытых водозабора), 36 водопроводных башен, 607,86 км водопроводных сетей. На 01.01.2024 год система водоснабжения сельских поселений Колышлейского района обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

    На 01.01.2024 год амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Колышлейского района около 80%. 

     На этот же период около 63% объектов водоснабжения требует срочной замены.

     Около 98% площади жилищного фонда в сельских поселениях Колышлейского района подключены к водопроводным сетям. Еще 1,7% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 0,3% сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.
     Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации. Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.

     Одним из ключевых преимуществ настоящей Программы является использование при ее разработке положительного опыта по решению социальных проблем сельского развития при ранее реализованной муниципальной программы «Социальное развитие села до 2013 года». За период 2011 - 2013 годы в рамках  программы было введено 73,5 кв.м., приобретено -274,1 кв.м. жилья, улучшили свои жилищные условия 5 сельских семей, в том числе 3 молодых семьи. 
За период 2014 - 2024 годы в рамках  программы было введено 32308 кв.м., приобретено – 997,9 кв.м. жилья,  обеспечены жильем  53 сельских молодых семьи, в том числе 3 многодетные. 599,9 кв.м. ИЖС было введено в эксплуатацию.
     Таким образом, необходимость разработки и реализации  подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района  Пензенской области» (далее – подпрограмма) обусловлена:
а) улучшением социально-экономических и экологических условий жизнедеятельности сельского населения для формирования необходимой демографической и трудоресурсной базы;

б) повышением заселенности сельских территорий, формированием сбалансированной системы расселения, сохранением многообразия типов сельских населенных пунктов и улучшение их жизнеобеспечения для повышения уровня и эффективности использования природных  ресурсов.
2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями реализации подпрограммы являются:

-  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

В рамках Программы предполагается решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий, граждан проживающих на сельских территориях;

- обеспечение занятости сельского населения;

- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

3. Сроки  реализации Подпрограммы

Период реализации Подпрограммы - 2014  - 2030 годы. 

4.Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»

        Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предполагается осуществлять путем:

- предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования, с участием средств бюджета Пензенской области, бюджетов муниципальных районов, а также собственных и (или) заемных средств участников мероприятий Программы на строительство (приобретение) жилья в сельской местности;

- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

- увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

В процессе реализации указанных мероприятий при привлечении гражданами средств ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья средства государственной поддержки, предоставляемые в форме социальных выплат, могут быть направлены гражданами на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам.

  Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, согласно приложению к  Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (с последующими изменениями).

Порядок формирования и утверждения сводных списков участников мероприятий - получателей социальных выплат и порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности устанавливается и утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Реализация указанных мероприятий позволит:

- улучшить жилищные условия сельских семей и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;

- привлечь для финансового обеспечения средства внебюджетных источников финансирования;

- создать условия для улучшения демографической ситуации в сельской местности;
- создать условия для закрепления молодых специалистов в сельской  местности.
В 2022 году на территории Трескинского сельсовета ООО «Красная Горка» завершило  строительство объекта: «Комплекс по приёму, очистке и сушке зерна с участком хранения вместимостью 135 760 м3». Общая стоимость проекта составила 1,4 млрд. руб. Строительство осуществлялось за счёт собственных и заемных средств. Установлено высокопроизводительное оборудование: сушилки общей мощностью 240 тонн/час, новейшее транспортное и очистительное оборудование - четыре сепарационные машины, два автоприемника мощностью  5000 тонн в день. Мощность отгрузки на две линии а/т - 2500 тонн в сутки. На территории комплекса расположена производственно-техническая лаборатория, которая оснащена современным оборудованием для контроля качества зерна. 
В 2025 году  принято 45 тыс. тонн зерна. Общая единовременная мощность хранения составляет 100 тыс. тонн. На объекте трудятся 28 человек.
 Продолжается реализация инвестиционных проектов ООО «АПК «ДАМАТЕ». Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, завершил монтаж оборудования на новом комбикормовом заводе мощностью 50 тонн кормов в час в р.п. Колышлей Пензенской области. Ввод ККЗ в эксплуатацию состоялся в конце 2022 года. Запуск объекта увеличил суммарную годовую мощность кормопроизводства «Дамате» на 70% с 522 до 886 тысяч тонн. 
Завод находится на одной площадке с элеватором, который компания приобрела в 2019 году. Проект по модернизации элеватора и строительству нового комбикормового завода стоимостью 3,5 млрд рублей был запущен в 2021 году.
В рамках модернизации Колышлейского элеватора «Дамате» увеличила его вместимость на 37,5 тысячи тонн до 93 тысяч тонн единовременного хранения. Здесь же построена площадка под хранение зерна в полимерных рукавах вместимостью 50 тысяч тонн. Таким образом, совокупная вместимость зернохранилищ компании выросла до 352 тысяч тонн.

В результате реализации проекта было создано более 220 рабочих мест.
5. Основное мероприятие

«Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в Колышлейском  районе Пензенской области»
           Согласно приказу Министерства здравоохранения Пензенской области от 19.08.2015 № 290 «О мероприятиях, направленных на повышение доступности оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Пензенской области» (в редакции от 17.12.2020), руководствуясь «Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», утвержденного приказом Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ от 15.05.2012 № 543н (с последующими изменениями), утверждена с 01.12.2015г. схема территориального планирования организации первичной медико-санитарной помощи жителям регионов Пензенской области.
За время существования Программы в период с 2020 - 2024 года на сельских территориях Колышлейского района было установлено  16  ФАПов. Отремонтированы  3 врачебных амбулатории и проведен ремонт 1 районной больницы.
6. Основное мероприятие 

«Развитие сети  автомобильных дорог общего пользования местного значения»

         В 2015 году строительство автомобильной дороги к деревне Карауловка Колышлейского района Пензенской области  было выполнено в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий Колылейского района Пензенской области».

                             Строительство автомобильной дороги поспособствовало улучшению условий движения транспорта, затрат по перевозке грузов и пассажиров. Что в свою очередь отразилось на  расширении хозяйственных связей.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», на территории Колышлейского района Пензенской области в 2024 году был проведён ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с.Сумы», протяженностью 1,170 км. Автомобильная дорога «Подъезд к с. Сумы» является съездом к автомобильной дороге «с.Трескино-д.Надеждино».
В 2025-2026 годах  в рамках данной программы планируется отремонтировать участок  автомобильной дороги «с.Трескино-д.Надеждино», протяжённостью 7,1 км. 
7. Основное мероприятие

«Благоустройство сельских территорий»
         Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

        Обустройство площадок накопления твердых бытовых (коммунальных) отходов.
8. Объемы и источники финансирования.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджетов Пензенской области и Колышлейского  района, а также собственных средств молодых семей для частичной оплаты стоимости приобретения (строительства) жилья. 

В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подпрограммных мероприятий подлежат ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей всех уровней бюджета и внебюджетных источников. 
9. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется исполнителями в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации Управление реализацией Подпрограммы осуществляет отдел по развитию сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Колышлейского района Пензенской области. 

Главным условием успешной реализации Подпрограммы является своевременное выполнение и финансирование мероприятий Подпрограммы

10. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы

Реализация указанных мероприятий позволит:

-улучшить жилищные условия сельских семей и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;

-создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи;

-привлечь для финансового обеспечения средства внебюджетных источников финансирования, а также средства федерального бюджета;

-создать условия для улучшения демографической ситуации в сельской местности;

-улучшить материально-техническую базу и условия  обучения в сельских учреждениях образования;
-благоустройство сельских поселений.                                                                                
подпрограмма

«РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
П А С П О Р Т

подпрограммы «Регулирование численности безнадзорных животных на территории Колышлейского района Пензенской области»
	Наименование подпрограммы
	
	Регулирование численности безнадзорных животных на территории Колышлейского района Пензенской области

	
	
	

	Ответственный исполнитель 
подпрограммы
	
	Администрация Колышлейского района Пензенской области 

	
	
	

	Соисполнители подпрограммы
	
	нет

	
	
	

	Цели подпрограммы
	
	-защита животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных и птиц

	
	
	

	Задачи подпрограммы
	
	-реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных и птиц; 

	
	
	

	Целевые показатели подпрограммы
	
	 -проведение профилактических мероприятий против заразных и иных болезней животных;

	
	
	

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	
	2014-2030 год



	
	
	

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
	
	Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет–4507,524 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2014 год – 530,500 тыс. рублей;

2015 год – 259,047 тыс. рублей;

2016 год – 32,492 тыс. рублей;

2017 год – 81,300 тыс. рублей;

2018 год – 164,197 тыс. рублей;

2019 год – 82,899 тыс. рублей;

2020 год – 0,000тыс. рублей;
 2021 год – 0,000 тыс. рублей;

 2022 год – 0,000 тыс. рублей;
 2023 год – 260,670 тыс. рублей;
 2024 год – 322,619 тыс. рублей;
 2025 год – 462,300 тыс. рублей;
 2026 год – 462,300 тыс. рублей;
 2027 год – 462,300 тыс. рублей;
 2028 год – 462,300 тыс. рублей;

 2029 год – 462,300 тыс. рублей;

 2030 год – 462,300 тыс. рублей;
- средства бюджета Пензенской области –4507,524 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 530,500 тыс. рублей;

2015 год – 259,047 тыс. рублей;

2016 год – 32,492 тыс. рублей;

2017 год – 81,300 тыс. рублей;

2018 год – 164,197 тыс. рублей;

2019 год – 82,899 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
 2022 год – 0,000 тыс. рублей;
 2023 год – 260,670 тыс. рублей;
 2024 год – 322,619 тыс. рублей.
 2025 год – 462,300 тыс. рублей.
 2026 год – 462,300 тыс. рублей;
 2027 год – 462,300 тыс. рублей;
 2028 год – 462,300 тыс. рублей;

 2029 год – 462,300 тыс. рублей;

 2030 год – 462,300 тыс. рублей.



I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем и обоснование включения 

в программу

Основные стратегические цели Управления ветеринарии Пензенской области определены исходя из полномочий в установленной сфере деятельности в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии» (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 21 апреля 2005 года №796-ЗПО «О ветеринарии в Пензенской области» (в ред. от 07.09.2022 г.).

Основная часть затрат на проведение ветеринарных мероприятий по Пензенской области приходится на покупку биопрепаратов и дезинфицирующих средств.

Ветеринарной службой области с целью профилактики карантинных особо опасных заболеваний животных проводится вакцинирование и ревакцинирование.
Однако эпизоотическая обстановка по опасным заболеваниям за последние пять лет в Пензенской области остается напряженной.

Особенно напряженной остается эпизоотическая обстановка по бешенству диких плотоядных животных. 
В настоящее время Колышлейский район благополучен по туберкулезу крупного рогатого скота.

Лейкоз крупного рогатого скота при лабораторных исследованиях выявляется во всех районах области. Основная задача оздоровить от лейкоза племенные хозяйства и крупные животноводческие фермы.

В результате проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не допущено в реализацию на рынках городов и районов области недоброкачественной продукции по причинам выявления инвазионных болезней сельскохозяйственных животных (финноз, эхинококкоз, фасциолез, дикроцелиоз др.). 

Социально-экономические преобразования агропромышленного комплекса, связанны с созданием новых форм собственности в производстве, переработке, хранении и реализации животноводческой продукции. Нестабильность экономики усиливает риск возникновения и распространения острых инфекционных болезней животных на территории области, требует новых подходов к решению данных проблем, постоянного совершенствования кадрового состава Управления, повышение квалификации ветеринарных специалистов, обеспечение современным оборудованием и специальным автотранспортом.

В связи с этим возрастает роль общих и специфических мероприятий, направленных на профилактику карантинных, особо опасных заболеваний, создание устойчивого благополучия и недопущение случаев возникновения заболеваний среди животных.

Проводится постоянное совершенствование кадрового состава работников аппарата Управления, повышение квалификации ветеринарных специалистов, обеспечение ветеринарной сети современным оборудованием и специальным автотранспортом.

В целях создания устойчивого благополучия, защиты животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации заразных и иных болезней животных и птиц разработана настоящая подпрограмма.

Подпрограмма способствует реализации государственной политики по профилактике особо опасных болезней животных.

II. Цели и задачи подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является защита животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация инфекционных, инвазионных и иных болезней животных и птиц.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных и птиц;
- регулирование численности безнадзорных животных.
Для решения данных задач ветеринарная служба области проводит следующие мероприятия:

- организационно-хозяйственные: очистка, отмывка животноводческих помещений после зимовки, дезинфекция. Осуществление постоянного эпизоотического мониторинга, обследование хозяйств, осуществление контроля за содержанием скотомогильников, за благоустройством животноводческих ферм, за перегруппировкой и движением животных;

- специальные: профилактика, диагностика, лечение (своевременные диагностические исследования на туберкулез, лептоспироз, листериоз и другие болезни);

- внедрение современных высокоэффективных лечебных и диагностических технологий.

Для выполнения качественной диагностики болезней животных необходима закупка современного оборудования и приборов (ПЦР, ИФА), которые при минимальных затратах рабочего времени позволяют точно и своевременно поставить диагноз, предупредить распространение болезни и ликвидировать ее.

Обеспеченность спецавтотранспортом позволяет улучшить и ускорить проведение профилактических мероприятий.

Для обеспечения ветеринарными специалистами ведется агитационная работа среди выпускников школ для поступления в средние и высшие учебные заведения по ветеринарным специальностям.

Для осуществления функций за соблюдением законодательства в установленной сфере деятельности необходимы мероприятия, направленные на создание экономических и организационно-правовых условий деятельности Управления ветеринарии, а также на эффективное использование выделяемых на эти цели бюджетных средств.

III. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014–2030 годах.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий.

1. Основное мероприятие

«Защита животных от болезней, общих для человека и животных. 

Предупреждение, ликвидация заразных и иных болезней животных, а также  птиц»

Целями основного мероприятия по защите животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация инфекционных, инвазионных и иных болезней животных и птиц является создание устойчивого благополучия и недопущение случаев возникновения заболевания людей болезнями, общих для животных и человека. Не допустить такие болезни, как бруцеллез, туберкулез, эмкар, бешенство, сибирская язва; особо опасные болезни птиц – это грипп птиц и болезнь Ньюкасла.

Механизм реализации основного мероприятия предусматривает:

- осуществление деятельности Управления ветеринарии Пензенской области во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, иными исполнительными органами государственной власти Пензенской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Пензенской области и  другими организациями, направленной на реализацию мероприятий Государственной программы;

- реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных и птиц;

- осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Пензенской области.

  В рамках основного мероприятия предусматриваются расходы на:

- исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по регулированию численности безнадзорных животных
Реализация мероприятия направлена на повышение доступности и качества оказания государственных услуг в сфере ветеринарии, привлечение и удержание высокопрофессиональных кадров, создание условий для оптимизации сети и развитие материально-технической базы государственных ветеринарных учреждений, в отношении которых Управление ветеринарии осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учреждения ветеринарии), в том числе за счет более активного привлечения средств из внебюджетных источников, выполнения публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме. 

Показатели результативности реализации мероприятий приведены в приложении № 6 .

V. Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведены в приложении.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

«Развитие агропромышленного комплекса

Колышлейского района Пензенской области»
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель
	Администрация Колышлейского района Пензенской области

	
	

	Nп\п
	Наименование целевого    
показателя
	Единица 
измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»

	1

1
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	проценты к предыдущему году
	103,2
	102,2
	101,9
	102,4
	101,7
	100,3
	100,1
	100,4
	100,9
	101,5
	101,5
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7
	101,7

	2

2
	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
	проценты к предыдущему году
	101,6


	101,6
	101,8
	102,2
	101,3
	100,3
	100,0
	100,4
	100,6
	100,9
	100,9
	101,0
	101,0
	101,0


	101,0
	101,0


	101,0



	3

3
	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
	проценты к предыдущему году
	105,1
	102,6
	102,2
	102,6
	101,9
	100,4
	100,4
	100,6
	101,4
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5
	102,5

	4
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства


	проценты к предыдущему году
	104,1
	104,2
	104,3
	104,5
	104,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	55
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций
	проценты
	112,8
	13


	13
	13
	13,9
	85
	85
	100

	100
	8100
	100
	8100
	100
	1100
	100
	1100
	1100

	66
	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
	рубль
	15180
	16056
	17312
	18125
	23157
	23851
	24566
	34020
	42771
	48318
	50750
	61449
	54749
	55664


	56125
	57287
	58941

	Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

	1
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	картофеля
	тыс. тонн
	116,6
	116,7
	116,7
	116,9
	116,9
	13,6
	 13,6
	5,3
	6,0
	8.6
	4,5
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	11.2
	Ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
	тыс. га
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	 1,5
	1,0
	0,6
	0,5
	0,1
	0,3
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района Пензенской области»

	12.1
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего
	м2
	00,27
	00,264
	00,324
	00,264
	00,264
	0,092
	0,126
	 0,072
	0,000
	00,000
	0,000
	0,000
	0,072
	0,072
	0,062
	0,062
	0,052

	2

22.2
	Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов общей практики в Колышлейском районе Пензенской области
	к-во
	-
	-
	1

1
	-
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	22.3
	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	м
	-
	-
	1712,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1170,0
	7100,0
	-
	-
	
	
	

	42.4
	Благоустройство сельских поселений
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Регулирования численности безнадзорных животных на территории Колышлейского района Пензенской области»

	3

3.1
	Отлов, содержание безнадзорных животных
	гол.
	50
	50
	28
	28
	25
	25
	-
	-
	0
	-

33
	44
	49
	-

63
	63
	63
	63
	63


 Приложение № 2

к Муниципальной программе

«Развитие агропромышленного комплекса

Колышлейского района Пензенской области»

С В Е Д Е Н И Я

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения 

нормативного правового  акта


	Наименование органа  местного самоуправления Колышлейского района,  ответственного за    подготовку нормативного правового акта
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3 
	4
	5

	1 
	Программа  «Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»  

	1.1 
	Решение Собрания представителей Колышлейского района
	О бюджете Колышлейского  района на очередной финансовый год  и плановый период
	Администрация Колышлейского района Пензенской области 
	2014-2030
годы

	1.2
	Решение Собрания представителей Колышлейского района
	О внесении  изменений в решение Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района на очередной финансовый год и плановый период
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	2014-2030 годы

	2 
	Подпрограмма1  «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Колышлейского района Пензенской области»

	2.1 
	Решение Собрания представителей Колышлейского района
	О бюджете Колышлейского  района на очередной финансовый год  и плановый период
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	2014-2030
годы

	2.2
	Решение Собрания представителей Колышлейского района
	О внесении  изменений в решение Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района на очередной финансовый год и плановый период
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	2014-2030
годы

	3
	Подпрограмма2 «Комплексное развитие сельских территорий в Колышлейском районе 

Пензенской области»

	3.1
	Решение Собрания представителей Колышлейского района
	О бюджете Колышлейского  района на очередной финансовый год  и плановый период
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	2014-2030
годы

	3.2
	Решение Собрания представителей Колышлейского района
	О внесении  изменений в решение Собрания представителей  Колышлейского района о бюджете Колышлейского района на очередной финансовый год и плановый период
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	2014-2030
годы

	4
	Подпрограмма 3 « Регулирование  численности  безнадзорных  животных  на территории  Колышлейского  района»



	
	

	4.1 
	Решение Собрания представителей Колышлейского района
	О бюджете Колышлейского  района на очередной финансовый год  и плановый период
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	2014-2030
годы

	4.2
	Решение Собрания представителей Колышлейского района
	О внесении  изменений в решение Собрания представителей Колышлейского района о бюджете Колышлейского района на очередной финансовый год и плановый период
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	2014-2030
годы


Приложение № 3
к Муниципальной программе 

«Развитие агропромышленного комплекса
 Колышлейского района Пензенской области»
Р Е С У Р С Н О Е   О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

реализации муниципальной программы 

«Развития агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области» 
за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы
	Ответственный исполнитель 
муниципальной программы
	Администрация Колышлейского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	(указать наименование органа местного самоуправления Колышлейского района или структурного подразделения Администрации Колышлейского района или муниципального бюджетного учреждения Колышлейского района)

	
	
	
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Муниципальная программа
	«Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»
	всего
	4047,00
	3494,847

	
	
	
	бюджет Колышлейского района Пензенской области
	188,100
	195,400

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	1334,600
	519,547

	
	
	
	иные источник

 (федеральный бюджет)
	760,300
	321,100

	
	
	
	иные источники (внебюджетные средства)
	1764,00
	2458,800

	1.


	Подпрограмм1


	«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Колышлейского района Пензенской области»
	всего
	696,600
	1500,000

	
	
	
	бюджет Колышлейского района Пензенской области
	66,600
	150,000

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	0,000
	0,000

	
	
	
	иные источник

 (федеральный бюджет)
	0,000
	0,000

	
	
	
	иные источники (внебюджетные средства)
	630,000
	1350,000

	6


	Подпрограмма2


	«Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района Пензенской области»


	всего
	2819,900
	1735,800

	
	
	
	бюджет Колышлейского района Пензенской области
	121,500
	45,400

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	804,100
	260,500

	
	
	
	иные источник

 (федеральный бюджет)
	760,300
	321,100

	
	
	
	иные источники (внебюджетные средства)
	1134,000
	
1108,800

	7


	Подпрограмма3

	«Регулирование численности безнадзорных животных на территории Колышлейского района»


	всего
	530,500
	259,047

	
	
	
	бюджет Колышлейского района Пензенской области
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	530,500
	259,047

	
	
	
	иные источник

 (федеральный бюджет)
	0,000
	0,000

	
	
	
	иные источники (внебюджетные средства)
	0,000
	0,000


Приложение № 3.1
к Муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса

 Колышлейского района Пензенской области»
Р Е С У Р С Н О Е   О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

реализации муниципальной программы 

«Развития агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области» 

за счет всех источников финансирования на 2016-2018 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
(указать наименование органа местного самоуправления Колышлейского района или структурного подразделения Администрации Колышлейского района или муниципального учреждения Колышлейского района Пензенской области)

	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы
	Источники финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа
	«Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»
	всего
	19520,685
	2627,100
	164,197

	
	
	
	бюджет Колышлейского района Пензенской области
	860,753
	36,600
	0,000

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	9482,352
	1253,600
	164,197

	
	
	
	иные источники (федеральный бюджет)
	9177,580
	1336,900
	0,000


	1.
	Подпрограмма1
	«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Колышлейского района Пензенской области»
	всего
	150,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	бюджет Колышлейского района Пензенской области
	150,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	иные источники
	0,000

	0,000
	0,000

	2.
	Подпрограмма2
	«Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района Пензенской области»
	всего
	19338,193
	2545,800
	0,000

	
	
	
	бюджет Колышлейского района Пензенской области
	710,753
	36,600
	0,000

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	9449,860
	1172,300
	0,000

	
	
	
	иные источники (федеральный бюджет)
	9177,580
	1336,900
	0,000

	3.
	Подпрограмма3
	«Регулирование численности безнадзорных животных на территории Колышлейского района Пензенской области» 


	всего
	32,492
	81,300
	164,197

	
	
	
	бюджет Колышлейского района Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	32,492
	81,300
	164,197

	
	
	
	иные источники (федеральный бюджет)
	0,000
	0,000
	0,000


Приложение № 3.2
к Муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса

 Колышлейского района Пензенской области»
Р Е С У Р С Н О Е   О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

реализации муниципальной программы

«Развития агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»

за счет всех источников финансирования на 2019-2030 годы
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
(указать наименование органа местного самоуправления Колышлейского района или структурного подразделения Администрации Колышлейского района или муниципального учреждения Колышлейского района)

	№

п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источники финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2019 г
	2020 г
	2021 г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028 г
	2029т
	2030 г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Муниципаль-

ная программа
	«Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»
	Всего


	1158,737
	1939,165
	1152,396
	0,000
	260,670
	14138,469
	56119,485
	173122,433
	1856,572
	1856,572
	1856,572
	1856,572

	
	
	
	бюджет Колышлейского района Пензенской области
	15,369
	27,702
	16,463
	0,000
	0,000
	241,776
	1002,841
	3218,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	562,973
	1158,070
	917,540
	0,000


	260,670
	12169,718
	49545,300
	159298,222
	1598,222
	1598,222
	1598,222
	1598,222

	
	
	
	 межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	580,395
	753,393
	218,393
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	256,660
	258,350
	258,350
	258,350
	258,350

	
	
	
	иные источники 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	0,000
	1726,974
	5571,344
	10349,150


	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.
	Подпрограмма 1
	«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Колышлейского района Пензенской области»
	всего
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	0,000


	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	бюджет Колышлейского района Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	иные источники 


	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.
	Подпрограмма 2
	«Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района Пензенской области»
	Всего


	1075,838
	1939,165
	1152,396
	0,000
	0,000
	13815,850
	55657,185
	172660,133
	1394,272
	1394,272
	1394,272
	1394,272

	
	
	
	бюджет Колышлейского района Пензенской области
	15,369
	27,702
	16,463
	0,000
	0,000
	241,776
	1002,841
	3218,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	480,074
	1158,070
	917,540
	0,000
	0,000
	11847,100
	49083,000
	158835,922
	1135,922
	1135,922
	1135,922
	1135,922

	
	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
	580,395
	753,393
	218,393
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	256,660


	258,350
	258,350
	258,350
	258,350

	
	
	
	иные источники 


	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1726,974
	5571,344
	10349,150
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Подпрограмма 3
	«Регулирование численности безнадзорных животных на территории Колышлейского района Пензенской области»


	всего
	82,899
	0,000


	0,000
	0,000
	260,670
	322,619
	462,300
	462,300
	462,300
	462,300
	462,300
	462,300

	
	
	
	бюджет Колышлейского района Пензенской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	82,899
	0,000
	0,000
	0,000
	260,670


	322,619
	462,300
	462,300
	462,300
	462,300
	462,300
	462,300

	
	
	
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	иные источники 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Приложение № 4
к Муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса 

Колышлейского района Пензенской области»
Р Е С У Р С Н О Е   О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

реализации муниципальной программы

«Развития агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»

за счет средств бюджета Колышлейского района Пензенской области на 2014-2015 годы

	Ответственный исполнитель 
муниципальной программы
	Администрация Колышлейского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	(указать наименование органа местного самоуправления Колышлейского района или структурного подразделения Администрации Колышлейского района или муниципального бюджетного учреждения Колышлейского района)

	
	
	
	Ответственный
	Код бюджетной квалификации
	Расходы бюджета Колышлейского района Пензенской области, 

тыс.руб.
	


	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР
	ВР
	2014
	2015

	 
	Муниципальная программа
	«Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»
	всего
	
	
	
	
	
	188,100
	195,400

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	188,100
	195,400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1.


	Подпрограмма
1


	«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Колышлейского района Пензенской области»
	всего
	
	
	
	
	
	66,600
	150,000

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	66,600
	150,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.


	Подпрограмма 

2


	«Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района Пензенской области»


	всего
	
	
	
	
	
	121,500
	45,400

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	121,500
	45,400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.


	Подпрограмма
3


	«Регулирование численности безнадзорных животных на территории Колышлейского района»


	всего
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 4.1
к Муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса

 Колышлейского района Пензенской области»
Р Е С У Р С Н О Е   О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

реализации муниципальной программы

«Развития агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»

за счет средств бюджета Колышлейского района Пензенской области на 2016-2018 годы

	Ответственный исполнитель 
муниципальной программы
	Администрация Колышлейского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	(указать наименование органа местного самоуправления Колышлейского района или структурного подразделения Администрации Колышлейского района или муниципального бюджетного учреждения Колышлейского района)

	
	
	
	Ответственный
	Код бюджетной квалификации
	Расходы бюджета Колышлейского района Пензенской области, тыс.руб.
	


	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР
	ВР
	2016г.
	2017г.
	2018г.

	 
	Муниципальная программа
	«Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»
	всего
	901
	10
	03
	12601L5671
	320
	860,753
	36,600
	0,000

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	901
	10
	03
	12601L5671
	320
	860,753
	36,600
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.


	Подпрограмма1


	«Развитие подотрасли растениеводств, переработки и реализации продукции растениеводства Колышлейского района Пензенской области»
	всего
	
	
	
	
	
	150,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	150,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.

	Подпрограмма2


	«Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района Пензенской области»


	всего
	
	
	
	
	
	710,753
	36,600
	0,000

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	710,753
	36,600
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	Подпрограмма3 


	«Регулирование численности безнадзорных животных на территории Колышлейского района Пензенской области»


	всего
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 4.2
к Муниципальной программе 
«Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»
Р Е С У Р С Н О Е   О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

реализации муниципальной программы

«Развития агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»

за счет средств бюджета Колышлейского района Пензенской области на 2019-2030 годы

	Ответственный исполнитель 

муниципальной программы
	Администрация Колышлейского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	(указать наименование органа местного самоуправления Колышлейского района или структурного подразделения Администрации Колышлейского района или муниципального бюджетного учреждения Колышлейского района)

	
	
	
	Ответственный
	Код бюджетной квалификации
	Расходы бюджета Колышлейского района Пензенской области, 

тыс. руб.
	


	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР
	ВР
	2019г
	2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	2027г
	2028
	2029
	2030

	 
	Муниципальная программа
	«Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»
	всего
	901
	
	
	1200000000
	320
	15,369
	27,702
	16,463
	0,000
	0,00
	241,776
	1002,841
	3218,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	901
	
	
	1200000000
	320
	15,369
	27,702
	16,463
	0,000
	0,00
	241,776
	1002,841
	3218,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1


	Подпрограмма 

1


	«Развитие подотрасли растениеводства,переработки и реализации продукции растениеводства Колышлейского района Пензенской области»
	всего
	901
	10
	03
	1220100000
	320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	901
	10
	03
	1220100000
	320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Подпрограмма 

2


	«Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района Пензенской области»


	всего
	901
	10
	03
	12601L5761
	320
	15,369
	27,702
	16,463
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	901
	10
	03
	12601L5761
	320
	15,369
	27,702
	16,463
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	всего
	901
	04
	09
	12603S3470
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	241,776
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	901
	04
	09
	12603S3470
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	241,776
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	всего
	901
	04
	09
	12603SД120
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1002,841
	3218,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	901
	04
	09
	12603SД120
	240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1002,841
	3218,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3


	Подпрограмма 

3 


	«Регулирование численности безнадзорных животных на территории Колышлейского района Пензенской области»


	всего
	901
	10
	03
	1270000000
	320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	в том числе 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ответственный исполнитель Администрация Колышлейского района Пензенской области
	901
	10
	03
	1270000000
	320
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 5

к Муниципальной программе «Развитие 

агропромышленного комплекса Колышлейского

 района Пензенской области»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области» 
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) 

	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	бюджет Колышлейского района
Пензенской области
	внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства Колышлейского района Пензенской области»

	Цель подпрограммы: повышение конкурентоспособности отечественной продукции растениеводства на внутреннем и внешнем рынках

	Задача подпрограммы: Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства

	11.1
	Поддержка развития картофелеводства в районе
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	Итого
	2346,600
	0,000
	0,000
	366,600
	1980,000
	Производство картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн
	1.1.

	
	
	
	2014
	696,600
	0,000
	0,000
	66,600
	630,000
	16,6
	

	
	
	
	2015
	1500,000
	0,000
	0,000
	150,000
	1350,000
	16,7
	

	
	
	
	2016
	150,000
	0,000
	0,000
	150,000
	0,000
	16,7
	

	
	
	
	2017
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16,7
	

	
	
	
	2018
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16,9
	

	
	
	
	2019
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	13,6
	

	
	
	
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	13,6
	

	
	
	
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,3
	

	
	
	
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,0
	

	
	
	
	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,6
	

	
	
	
	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,5
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,0
	

	
	
	
	2026
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,0
	

	
	
	
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,0
	

	
	
	
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,0
	

	
	
	
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,0
	

	
	
	
	2030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,0
	

	1.2
	Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса
(Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков на проведение кадастровых работ)
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	Итого
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га
	1.2

	
	
	
	2014
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	
	
	
	2015
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	
	
	
	2016
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	
	
	
	2017
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	
	
	
	2018
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	
	
	
	2019
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	
	
	
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,5
	

	
	
	
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,6
	

	
	
	
	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,5
	

	
	
	
	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,1
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,3
	

	
	
	
	2026
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,2
	

	
	
	
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,1
	

	
	
	
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,1
	

	
	
	
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,1
	

	
	
	
	2030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,1
	

	Всего по подпрограмме 1:
	ВСЕГО
	2346,600
	0,000
	0,000
	366,600
	1980,000
	-
	

	Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района Пензенской области»

	Цель подпрограммы: Создание комфортных условий жизнедеятельности и благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий

	Задача подпрограммы: Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов благоустроенном жилье

	2.1.
	Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	Итого
	14055,754
	4485,491
	7064,428
	263,034
	2242,800
	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего,тыс,кв.м.
	2.1

	
	
	
	2014
	2819,900
	760,300
	804,100
	121,500
	1134,000
	0,270
	

	
	
	
	2015
	1735,800
	321,100
	260,500
	45,400
	1108,800
	0,264
	

	
	
	
	2016
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2017
	2545,800
	1336,900
	1172,300
	36,600
	0,000
	0,324
	

	
	
	
	2018
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2019
	1075,838
	580,395
	480,074
	15,369
	0,000
	0,092
	

	
	
	
	2020
	1939,165
	753,393  
	1158,070 
	27,702 
	0,000
	0,126
	

	
	
	
	2021
	1152,396
	218,393
	917,540
	16,463
	0,000
	0,072
	

	
	
	
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	2026
	1392,583
	256,660
	1135,922
	0,000
	0,000
	0,072
	

	
	
	
	2027
	1394,272
	258,350
	1135,922
	0,000
	0,000
	0,072
	

	
	
	
	2028
	1394,272
	258,350
	1135,922
	0,000
	0,000
	0,062
	

	
	
	
	2029
	1394,272
	258,350
	1135,922
	0,000
	0,000
	0,062
	

	
	
	
	2030
	1394,272
	258,350
	1135,922
	0,000
	0,000
	0,062
	

	
	в том числе:

	2.1.1.


	Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов


	
	Итого



	1080,000
	336,100
	353,800
	54,000
	336,100
	Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс.кв.м
	

	
	
	
	2014
	1080,000
	336,100
	353,800
	54,000
	336,100
	
	

	
	
	
	2015
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2016
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2017
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2018
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2019
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2026
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	2.2.
	Мероприятие по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в Колышлейском районе Пензенской области


	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	Итого


	2037,699
	0,000
	1499,950
	537,749
	0,000
	Строительство ФАПа
	2.2

	
	
	
	2014
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2015
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2016
	2037,699
	0,000
	1499,950
	537,749
	0,000
	1
	

	
	
	
	2017
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2018
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2019
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2026
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	2.3.
	Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения


	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	Итого
	255342,379
	9177,580
	223881,310
	4636,021
	17647,468
	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения  м.
	2.3.

	
	
	
	2014
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2015
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2016
	17300,494
	9177,580
	7949,910
	173,004
	0,000
	1712,16
	

	
	
	
	2017
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2018
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2019

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2024
	13815,850
	0,000
	11847,100
	241,776
	1726,974
	1170,00
	

	
	
	
	2025
	55657,185
	0,000
	49083,000
	1002,841
	5571,344
	
	

	
	
	
	2026
	171267,550
	0,000
	157700,000
	3218,400
	10349,150
	7100,00
	

	
	
	
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	2.4.
	Мероприятия по благоустройству сельских поселений
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	Итого
	0,000
	0,000
	0,000

	0,000
	0,000
	Благоустройство сельских поселений
	2.4

	
	
	
	2020
	0,000
	0,000 
	0,000 
	0,000 
	0,000
	
	

	
	
	
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2025
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2026
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2027
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2028
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	2030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	Всего по подпрограмме 2:
	
	Итого
	274134,532
	13663,071
	235144,388
	5436,804
	19890,268
	
	

	3.Подпрограмма «Регулирование численности безнадзорных животных на территории Колышлейского района»

	Цель подпрограммы: Защита животных от болезней, общих для человека и животных, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных и птиц

	Задача подпрограммы: Реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных и птиц

	3.1.
	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных
	Администрация Колышлейского района Пензенской области
	Итого
	3120,624
	0,000
	3120,624
	0,000
	0,000
	Отлов, содержание и дальнейшее использование безнадзорных животных гол.
	

	
	
	
	2014
	530,500
	0,000
	530,500
	0,000
	0,000
	50
	

	
	
	
	2015
	259,047
	0,000
	259,047
	0,000
	0,000
	50
	

	
	
	
	2016
	32,492
	0,000
	32,492
	0,000
	0,000
	8
	

	
	
	
	2017
	81,300
	0,000
	81,300
	0,000
	0,000
	28
	

	
	
	
	2018
	164,197
	0,000
	164,197
	0,000
	0,000
	25
	

	
	
	
	2019
	82,899
	0,000
	82,899
	0,000
	0,000
	25
	

	
	
	
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	
	
	
	2021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	
	
	
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0
	

	
	
	
	2023
	260,670
	0,000
	260,670
	0,000
	0,000
	33
	

	
	
	
	2024
	322,619
	0,000
	322,619
	0,000
	0,000
	44
	

	
	
	
	2025
	462,300
	0,000
	462,300
	0,000
	0,000
	63
	

	
	
	
	2026
	462,300
	0,000
	462,300
	0,000
	0,000
	63
	

	
	
	
	2027
	462,300
	0,000
	462,300
	0,000
	0,000
	63
	

	
	
	
	2028
	462,300
	0,000
	462,300
	0,000
	0,000
	63
	

	
	
	
	2029
	462,300
	0,000
	462,300
	0,000
	0,000
	63
	

	
	
	
	2030
	462,300
	0,000
	462,300
	0,000
	0,000
	63
	

	Всего по подпрограмме 3

	Итого
	4507,524
	0,000
	4507,524
	0,000
	0,000
	
	

	Всего по муниципальной программе:

	
	Итого
	285171,471
	14438,121
	243059,678
	5803,404
	21870,268
	
	

	
	2014
	4047,000
	760,300
	1334,600
	188,100
	1764,000
	
	

	
	2015
	3494,847
	321,100
	519,547
	195,400
	2458,800
	
	

	
	2016
	19520,685
	9177,580
	9482,352
	860,753
	0,000
	
	

	
	2017
	2627,100
	1336,900
	1253,600
	36,600
	0,000
	
	

	
	2018
	164,197
	0,000
	164,197
	0,000
	0,000
	
	

	
	2019
	1158,737
	580,395
	562,973
	15,369
	0,000
	
	

	
	2020
	1939,165
	753,393
	1158,070
	27,702
	0,000
	
	

	
	2021
	1152,396
	218,393
	917,540
	16,463
	0,000
	
	

	
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	2023
	260,670
	0,000
	260,670
	0,000
	0,000
	
	

	
	2024
	14138,469
	0,000
	12169,719
	241,776
	1726,974
	
	

	
	2025
	56119,485
	0,000
	49545,300
	1002,841
	5571,344
	
	

	
	2026
	173122,433
	256,660
	159298,222
	3218,400
	10349,150
	
	

	
	2027
	1856,572
	258,350
	1598,222
	0,000
	0,000
	
	

	
	2028
	1856,572
	258,350
	1598,222
	0,000
	0,000
	
	

	
	2029
	1856,572
	258,350
	1598,222
	0,000
	0,000
	
	

	
	2030
	1856,572
	258,350
	1598,222
	0,000
	0,000
	
	


Приложение № 6
к Муниципальной программе «Развитие 

агропромышленного комплекса Колышлейского

 района Пензенской области»
План

реализации Муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Колышлейского района Пензенской области»
на очередной финансовый год 2025 год
	№п\п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия
	Единица измерения
	Плановые значения сроков выполнения основных этапов выполнения мероприятия показателей реализации мероприятия

	
	
	
	
	1квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	год

	1
	Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
	
	
	
	
	
	

	1,1
	Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса
	
	тыс. га
	
	
	
	0,3

	2
	Подпрограмма

 «Комплексное развитие сельских территорий Колышлейского района Пензенской области»
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	м.
	
	
	
	

	3
	Подпрограмма

«Регулирование численности безнадзорных животных на территории Колышлейского района»
	
	гол.
	-
	-
	-
	49

	3.1
	Мероприятие «Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных и птиц»
	
	
	
	
	
	


